**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень»  
на 2020 – 2027 годы**

Наименование муниципальной **«Совершенствование муниципального**

программы: **управления в городском округе**

**Большой Камень» на 2020-2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | **Управление делами администрации  городского округа Большой Камень** |

Отчетная дата: **3 месяца 2024 года**

Должность, фамилия, имя, **Начальник управления делами**

отчество, номер телефона **администрации городского округа Большой Камень**

исполнителя: **В.Г. Ракаев, (42335) 5-14-35**

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления   
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы**

**за 3 месяца 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2020-2027 годы»** |  | **000** | **0000** | **270000000** | **000** | **63 115,867** | **62 856,191** | **10 110,132** |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** |  | **000** | **0000** | **2710000000** | **000** | **52 735,964** | **52 476,288** | **9 071,070** |
| 1.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы |  | 000 | 0000 | 2710100000 | 000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Мероприятие.  Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве | управление делами;  управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов;  Дума городского округа Большой Камень | 000 | 0000 | 2710120710 | 000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 |
| 1.2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень |  | 902 | 0113 | 2710200000 | 000 | 11 166,609 | 10 906,933 | 1 827,721 |
| 1.2.1 | Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; управление образования | 902 | 0113 | 2710293010 | 100 200 | 1 715,432 | 1 701,776 | 178,227 |
| 1.2.2 | Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | отдел по исполнению административного законодательства управления жизнеобеспечения | 902 | 0113 | 2710293030 | 100 200 | 1 247,499 | 1 233,389 | 188,808 |
| 1.2.3 | Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | отдел по государственному управлению охраной труда управления жизнеобеспечения | 902 | 0113 | 2710293100 | 100 200 | 1 219,473 | 1 208,033 | 107,901 |
| 1.2.4 | Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния | отдел записей актов гражданского состояния | 902 | 0113 | 2710259300 | 100 200 | 2 383,482 | 2 205,675 | 625,040 |
| 2710293180 | 689,990 | 683,735 | 144,160 |
| 1.2.5 | Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | отдел опеки и попечительства | 902 | 113 | 2710293160 | 100 200 | 3 910,733 | 3 874,325 | 583,585 |
| 1.3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих |  | 901, 902, 906 | 0103 0104 | 2710300000 | 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Мероприятие.  Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | управление делами;  управление бухгалтерского учета и отчетности;  управление финансов;  Дума городского округа Большой Камень | 901, 902, 906 | 0103 0104 | 2710320630 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень |  | 902 | 0113 | 2710400000 | 000 | 41 519,355 | 41 519,355 | 7 243,349 |
| 1.4.1 | Мероприятие.  Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | управление делами | 902 | 0113 | 2710471590 | 100 200 800 | 41 519,355 | 41 519,355 | 7 243,349 |
| 2. | **Подпрограмма № 2 «Информационное сообщество городского округа Большой Камень»** |  | **000** | **0000** | **2720000000** | **000** | **10 379,903** | **10 379,903** | **1 039,062** |
| 2.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий |  | 902 | 0103 0106 0113 | 2720100000 | 000 | 3 948,968 | 3 948,968 | 103,084 |
| 2.1.1 | Мероприятие.  Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | отдел информатизации управления делами;  управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов;  Дума городского округа; контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 902 | 0103 0106 0113 | 2720120590 | 200 | 3 948,968 | 3 948,968 | 103,084 |
| 2.2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень |  | 902 | 0103 0106 0113 | 2720200000 | 000 | 711,092 | 711,092 | 51,770 |
| 2.2.1 | Мероприятие.  Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть Интернет, включая оплату трафика по получателям бюджетных средств | отдел информатизации управления делами;  управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов;  Дума городского округа; контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 902 | 0103 0113 | 2720220320 | 200 | 129,792 | 129,792 | 35,470 |
| 2.2.2 | Мероприятие.  Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | отдел информатизации управления делами;  управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов;  Дума городского округа; контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 902 | 0103 0106 0113 | 2720270200 | 200 | 581,300 | 581,300 | 16,300 |
| 2.3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Поддержка социально-значимых проектов |  | 902 | 1202 | 2720300000 | 000 | 2 324,750 | 2 324,750 | 581,188 |
| 2.3.1 | Мероприятие.  Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации | управление делами | 902 | 1202 | 2720370630 | 600 | 2 324,750 | 2 324,750 | 581,188 |
| 2.4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа |  | 902 | 113 | 2720400000 | 000 | 1 393,344 | 1 393,344 | 0,000 |
| 2.4.1 | Мероприятие.  Закупка программных средств защиты информации | отдел информатизации управления делами;  отдел по мобилизационной подготовке и режиму;  управление бухгалтерского учета и отчетности | 902 | 113 | 2720470190 | 200 | 891,081 | 891,081 | 0,000 |
| 2.4.2 | Мероприятие.  Закупка аппаратных средств защиты информации | отдел информатизации управления делами;  отдел по мобилизационной подготовке и режиму;  управление бухгалтерского учета и отчетности | 902 | 113 | 2720470200 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4.3 | Мероприятие.  Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем | отдел информатизации управления делами;  отдел по мобилизационной подготовке и режиму;  управление бухгалтерского учета и отчетности | 902 | 113 | 2720420600 | 200 | 502,263 | 502,263 | 0,000 |
| 2.4.4 | Мероприятие.  Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенного помещения | отдел информатизации управления делами;  отдел по мобилизационной подготовке и режиму;  управление бухгалтерского учета и отчетности | 902 | 113 | 2720420610 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5. | Основное мероприятие: Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа | МКУ  «УГО и ЧС»,  МКУ «СЕЗ», МКУ «СО», МКУ «РЦО», МКУ «ФМЦК» | 902 | 0113 | 2720500000 | 000 | 2 001,749 | 2 001,749 | 303,020 |
| 2.5.1. | Мероприятие.  Закупка программных средств защиты информации | МКУ  «УГО и ЧС» | 902 | 0113 | 2720570190 | 000 | 1 493,848 | 1 493,848 | 269,920 |
| МКУ «СЕЗ» | 902 | 0310 |
| МКУ «СО» | 902 | 0505 |
| МКУ «РЦО» | 904 | 0804 |
| МКУ «ФМЦК» | 905 | 0709 |
| 2.5.2. | Мероприятие. Расходы на приобретение и техническое обслуживание оборудования | МКУ  «УГО и ЧС» | 902 | 0113 | 2720570190 | 200 | 507,901 | 507,901 | 33,100 |
| МКУ «СЕЗ» | 902 | 0310 |
| МКУ «СО» | 902 | 0505 |
| МКУ «РЦО» | 904 | 0804 |
| МКУ «ФМЦК» | 905 | 0709 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления   
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы**

**за 3 месяца 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланиро-ванных результатов |
| начала реализации | оконча-ния реализа-ции | начала реализа-ции | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие.** Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь |  |  |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие.**  Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка муниципальных служащих | - | Обучающие мероприятия запланированы в декабре |
| 1.2 | **Основное мероприятие**  Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 1.2.1 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |
| 1.2.2 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий комиссии по исполнению административного законодательства |  |  |
| 1.2.3 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий специалиста по государственному управлению охраной труда |  |  |
| 1.2.4 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |
| 1.2.5 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий в сфере опеки и попечительства |  |  |
| 1.3 | **Основное мероприятие.**  Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1 | **Мероприятие.**  Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | **Основное мероприятие.**  Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 1.4.1 | **Мероприятие.**  Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение доступа в сеть Интернет и телефонной связью администрацию, содержание помещений МКУ «СО». Транспортное обслуживание и содержание помещений администрации |  |  |
| 2. | **Подпрограмма 2. «Информационное общество городского округа Большой Камень»** | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие.**  Повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.1.1 | **Мероприятие.**  Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение бесперебойного функционирования программного обеспечения Предоставление нормативно-справочной поддержки принятия решений  Организация предоставления финансовой отчетности учреждений городского округа Большой Камень в управление финансов  Автоматизация процесса бухгалтерского учета | Договора (БАРС. Бюджет Онлайн, 1С: Бухгалтерия, АКСИОК, Консультант) |  |
| 2.2. | **Основное мероприятие**. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.2.1 | **Мероприятие.**  Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть «Интернет», включая оплату трафика по получателю бюджетных средств | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение сотовой связью руководства |  |  |
| 2.2.2 | **Мероприятие.**  Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и орг. техники |  |  |
| 2.3 | **Основное мероприятие.**  Поддержка социально-значимых проектов | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.3.1 | **Мероприятие.**  Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение деятельности редакции СМИ городского округа Большой Камень. Публикация муниципальных правовых актов в средствах массовой информации | Муниципальное задание |  |
| 2.4 | **Основное мероприятие.**  Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.4.1 | **Мероприятие.**  Закупка аппаратных средств защиты информации | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.5. | Основное мероприятие: Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.5.1 | Мероприятие.  Закупка программных средств защиты информации | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.5.2 | Мероприятие. Расходы на приобретение и техническое обслуживание оборудования | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления   
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы**

**за 3 месяца 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка испол-нения (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы** |  |  |  |  |  |  |  |
| **всего** | **416 808,903** | **237 991,855** | **57,10** | **62 856,191** | **10 110,132** | **16,08** |  |
| **краевой бюджет** | **57 714,065** | **30 116,435** | **52,18** | **8 701,258** | **1 202,681** | **13,82** |  |
| **бюджет городского округа** | **340 645,060** | **199 444,278** | **58,55** | **51 949,258** | **8 282,411** | **15,94** |  |
| **федеральный бюджет** | **18 449,778** | **8 431,142** | **45,70** | **2 205,675** | **625,040** | **28,34** |  |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **всего** | **338 822,739** | **191 209,693** | **56,43** | **52 476,288** | **9 071,070** | **17,29** |  |
| **краевой бюджет** | **57 714,065** | **30 116,435** | **52,18** | **8 701,258** | **1 202,681** | **13,82** |  |
| **бюджет городского округа** | **262 658,896** | **152 662,116** | **58,12** | **41 569,355** | **7 243,349** | **17,42** |  |
| **федеральный бюджет** | **18 449,778** | **8 431,142** | **45,70** | **2 205,675** | **625,040** | **28,34** |  |
| 1.1 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы** |  |  |  |  |  |  |  |
| **всего** | **1 775,661** | **1 725,661** | **97,18** | **50,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| **бюджет городского округа** | **1 775,661** | **1 725,661** | **97,18** | **50,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| 1.1.1 | Мероприятие. Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 1 775,661 | 1 725,661 | 97,18 | 50,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 1 755,661 | 1 725,661 | 97,18 | 50,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.2 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень** |  |  |  |  |  |  |  |
| **всего** | **76 163,843** | **38 547,577** | **50,61** | **10 906,933** | **1 827,721** | **16,76** |  |
| **краевой бюджет** | **57 714,065** | **30 116,435** | **52,18** | **8 701,258** | **1 202,681** | **13,82** |  |
| **бюджет городского округа** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| **федеральный бюджет** | **18 449,778** | **8 431,142** | **45,70** | **2 205,675** | **625,040** | **28,34** |  |
| 1.2.1 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 11 076,317 | 5 210,125 | 47,04 | 1 701,776 | 178,227 | 10,47 |  |
| краевой бюджет | 11 076,317 | 5 210,125 | 47,04 | 1 701,776 | 178,227 | 10,47 |  |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.2.2 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 7 521,105 | 3 605,846 | 47,94 | 1 233,389 | 188,808 | 15,31 |  |
| краевой бюджет | 7 521,105 | 3 605,846 | 47,94 | 1 233,389 | 188,808 | 15,31 |  |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.2.3 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 7 777,751 | 3 445,166 | 44,30 | 1 208,033 | 107,901 | 8,93 |  |
| краевой бюджет | 7 777,751 | 3 445,166 | 44,30 | 1 208,033 | 107,901 | 8,93 |  |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.2.4 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 24 798,286 | 14 240,075 | 57,42 | 2 889,410 | 769,200 | 26,62 |  |
| краевой бюджет | 6 348,508 | 5 808,933 | 91,50 | 683,735 | 144,160 | 21,08 |  |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 18 449,778 | 8 431,142 | 45,70 | 2 205,675 | 625,040 | 28,34 |  |
| 1.2.5 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 24 990,384 | 12 046,364 | 48,20 | 3 874,325 | 583,585 | 15,06 |  |
| краевой бюджет | 24 990,384 | 12 046,364 | 48,20 | 3 874,325 | 583,585 | 15,06 |  |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.3 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих** |  |  |  |  |  |  |  |
| **всего** | **175,202** | **93,602** | **53,43** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| **бюджет городского округа** | **175,202** | **93,602** | **53,43** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| 1.3.1 | Мероприятие. Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 175,202 | 93,602 | 53,43 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 175,202 | 93,602 | 53,43 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.4 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень** |  |  |  |  |  |  |  |
| **всего** | **260 708,033** | **150 842,853** | **57,86** | **41 519,355** | **7 243,349** | **17,45** |  |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| **бюджет городского округа** | **260 708,033** | **150 842,853** | **57,86** | **41 519,355** | **7 243,349** | **17,45** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| 1.4.1 | Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 260 708,033 | 150 842,853 | 57,86 | 41 519,355 | 7 243,349 | 17,45 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 260 708,033 | 150 842,853 | 57,86 | 41 519,355 | 7 243,349 | 17,45 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 2 | **Подпрограмма № 2 «Информационное общество городского округа Большой Камень»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **всего** | **77 986,164** | **46 782,162** | **59,99** | **10 379,903** | **1 039,062** | **10,01** |  |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| **бюджет городского округа** | **77 986,164** | **46 782,162** | **59,99** | **10 379,903** | **1 039,062** | **10,01** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| 2.1 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** | **24 203,075** | **13 593,203** | **56,16** | **3 948,968** | **103,084** | **2,61** |  |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| **бюджет городского округа** | **24 203,075** | **13 593,203** | **56,16** | **3 948,968** | **103,084** | **2,61** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| 2.1.1 | Мероприятие. Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 24 203,075 | 13 593,203 | 56,16 | 3 948,968 | 103,084 | 2,61 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 24 203,075 | 13 593,203 | 56,16 | 3 948,968 | 103,084 | 2,61 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 2.2 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень** |  |  |  |  |  |  |  |
| **всего** | **8 115,542** | **6 502,230** | **80,12** | **711,092** | **51,770** | **7,28** |  |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| **бюджет городского округа** | **8 115,542** | **6 502,230** | **80,12** | **711,092** | **51,770** | **7,28** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| 2.2.1 | Мероприятие. Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть «Интернет», включая оплату трафика по получателю бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 836,379 | 520,194 | 62,20 | 129,792 | 35,470 | 27,33 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 836,379 | 520,194 | 62,20 | 129,792 | 35,470 | 27,33 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 2.2.2 | Мероприятие. Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 7 279,163 | 5 982,036 | 82,18 | 581,300 | 16,300 | 2,80 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 7 279,163 | 5 982,036 | 82,18 | 581,300 | 16,300 | 2,80 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 2.3 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Поддержка социально-значимых проектов** |  |  |  |  |  |  |  |
| **всего** | **30 632,645** | **19 628,870** | **64,08** | **2 324,750** | **581,188** | **25,00** |  |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| **бюджет городского округа** | **30 632,645** | **19 628,870** | **64,08** | **2 324,750** | **581,188** | **25,00** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| 2.3.1 | Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 30 632,645 | 19 628,870 | 64,08 | 2 324,750 | 581,188 | 25,00 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 30 632,645 | 19 628,870 | 64,08 | 2 324,750 | 581,188 | 25,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 2.4 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа** |  |  |  |  |  |  |  |
| **всего** | **6 610,882** | **4 849,072** | **73,35** | **1 393,344** | **0,000** | **0,00** |  |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| **бюджет городского округа** | **6 610,882** | **4 849,072** | **73,35** | **1 393,344** | **82,111** | **5,89** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| 2.4.1 | Мероприятие. Закупка программных средств защиты информации |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 2 706,986 | 1 536,747 | 56,77 | 891,081 | 0,000 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 2 706,986 | 1 536,747 | 56,77 | 891,081 | 0,000 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 2.4.2 | Мероприятие. Закупка аппаратных средств защиты информации |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 523,582 | 523,582 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 523,582 | 523,582 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 2.4.3 | Мероприятие. Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 3 132,139 | 2 540,567 | 81,11 | 502,263 | 0,000 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 3 132,139 | 2 540,567 | 81,11 | 502,263 | 0,000 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 2.4.4 | Мероприятие. Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенному помещению |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 248,175 | 248,175 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 248,175 | 248,175 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 2.5 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование информационной инфраструктуры в муниципальных учреждениях городского округа** |  |  |  |  |  |  |  |
| **всего** | **8 424,020** | **2 208,788** | **26,22** | **2 001,749** | **303,020** | **15,14** |  |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| **бюджет городского округа** | **8 424,020** | **2 208,788** | **26,22** | **2 001,749** | **303,020** | **15,14** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| 2.5.1 | Мероприятие. Приобретение и сопровождение программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 6 104,021 | 1 454,286 | 23,83 | 1 493,848 | 269,920 | 18,07 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 6 104,021 | 1 454,286 | 23,83 | 1 493,848 | 269,920 | 18,07 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 2.5.2 | Мероприятие. Расходы на приобретение и техническое обслуживание оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 2 319,999 | 754,502 | 32,52 | 507,901 | 33,100 | 6,52 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| бюджет городского округа | 2 319,999 | 754,502 | 32,52 | 507,901 | 33,100 | 6,52 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Совершенствование муниципального управления   
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы**

**за 1 квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,00 | 1 701,776 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края  от 22.12.2023 № 495-КЗ  «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025  и 2026 годов» |
| 2 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 0,00 | 1 233,389 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края  от 22.12.2023 № 495-КЗ  «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025  и 2026 годов» |
| 3 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 0,00 | 1 208,033 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края  от 22.12.2023 № 495-КЗ  «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025  и 2026 годов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 0,00 | 2 889,410 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края  от 22.12.2023 № 495-КЗ  «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025  и 2026 годов» |
| 5 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 0,00 | 3 874,325 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края  от 22.12.2023 № 495-КЗ  «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025  и 2026 годов» |