**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы  
«Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень»  
на 2020 – 2027 годы**

Наименование муниципальной **«Совершенствование муниципального**

программы: **управления в городском округе**

**Большой Камень» на 2020-2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель: | **Управление делами администрации  городского округа Большой Камень** |

Отчетная дата: **6 месяцев 2024 года**

Должность, фамилия, имя, **Начальник управления делами**

отчество, номер телефона **администрации городского округа Большой Камень**

исполнителя: **В.Г. Ракаев, (42335) 5-14-35**

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления   
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы**

**за 6 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2020-2027 годы»** |  | **000** | **0000** | **270000000** | **000** | **63 115,867** | **62 856,191** | **26 787,084** |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** |  | **000** | **0000** | **2710000000** | **000** | **52 735,964** | **52 476,288** | **23 865,016** |
| 1.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы |  | 000 | 0000 | 2710100000 | 000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 |
| 1.1.1 | Мероприятие.  Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве | управление делами;  управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов;  Дума городского округа Большой Камень | 000 | 0000 | 2710120710 | 000 | 50,000 | 50,000 | 0,000 |
| 1.2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень |  | 902 | 0113 | 2710200000 | 000 | 11 166,609 | 10 906,933 | 4 690,448 |
| 1.2.1 | Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; управление образования | 902 | 0113 | 2710293010 | 100 200 | 1 715,432 | 1 701,776 | 480,048 |
| 1.2.2 | Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | отдел по исполнению административного законодательства управления жизнеобеспечения | 902 | 0113 | 2710293030 | 100 200 | 1 247,499 | 1 233,389 | 238,111 |
| 1.2.3 | Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | отдел по государственному управлению охраной труда управления жизнеобеспечения | 902 | 0113 | 2710293100 | 100 200 | 1 219,473 | 1 208,033 | 521,748 |
| 1.2.4 | Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния | отдел записей актов гражданского состояния | 902 | 0113 | 2710259300 | 100 200 | 2 383,482 | 2 205,675 | 1 654,407 |
| 2710293180 | 689,990 | 683,735 | 258,815 |
| 1.2.5 | Мероприятие.  Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | отдел опеки и попечительства | 902 | 113 | 2710293160 | 100 200 | 3 910,733 | 3 874,325 | 1 537,319 |
| 1.3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих |  | 901, 902, 906 | 0103 0104 | 2710300000 | 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Мероприятие.  Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | управление делами;  управление бухгалтерского учета и отчетности;  управление финансов;  Дума городского округа Большой Камень | 901, 902, 906 | 0103 0104 | 2710320630 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень |  | 902 | 0113 | 2710400000 | 000 | 41 519,355 | 41 519,355 | 19 174,568 |
| 1.4.1 | Мероприятие.  Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | управление делами | 902 | 0113 | 2710471590 | 100 200 800 | 41 519,355 | 41 519,355 | 19 174,568 |
| 2. | **Подпрограмма № 2 «Информационное сообщество городского округа Большой Камень»** |  | **000** | **0000** | **2720000000** | **000** | **10 379,903** | **10 379,903** | **2 922,068** |
| 2.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий |  | 902 | 0103 0106 0113 | 2720100000 | 000 | 3 948,968 | 3 948,968 | 329,760 |
| 2.1.1 | Мероприятие.  Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | отдел информатизации управления делами;  управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов;  Дума городского округа; контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 902 | 0103 0106 0113 | 2720120590 | 200 | 3 948,968 | 3 948,968 | 329,760 |
| 2.2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень |  | 902 | 0103 0106 0113 | 2720200000 | 000 | 711,092 | 711,092 | 126,059 |
| 2.2.1 | Мероприятие.  Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть Интернет, включая оплату трафика по получателям бюджетных средств | отдел информатизации управления делами;  управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов;  Дума городского округа; контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 902 | 0103 0113 | 2720220320 | 200 | 129,792 | 129,792 | 72,379 |
| 2.2.2 | Мероприятие.  Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | отдел информатизации управления делами;  управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов;  Дума городского округа; контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 902 | 0103 0106 0113 | 2720270200 | 200 | 581,300 | 581,300 | 53,680 |
| 2.3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.  Поддержка социально-значимых проектов |  | 902 | 1202 | 2720300000 | 000 | 2 324,750 | 2 324,750 | 1 662,375 |
| 2.3.1 | Мероприятие.  Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации | управление делами | 902 | 1202 | 2720370630 | 600 | 2 324,750 | 2 324,750 | 1 662,375 |
| 2.4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа |  | 902 | 113 | 2720400000 | 000 | 1 393,344 | 1 393,344 | 0,000 |
| 2.4.1 | Мероприятие.  Закупка программных средств защиты информации | отдел информатизации управления делами;  отдел по мобилизационной подготовке и режиму;  управление бухгалтерского учета и отчетности | 902 | 113 | 2720470190 | 200 | 891,081 | 891,081 | 0,000 |
| 2.4.2 | Мероприятие.  Закупка аппаратных средств защиты информации | отдел информатизации управления делами;  отдел по мобилизационной подготовке и режиму;  управление бухгалтерского учета и отчетности | 902 | 113 | 2720470200 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.4.3 | Мероприятие.  Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем | отдел информатизации управления делами;  отдел по мобилизационной подготовке и режиму;  управление бухгалтерского учета и отчетности | 902 | 113 | 2720420600 | 200 | 502,263 | 502,263 | 0,000 |
| 2.4.4 | Мероприятие.  Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенного помещения | отдел информатизации управления делами;  отдел по мобилизационной подготовке и режиму;  управление бухгалтерского учета и отчетности | 902 | 113 | 2720420610 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5. | Основное мероприятие: Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа | МКУ  «УГО и ЧС»,  МКУ «СЕЗ», МКУ «СО», МКУ «РЦО», МКУ «ФМЦК» | 902 | 0113 | 2720500000 | 000 | 2 001,749 | 2 001,749 | 803,875 |
| 2.5.1. | Мероприятие.  Закупка программных средств защиты информации | МКУ  «УГО и ЧС» | 902 | 0113 | 2720570190 | 000 | 1 493,848 | 1 493,848 | 623,325 |
| МКУ «СЕЗ» | 902 | 0310 |
| МКУ «СО» | 902 | 0505 |
| МКУ «РЦО» | 904 | 0804 |
| МКУ «ФМЦК» | 905 | 0709 |
| 2.5.2. | Мероприятие. Расходы на приобретение и техническое обслуживание оборудования | МКУ  «УГО и ЧС» | 902 | 0113 | 2720570190 | 200 | 507,901 | 507,901 | 180,550 |
| МКУ «СЕЗ» | 902 | 0310 |
| МКУ «СО» | 902 | 0505 |
| МКУ «РЦО» | 904 | 0804 |
| МКУ «ФМЦК» | 905 | 0709 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления   
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы**

**за 6 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланиро-ванных результатов |
| начала реализации | оконча-ния реализа-ции | начала реализа-ции | окончания реализации | запланированные | достигнутые |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие.** Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь |  |  |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие.**  Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка муниципальных служащих | - | Обучающие мероприятия запланированы в декабре |
| 1.2 | **Основное мероприятие**  Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 1.2.1 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |
| 1.2.2 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий комиссии по исполнению административного законодательства |  |  |
| 1.2.3 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий специалиста по государственному управлению охраной труда |  |  |
| 1.2.4 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |
| 1.2.5 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий в сфере опеки и попечительства |  |  |
| 1.3 | **Основное мероприятие.**  Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1 | **Мероприятие.**  Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | **Основное мероприятие.**  Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 1.4.1 | **Мероприятие.**  Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение доступа в сеть Интернет и телефонной связью администрацию, содержание помещений МКУ «СО». Транспортное обслуживание и содержание помещений администрации |  |  |
| 2. | **Подпрограмма 2. «Информационное общество городского округа Большой Камень»** | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие.**  Повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.1.1 | **Мероприятие.**  Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение бесперебойного функционирования программного обеспечения Предоставление нормативно-справочной поддержки принятия решений  Организация предоставления финансовой отчетности учреждений городского округа Большой Камень в управление финансов  Автоматизация процесса бухгалтерского учета | Договора (БАРС. Бюджет Онлайн, 1С: Бухгалтерия, АКСИОК, Консультант) |  |
| 2.2. | **Основное мероприятие**. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.2.1 | **Мероприятие.**  Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть «Интернет», включая оплату трафика по получателю бюджетных средств | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение сотовой связью руководства |  |  |
| 2.2.2 | **Мероприятие.**  Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение бесперебойной работы компьютерной и орг. техники |  |  |
| 2.3 | **Основное мероприятие.**  Поддержка социально-значимых проектов | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.3.1 | **Мероприятие.**  Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение деятельности редакции СМИ городского округа Большой Камень. Публикация муниципальных правовых актов в средствах массовой информации | Муниципальное задание |  |
| 2.4 | **Основное мероприятие.**  Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.4.1 | **Мероприятие.**  Закупка аппаратных средств защиты информации | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.5. | Основное мероприятие: Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.5.1 | Мероприятие.  Закупка программных средств защиты информации | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.5.2 | Мероприятие. Расходы на приобретение и техническое обслуживание оборудования | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления   
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы**

**за 6 месяцев 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка испол-нения (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020-2027 годы** |  |  |  |  |  |  |  |
| **всего** | **416 808,903** | **254 668,807** | **61,10** | **62 856,191** | **26 787,084** | **42,62** |  |
| **краевой бюджет** | **57 714,065** | **31 949,795** | **55,36** | **8 701,258** | **3 036,041** | **34,89** |  |
| **бюджет городского округа** | **340 645,060** | **213 258,503** | **62,6** | **51 949,258** | **22 096,636** | **42,54** |  |
| **федеральный бюджет** | **18 449,778** | **9 460,509** | **51,28** | **2 205,675** | **1 654,407** | **75,01** |  |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **всего** | **338 822,739** | **206 003,638** | **60,80** | **52 476,288** | **23 865,016** | **45,48** |  |
| **краевой бюджет** | **57 714,065** | **31 949,795** | **55,36** | **8 701,258** | **3 036,041** | **34,89** |  |
| **бюджет городского округа** | **262 658,896** | **164 593,335** | **62,66** | **41 569,355** | **19 174,568** | **46,13** |  |
| **федеральный бюджет** | **18 449,778** | **9 460,509** | **51,28** | **2 205,675** | **1 654,407** | **28,34** |  |
| 1.1 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы** |  |  |  |  |  |  |  |
| **всего** | **1 775,661** | **1 725,661** | **97,18** | **50,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| **бюджет городского округа** | **1 775,661** | **1 725,661** | **97,18** | **50,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| 1.1.1 | Мероприятие. Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 1 775,661 | 1 725,661 | 97,18 | 50,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 1 755,661 | 1 725,661 | 97,18 | 50,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.2 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень** |  |  |  |  |  |  |  |
| **всего** | **76 163,843** | **41 410,304** | **54,37** | **10 906,933** | **4 690,448** | **43,00** |  |
| **краевой бюджет** | **57 714,065** | **31 949,795** | **55,36** | **8 701,258** | **3 036,041** | **34,89** |  |
| **бюджет городского округа** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| **федеральный бюджет** | **18 449,778** | **9 460,509** | **51,28** | **2 205,675** | **1 654,407** | **75,01** |  |
| 1.2.1 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 11 076,317 | 5 511,946 | 49,76 | 1 701,776 | 480,048 | 28,21 |  |
| краевой бюджет | 11 076,317 | 5 511,946 | 49,76 | 1 701,776 | 480,048 | 28,21 |  |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.2.2 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 7 521,105 | 3 655,149 | 48,60 | 1 233,389 | 238,111 | 19,31 |  |
| краевой бюджет | 7 521,105 | 3 655,149 | 48,60 | 1 233,389 | 238,111 | 19,31 |  |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.2.3 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 7 777,751 | 3 859,013 | 49,62 | 1 208,033 | 521,748 | 43,19 |  |
| краевой бюджет | 7 777,751 | 3 859,013 | 49,62 | 1 208,033 | 521,748 | 43,19 |  |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.2.4 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 24 798,286 | 15 384,097 | 62,04 | 2 889,410 | 1 913,222 | 66,21 |  |
| краевой бюджет | 6 348,508 | 5 923,588 | 93,31 | 683,735 | 258,815 | 37,85 |  |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 18 449,778 | 9 460,509 | 51,28 | 2 205,675 | 1 654,407 | 75,01 |  |
| 1.2.5 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 24 990,384 | 13 000,099 | 52,02 | 3 874,325 | 1 537,319 | 39,68 |  |
| краевой бюджет | 24 990,384 | 13 000,099 | 52,02 | 3 874,325 | 1 537,319 | 39,68 |  |
| бюджет городского округа | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.3 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих** |  |  |  |  |  |  |  |
| **всего** | **175,202** | **93,602** | **53,43** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| **бюджет городского округа** | **175,202** | **93,602** | **53,43** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| 1.3.1 | Мероприятие. Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 175,202 | 93,602 | 53,43 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 175,202 | 93,602 | 53,43 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 1.4 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень** |  |  |  |  |  |  |  |
| **всего** | **260 708,033** | **162 774,072** | **62,44** | **41 519,355** | **19 174,568** | **46,18** |  |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| **бюджет городского округа** | **260 708,033** | **162 774,072** | **62,44** | **41 519,355** | **19 174,568** | **46,18** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| 1.4.1 | Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 260 708,033 | 162 774,072 | 62,44 | 41 519,355 | 19 174,568 | 46,18 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 260 708,033 | 162 774,072 | 62,44 | 41 519,355 | 19 174,568 | 46,18 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 2 | **Подпрограмма № 2 «Информационное общество городского округа Большой Камень»** |  |  |  |  |  |  |  |
| **всего** | **77 986,164** | **48 665,169** | **62,40** | **10 379,903** | **2 922,068** | **28,15** |  |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| **бюджет городского округа** | **77 986,164** | **48 665,169** | **62,40** | **10 379,903** | **2 922,068** | **28,15** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| 2.1 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего** | **24 203,075** | **13 819,879** | **57,10** | **3 948,968** | **329,760** | **8,35** |  |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| **бюджет городского округа** | **24 203,075** | **13 819,879** | **57,10** | **3 948,968** | **329,760** | **8,35** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| 2.1.1 | Мероприятие. Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 24 203,075 | 13 819,879 | 57,10 | 3 948,968 | 329,760 | 8,35 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 24 203,075 | 13 819,879 | 57,10 | 3 948,968 | 329,760 | 8,35 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 2.2 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень** |  |  |  |  |  |  |  |
| **всего** | **8 115,542** | **6 576,518** | **81,04** | **711,092** | **126,059** | **17,73** |  |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| **бюджет городского округа** | **8 115,542** | **6 576,518** | **81,04** | **711,092** | **126,059** | **17,73** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| 2.2.1 | Мероприятие. Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть «Интернет», включая оплату трафика по получателю бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 836,379 | 557,103 | 66,61 | 129,792 | 72,379 | 55,76 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 836,379 | 557,103 | 66,61 | 129,792 | 72,379 | 55,76 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 2.2.2 | Мероприятие. Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 7 279,163 | 6 019,416 | 82,69 | 581,300 | 53,680 | 9,23 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 7 279,163 | 6 019,416 | 82,69 | 581,300 | 53,680 | 9,23 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 2.3 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Поддержка социально-значимых проектов** |  |  |  |  |  |  |  |
| **всего** | **30 632,645** | **20 710,057** | **67,61** | **2 324,750** | **1 662,375** | **71,51** |  |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| **бюджет городского округа** | **30 632,645** | **20 710,057** | **67,61** | **2 324,750** | **1 662,375** | **71,51** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| 2.3.1 | Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 30 632,645 | 20 710,057 | 67,61 | 2 324,750 | 1 662,375 | 71,51 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 30 632,645 | 20 710,057 | 67,61 | 2 324,750 | 1 662,375 | 71,51 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 2.4 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа** |  |  |  |  |  |  |  |
| **всего** | **6 610,882** | **4 849,072** | **73,35** | **1 393,344** | **0,000** | **0,00** |  |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| **бюджет городского округа** | **6 610,882** | **4 849,072** | **73,35** | **1 393,344** | **82,111** | **5,89** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| 2.4.1 | Мероприятие. Закупка программных средств защиты информации |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 2 706,986 | 1 536,747 | 56,77 | 891,081 | 0,000 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 2 706,986 | 1 536,747 | 56,77 | 891,081 | 0,000 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 2.4.2 | Мероприятие. Закупка аппаратных средств защиты информации |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 523,582 | 523,582 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 523,582 | 523,582 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 2.4.3 | Мероприятие. Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 3 132,139 | 2 540,567 | 81,11 | 502,263 | 0,000 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 3 132,139 | 2 540,567 | 81,11 | 502,263 | 0,000 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 2.4.4 | Мероприятие. Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенному помещению |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 248,175 | 248,175 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 248,175 | 248,175 | 100,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 2.5 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование информационной инфраструктуры в муниципальных учреждениях городского округа** |  |  |  |  |  |  |  |
| **всего** | **8 424,020** | **2 709,642** | **32,17** | **2 001,749** | **803,875** | **40,16** |  |
| **краевой бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| **бюджет городского округа** | **8 424,020** | **2 709,642** | **32,17** | **2 001,749** | **803,875** | **40,16** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,000** | **0,000** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,00** |  |
| 2.5.1 | Мероприятие. Приобретение и сопровождение программного обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 6 104,021 | 1 807,690 | 29,61 | 1 493,848 | 623,325 | 41,73 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| бюджет городского округа | 6 104,021 | 1 807,690 | 29,61 | 1 493,848 | 623,325 | 41,73 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |  |
| 2.5.2 | Мероприятие. Расходы на приобретение и техническое обслуживание оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 2 319,999 | 901,952 | 38,88 | 507,901 | 180,550 | 35,55 |  |
| краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| бюджет городского округа | 2 319,999 | 901,952 | 38,88 | 507,901 | 180,550 | 35,55 |  |
| федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Совершенствование муниципального управления   
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы**

**за 1 полугодие 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,00 | 1 701,776 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края  от 22.12.2023 № 495-КЗ  «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025  и 2026 годов» |
| 2 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 0,00 | 1 233,389 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края  от 22.12.2023 № 495-КЗ  «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025  и 2026 годов» |
| 3 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 0,00 | 1 208,033 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края  от 22.12.2023 № 495-КЗ  «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025  и 2026 годов» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 0,00 | 2 889,410 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края  от 22.12.2023 № 495-КЗ  «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025  и 2026 годов» |
| 5 | **Мероприятие.**  Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 0,00 | 3 874,325 | Непрограммные направления деятельности.  Соглашения нет. | Закон Приморского края  от 22.12.2023 № 495-КЗ  «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025  и 2026 годов» |