**ОТЧЕТ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления**

**в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепоказателя муниципальной программы | Ед. изм. | Значения показателей муниципальной программы | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации\* | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года(при наличии) |
| Год предшествующий отчетному | Отчетный год |
|  |
| план  | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы »** |
| 1 | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Большой Камень, получивших дополнительное профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки, повышения квалификации, обучающих семинаров | %не менее | 49,4 | 12 чел. | 19 чел100 | Д=(Коа+Код+Коф)/(Ка+Кд+Кф)\*100, где Д – доля, Коа – количество обучавшихся сотрудников администрации, Код – количество обучавшихся сотрудников Думы, Коф – количество обучавшихся сотрудников управления финансов. Ка - количество сотрудников администрации, для которых запланировано обучение, Кд - количество сотрудников Думы, для которых запланировано обучение, Кф - количество сотрудников Управления финансов, для которых запланировано обучениеПериодичность: ежеквартально | Бюджетные ассигнования на дополнительное профессиональное образование в форме профессиональной переподготовки, повышения квалификации, обучающих семинаров в 2024 году не предусмотрены |
| 2 | Выполнение комплексного плана мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории городского округа Большой Камень | %не менее | 100 | 100 | 100 | Д=Квм/Км\*100 , где Д – доля, Квм- количество выполненных мероприятий, Км – количество мероприятий по плану. Периодичность: ежеквартально | План мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних выполнен в полном объеме |
| 3 | Доля сообщений об административных правонарушениях по которым вынесены постановления о наложении административного взыскания от общего количества поступивших сообщений | %не менее | 100 | 55 | 30,68 | Д=Кв/Кс\*100, где Д – доля, Кв – количество взысканий, Кс – количество сообщений о правонарушениях.Периодичность: ежеквартально | Показатели не достигнуты в связи с тем, что должность начальника отдела по исполнению административного законодательства управления жизнеобеспечения вакантна с 09.09.2024  |
| 4 | Выполнение ежегодного плана мероприятий по осуществлению государственных полномочий по охране труда в городском округе Большой Камень | %не менее | 100 | 100 | 100 | Д=Квм/Км\*100 , где Д – доля, Квм- количество выполненных мероприятий, Км – количество мероприятий по плану. Периодичность: ежеквартально | План мероприятий по осуществлению государственных полномочий по охране труда выполнен в полном объеме |
| 5 | Объем вводимых в государственную информационную систему «Единый государственный реестр системы актов гражданского состояния» от общего количества составленных актов гражданского состояния в городском округе Большой Камень | %не менее | 100 | 100 | 100 | О=Ас/А\*100, где О – объем вводимых в систему сведений, Ас – количество введенных в систему актов, А – общее количество актов.Периодичность: ежеквартально | Вся информация об актах гражданского состояния внесена в государственную информационную систему «Единый государственный реестр системы актов гражданского состояния» |
| 6 | Выполнение ежегодного плана мероприятий по осуществлению государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | %не менее | 100 | 100 | 100 | Д=Квм/Км\*100 , где Д – доля, Квм- количество выполненных мероприятий, Км – количество мероприятий по плану.Периодичность: ежеквартально | План мероприятий по осуществлению государственных полномочий в сфере опеки и попечительства выполнен в полном объеме |
| 7 | Отношение (уменьшение) вакантных должностей муниципальной службы к общему количеству должностей муниципальной службы в городском округе Большой Камень | %не более | 7 | 100 | 11 вакансий/85 должностей(12,9%) | Д=Кв/Кд\*100, где Д – отношение должностей, Кв- количество вакантных должностей, Кд – общее количество должностей.Периодичность: ежеквартально | Показатели не достигнуты в связи с большим объемом работы на 1 муниципального служащего; невысокая заработная плата;Размещение об имеющихся вакансиях на рабочих сайтах, таких как hh.ru,Farpost- на коммерческой основе. Финансирование на данные цели не предусмотрено. |
| 8 | Доля муниципальных служащих прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных служащих городского округа Большой Камень подлежащих аттестации | %не менее | - | 100 | 100 | Д=Ка/Кс\*100, где Д – доля служащих, Ка – количество служащих, прошедших аттестацию, Кс – общее количество служащих, которым необходимо пройти аттестацию, на конец периода.Периодичность: ежеквартально | Показатели выполнены в полном объеме |
| 9 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общего количества муниципальных служащих городского округа Большой Камень подлежащих диспансеризации | %не менее | 0 | 100 | 100 | Д=Кд/Кс\*100, где Д – доля служащих, Кд – количество служащих, прошедших диспансеризацию, Кс – общее количество служащих на конец периода.Периодичность: ежеквартально | Проведена бесплатная диспансеризация всех сотрудников |
| 10 | Обеспечение бесперебойного транспортного обслуживания для выполнения необходимых функций деятельности администрации городского округа Большой Камень | %не менее | 100 | 100 | 100 | О=Ко/Кв\*100, где О – доля обеспечения обслуживанием, Ко – количество обеспеченных выездов, Кв – общее количество выездов.Периодичность: ежеквартально | Транспортное обслуживание администрации городского округа Большой Камень осуществлялось бесперебойно |
| 11 | Своевременность закупок товаров, работ и услуг для выполнения необходимых функций деятельности органов администрации городского округа Большой Камень | %не менее | 100 | 100 | 100 | Д=Кс/Ко\*100, где Д – доля своевременных закупок, Кс – количество своевременных закупок, Ко- общее количество закупок.Периодичность: ежеквартально | Закупка товаров, работ и услуг для выполнения необходимых функций деятельности органов администрации городского округа Большой Камень осуществлялась своевременно |
| **Подпрограмма № 2 «Информационное общество в городском округе Большой Камень»** |
| 1 | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с органами местного самоуправления и организациями муниципальной собственности городского округа Большой Камень, осуществляемых в электронном виде | % | 55 | 50 | 88 | Д=Кэ/Ко\*100, Д – доля взаимодействий, Кэ – количество взаимодействий в электронном виде, Ко – общее количество взаимодействий.Периодичность: ежеквартально | Количество электронных обращений граждан в органы местного самоуправления городского округа Большой Камень выросло в связи с внедрением информационных систем «Платформа обратной связи», (ПОС), платформы «Инцидент Менеджмент» и за счет повышения активности взаимодействия с населением через социальные сети |
| 2 | Доля органов местного самоуправления городского округа Большой Камень, подключенных к сети Интернет | % | 100 | 100 | 100 | Д=Ки/Ко\*100, Д – доля ОМСУ, подключенных к сети Интернет, Ки – количество ОМСУ, подключенных к сети Интернет, Ко – общее количество ОМСУ.Периодичность: ежеквартально | Все органы местного самоуправления подключены к сети Интернет |
| 3 | Средний срок простоя информационных систем органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в результате компьютерных атак | часов | 1 | 12 | 2 | Сумма часов простоя всех информационных систем ОМСУ в результате вредоносных действий.Периодичность: ежеквартально | Простой всех информационных систем ОМСУ в результате вредоносных действий отсутствовал |
| 4 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления городского округа Большой Камень отечественного программного обеспечения | % | 100 | 80 | 100 | Д=Кп/Ко\*100, Д – доля отечественного программного обеспечения, Кп – сумма финансирования на закупку отечественного программного обеспечения, Ко – общая сумма финансирования на закупку программного обеспечения.Периодичность: ежеквартально | Всё закупаемое программное обеспечение в 2024 году находится в реестре Минкомсвязи и относится к отечественному |
| 5 | Выполнение муниципального задания на выполнение работ муниципальным автономным учреждением «Редакция средств массовой информации» городского округа Большой Камень на плановый период | %не менее | 100 | 100 | 100 | Д=Квм/Км\*100 , где Д – доля, Квм- количество выполненных мероприятий, Км – количество мероприятий по плану.Периодичность: ежеквартально | Муниципальное задание МАУ «Редакция СМИ» выполнено в полном объеме |

\*) приводятся формулы и краткий алгоритм расчета, периодичность сбора информации

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы**

**за 2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2020-2027 годы»** |  | **000** | **0000** | **270000000** | **000** | **66 948,355** | **68708,734** | **66833,781** |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** |  | **000** | **0000** | **2710000000** | **000** | **55 547,451** | **56026,181** | **54217,409** |
| 1.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы |  | 000 | 0000 | 2710100000 | 000 | 50,000 | 139,980 | 139,980 |
| 1.1.1 | Мероприятие.Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве | управление делами;управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов;Дума городского округа Большой Камень | 000 | 0000 | 2710120710 | 000 | 50,000 | 139,980 | 139,980 |
| 1.2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень |  | 902 | 0113 | 2710200000 | 000 | 10906,933 | 11295,683 | 10431,880 |
| 1.2.1 | Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав; управление образования | 902 | 0113 | 2710293010 | 100 200 | 1701,776 | 1701,776 | 1692,959 |
| 1.2.2 | Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | отдел по исполнению административного законодательства управления жизнеобеспечения | 902 | 0113 | 2710293030 | 100 200 | 1233,389 | 1233,389 | 378,403 |
| 1.2.3 | Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | отдел по государственному управлению охраной труда управления жизнеобеспечения | 902 | 0113 | 2710293100 | 100 200 | 1208,033 | 1208,033 | 1208,033 |
| 1.2.4 | Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния | отдел записей актов гражданского состояния | 902 | 0113 | 2710259300 | 100 200 | 2205,675 | 2205,675 | 2205,675 |
| 2710293180 | 683,735 | 1072,485 | 1072,485 |
| 1.2.5 | Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | отдел опеки и попечительства | 902 | 113 | 2710293160 | 100 200 | 3874,325 | 3874,325 | 3874,325 |
| 1.3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих |  | 901, 902, 906 | 0103 0104 | 2710300000 | 000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3.1 | Мероприятие.Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | управление делами;управление бухгалтерского учета и отчетности;управление финансов;Дума городского округа Большой Камень | 901, 902, 906 | 0103 0104 | 2710320630 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень |  | 902 | 0113 | 2710400000 | 000 | 44 590,518 | 44590,518 | 43645,549 |
| 1.4.1 | Мероприятие.Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | управление делами | 902 | 0113 | 2710471590 | 100 200 800 | 44 590,518 | 44590,518 | 43645,549 |
| 2. | **Подпрограмма № 2 «Информационное сообщество городского округа Большой Камень»** |  | **000** | **0000** | **2720000000** | **000** | **11 400,903** | **12682,553** | **12616,372** |
| 2.1 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий |  | 902 | 0103 0106 0113 | 2720100000 | 000 | 3 948,968 | 3614,153 | 3608,932 |
| 2.1.1 | Мероприятие.Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | отдел информатизации управления делами;управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов;Дума городского округа; контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 902 | 0103 0106 0113 | 2720120590 | 200 | 3 948,968 | 3614,153 | 3608,932 |
| 2.2 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень |  | 902 | 0103 0106 0113 | 2720200000 | 000 | 732,092 | 752,092 | 750,812 |
| 2.2.1 | Мероприятие. Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть Интернет, включая оплату трафика по получателям бюджетных средств | отдел информатизации управления делами;управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов;Дума городского округа; контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 902 | 0103 0113 | 2720220320 | 200 | 129,792 | 129,792 | 129,792 |
| 2.2.2 | Мероприятие. Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | отдел информатизации управления делами;управление бухгалтерского учета и отчетности; управление финансов;Дума городского округа; контрольно-счетная палата городского округа Большой Камень | 902 | 0103 0106 0113 | 2720270200 | 200 | 602,300 | 622,300 | 621,020 |
| 2.3 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.Поддержка социально-значимых проектов |  | 902 | 1202 | 2720300000 | 000 | 3324,750 | 4943,956 | 4943,956 |
| 2.3.1 | Мероприятие.Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации | управление делами | 902 | 1202 | 2720370630 | 600 | 3324,750 | 4943,956 | 4943,956 |
| 2.4 | ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа |  | 902 | 113 | 2720400000 | 000 | 1 393,344 | 1224,475 | 1164,795 |
| 2.4.1 | Мероприятие.Закупка программных средств защиты информации | отдел информатизации управления делами;отдел по мобилизационной подготовке и режиму;управление бухгалтерского учета и отчетности | 902 | 113 | 2720470190 | 200 | 891,081 | 652,835 | 593,155 |
| 2.4.2 | Мероприятие. Закупка аппаратных средств защиты информации | отдел информатизации управления делами;отдел по мобилизационной подготовке и режиму;управление бухгалтерского учета и отчетности | 902 | 113 | 2720470200 | 200 | 0,000 | 385,000 | 385,000 |
| 2.4.3 | Мероприятие. Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем | отдел информатизации управления делами;отдел по мобилизационной подготовке и режиму;управление бухгалтерского учета и отчетности | 902 | 113 | 2720420600 | 200 | 502,263 | 186,640 | 186,640 |
| 2.4.4 | Мероприятие. Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенного помещения | отдел информатизации управления делами;отдел по мобилизационной подготовке и режиму;управление бухгалтерского учета и отчетности | 902 | 113 | 2720420610 | 200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2.5. | Основное мероприятие: Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа | МКУ«УГО и ЧС»,МКУ «СЕЗ», МКУ «СО», МКУ «РЦО», МКУ «ФМЦК» | 902 | 0113 | 2720500000 | 000 | 2 001,749 | 2147,877 | 2147,877 |
| 2.5.1.  | Мероприятие. Закупка программных средств защиты информации | МКУ«УГО и ЧС» | 902 | 0113 | 2720570190 | 000 | 1 469,439 | 1380,827 | 1380,827 |
| МКУ «СЕЗ» | 902 | 0310 |
| МКУ «СО» | 902 | 0505 |
| МКУ «РЦО» | 904 | 0804 |
| МКУ «ФМЦК» | 905 | 0709 |
| 2.5.2.  | Мероприятие. Расходы на приобретение и техническое обслуживание оборудования | МКУ«УГО и ЧС» | 902 | 0113 | 2720570190 | 200 | 532,310 | 767,050 | 767,050 |
| МКУ «СЕЗ» | 902 | 0310 |
| МКУ «СО» | 902 | 0505 |
| МКУ «РЦО» | 904 | 0804 |
| МКУ «ФМЦК» | 905 | 0709 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы**

**за 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеподпрограммы, основного мероприятия, контрольного события  | Плановый срок  | Фактический срок  | Результаты | Причина недостижения запланиро-ванных результатов |
| начала реализации | оконча-ния реализа-ции | начала реализа-ции | окончания реализации | запланированные | достигнутые  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие.** Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь |  |  |  |
| 1.1.1 | **Мероприятие.**Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве | ноябрь | декабрь | ноябрь | декабрь | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка муниципальных служащих | 19 муниципальных служащих приняли участие в обучающих мероприятиях, затрачено 139980 руб. | Бюджетные ассигнования на реализацию этого мероприятия 2024 году не предусмотрены |
| 1.2 | **Основное мероприятие**Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | В соответствии с законом Приморского края от 08.11.2005 №296-КЗ, оплата без договора на сумму 1610,33 тыс. рублей.Договор на услуги на сумму 82,63 тыс. рублей (оплачено 82,63 тыс. рублей) |  |
| 1.2.2 | Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий комиссии по исполнению административного законодательства | В соответствии с законом Приморского края от 28.07.2009 №486-КЗ, оплата без договора на сумму 322,51 тыс. рублей. Договор на услуги на сумму 55,90 тыс. рублей (оплачено 55,90 тыс. рублей) |  |
| 1.2.3 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий специалиста по государственному управлению охраной труда | В соответствии с законом Приморского края от 09.11.2007 №153-КЗ, оплата без договора на сумму 1145,03 тыс. рублей.Договор на услуги на сумму 63,00 тыс. рублей (оплачено 63,00 тыс. рублей).  |  |
| 1.2.4 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | В соответствии с законом Приморского края от 20.10.1998 №22-КЗ, оплата без договора на сумму 3278,16 тыс. рублей.  |  |
| 1.2.5 | Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | январь | декабрь | январь | декабрь | Осуществление полномочий в сфере опеки и попечительства | В соответствии с законом Приморского края от 30.09.2019 №572-КЗ, оплата без договора на сумму 3746,48 тыс. рублей.Договор на услуги на сумму 99,46 тыс. рублей (оплачено 99,46 тыс. рублей).Договора на ком.услуги на сумму 28,38 тыс. рублей (оплачено 28,38 тыс. рублей) |  |
| 1.3 | **Основное мероприятие.**Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих | - | - | - | - | - | Пройдена бесплатная диспансеризация муниципальных служащих |  |
| 1.3.1 | **Мероприятие.**Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих | - | - | - | - | - | Пройдена бесплатная диспансеризация муниципальных служащих |  |
| 1.4 | **Основное мероприятие.**Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 1.4.1 | **Мероприятие.** Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» | январь | декабрь | 13976,187 | 13379,764 | Обеспечение доступа в сеть Интернет и телефонной связью администрацию, содержание помещений МКУ «СО». Транспортное обслуживание и содержание помещений администрации | Договора на услуги Интернета, телефонной связи на 1305,186 тыс. рублей (оплачено 1298,988 тыс. рублей) Контракты на содержания помещений на 179,586 тыс. рублей (оплачено 179,586 тыс. рублей) Аренда помещения администрации заключено на 3109,892 тыс. рублей (оплачено 3109,892 тыс. рублей) Ремонт автотранспорта, ремонт муниципального имущества, техническое обслуживание помещений заключено контрактов на 1893,034 тыс. рублей(оплачено на 1889,536 тыс.рублей) Договора на медобслуживание водителей, услуги охраны, монтаж кондиционеров на 236,723 тыс.рублей(оплачено 236,723 тыс.рублей)Договора на ОСАГО 88,591 тыс. рублей(оплачено 88,591 тыс. рублей)Договора на поставку кондиционеров, комплектующих частей к ЭВМ на 194,571 тыс.рублей(оплачено 194,571 тыс. рублей) договор ГСМ на 2581,502 тыс.рублей(оплачено 2436,800 тыс. рублей)Договора на поставку канцтоваров, хозяйственных материалов, светодиодных ламп, автомобильных шин на 586,924 тыс.рублей(оплачено 586 924 тыс. рублей), контракты на поставку тепловой энергии, услуги по передаче электрической энергии на 3476,110 тыс. рублей(оплачено на 3183,448 тыс. рублей) | На выполнение лимитов бюджетных обязательств связано с применением конкурентных способов, на поставку коммунальных услуг по фактическому выполнению услуг.  |
| 2. | **Подпрограмма 2. «Информационное общество городского округа Большой Камень»** | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие.**Повышение качества государственного управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.1.1 | **Мероприятие.**Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов | январь | декабрь | январь | декабрь | Заключение контракта на оказание информационных услуг по обновлению экземпляров справочно-правовой системы «Консультант» | Договор от 24.06.2024№ 03203000244240000080001 на сумму 424,4832 тыс. руб. |  |
| Закупка ИТС ЦГУ с подключением к 1С: Fresh | Прямой контракт на сумму 418,968 тыс.руб |  |
| Организация лицензионного обслуживания ПП «БАРС-Имущество» | Договор от 02.08.2024 на сумму 145,7 тыс.руб |  |
| Приобретение ПО с технической поддержкой на 1 год «БИТРИКС» | Прямой договор на сумму 57,25 тыс.руб |  |
| Заключен контракт на сопровождение программы для ЭВМ «БАРС. Бюджет Онлайн» модуль «БАРС. Бюджет-Отчетность» на 2024 | Муниципальный контрактот 01.01.2024 № 1на сумму 509,80 тыс. руб. |  |
|  | **Мероприятие.**Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов**Закупки Управления финансов** | январь | декабрь | январь | декабрь | Оказание услуг по предоставлению неисключительного права на использование программ для ЭВМ, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных: «Бюджет-Смарт Про»«Проект-Смарт Про»«План-СМАРТ»«РРО-СМАРТ»«Свод-СМАРТ»«243н» | Муниципальный контрактот 27.11.2024 на сумму 1933,1тыс.руб  |  |
| Услуги по приобретению неисключительных прав на использование и абонентскому сопровождению программного комплекса "Контур-Экстерн" | Муниципальный контрактот 27.11.2024 на сумму 11,14367 тыс.руб |
|  | Заключили 7договоров на общую сумму 3500,44467 тыс.руб. |
| 2.2. | **Основное мероприятие**. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Мероприятие. Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть Интернет, включая оплату трафика по получателям бюджетных средств | январь | декабрь | январь | декабрь | Обеспечение сотовой связью руководства | Договора на услуги передвижной связи на 129,792 тыс. рублей (оплачено на 129,792 тыс. рублей) |  |
| 2.2.2 | Мероприятие. Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание | январь | декабрь | январь | декабрь | Заключение договора на техническое обслуживание компьютерной и оргтехники | Договор от 01.02.2024 № 724 на сумму 48,72 тыс. руб. |  |
| Дума ГО Большой Камень | Договор от 15.01.2024 на сумму 27,030 тыс.руб. |  |
| Выполнение работ по восстановлению картриджей, техническому обслуживанию, ремонту, оргтехники и периферийного оборудования | Договор от 26.11.2024 на сумму 248,34333 тыс.руб. |  |
| Выполнение услуг по поставке картриджей и комплектующих к печатающей оргтехники | Договор от 26.11.2024 на сумму 248,65667 тыс.руб. |  |
| 2.3 | **Основное мероприятие.** Поддержка социально-значимых проектов | январь | декабрь | январь | декабрь | 4 943 956,02 | 4 943 956,02 |  |
| 2.3.1 | **Мероприятие.**Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации | январь | декабрь | январь | декабрь | 4 943 956,02 | 4 943 956,02 |  |
| 2.4 | **Основное мероприятие.** Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа | январь | декабрь | январь | декабрь | 1 224,474 | 116 795,00 |  |
| 2.4.1 | **Мероприятие.**Закупка программных средств защиты информации | январь | декабрь | январь | декабрь | Оказание услуг по технической поддержке информационных технологий  | Заключены контракты:от 30.09.2024 на сумму 177,704 тыс.рубот 28.11.2024 на сумму 333,338 тыс.руб |  |
| Приобретение неисключительного права по использованию лицензионного ПО по антивирусной защите –Dr.Web® Security Suite (сервер + рабочие станции) | Заключен контракт от 26.07.2024 на сумму 83,51568 тыс. руб |  |
| 2.4.2 | Закупка аппаратных средств защиты информации | январь | декабрь | январь | декабрь | Закупка электронных идентификаторов  | Заключен контрактот 15.11.2024 № 50на сумму 100 тыс.руб |  |
| 2.4.3 | Мероприятие. Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем | январь | декабрь | январь | декабрь | оказание услуг по проведению аттестационных мероприятий информационной системы «БАРС-Имущество» | Заключен контрактот 07.12.2024 на сумму 186,64 тыс.руб |  |
| 2.5. | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ.** Формирование информационной инфраструктуры в муниципальных учреждениях городского округа | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  |
| 2.5.1 | Мероприятие. Приобретение и сопровождение программного обеспечения | январь | декабрь | январь | декабрь | Приобретение программы для средств защиты информации и программноеобслуживание для МКУ ФМЦК»МКУ СЕЗ | Договор на приобретение 99,67 тыс. руб (кассовое исполнение 100%)Договор на программное обслуживание 121,32 тыс. руб.(кассовое исполнение 100%)Заключено 14 муниципальных контрактов на сумму 652,053 тыс. рублей, оплачено 652,053 тыс. рублей. (Предоставление доступа к справочно информационной системе Консультант плюс, Гранд-смета: право пользования, обновление справочников; 1С:Бухгалтерия; программа «Адепт.Проект», Административная практика ФАС, Госзакупки.ру»; Dr. Web |  |
| 2.5.2 | Мероприятие. Расходы на приобретение и техническое обслуживание оборудования | январь | декабрь | январь | декабрь | Приобретение оргтехники и оборудования для МКУ ФМЦК.Техническое обслуживание орг техники МКУ «ФМЦК»Приобретение и сопровождение программного обеспечения МКУ «РЦО»Приобретение оргтехники и оборудования для нуждМКУ «РЦО»Приобретение комплектующих для компьютерной техники для нуждМКУ «РЦО»Обслуживание оргтехники ИП Исаев Н.И. для нужд МКУ ГОУ ЧСМКУ СЕЗ | Договор на приобретение 222,19 тыс. руб. (Договор на техобслуживание оргтехник 25,21 тыс. руб.Заключено 7 контрактов на сумму 304 866,37 руб.Заключено 2 контракта на сумму102394,00 руб.Заключен 1 контрактна сумму 62810,00 руб.Заключено 2 договора на сумму 72000,00 руб.Заключено 5 муниципальных контракта на сумму 282,437 тыс. рублей на приобретение, ремонт и техническое обслуживание офисной техники, поставку картриджей. |  |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**

 **муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка испол-нения (%) | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату,тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления в городском округе Большой Камень» на 2020-2025 годы** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов:** **97 шт. /** **14 273,337****тыс. рублей** |
| **всего** | **394903,83** | **293758,04** | **74,39%** | **68708,734** | **66833,781** | **97,27%** |  |
| **краевой бюджет** | **61185,22** | **33667,36** | **55,03%** | **9090,008** | **8226,205** | **90,50%** |  |
| **бюджет городского округа** | **312823,22** | **245927,94** | **78,62%** | **57413,052** | **56401,901** | **96,77%** |  |
| **федеральный бюджет** | **20895,39** | **14162,75** | **67,78%** | **2205,675** | **2205,675** | **100,00%** |  |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Развитие и совершенствование муниципальной службы»** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов:****55 шт.** |
| **всего** | **238227,98** | **236567,50** | **99,30%** | **56026,181** | **54217,409** | **96,77%** |  |
| **краевой бюджет** | **41506,23** | **33667,36** | **81,11%** | **9090,008** | **8226,205** | **90,50%** |  |
| **бюджет городского округа** | **182208,36** | **188747,39** | **103,59%** | **44730,498** | **43785,529** | **97,89%** |  |
| **федеральный бюджет** | **14513,39** | **14162,75** | **97,58%** | **2205,675** | **2205,675** | **100,00%** |  |
| 1.1 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение повышения профессионального уровня муниципальной службы** |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
| **всего** | **1589,26** | **1589,26** | **100,00%** | **139,98** | **139,980** | **100 %** |  |
| **краевой бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **бюджет городского округа** | **1589,26** | **1589,26** | **100,00%** | **139,98** | **139,980** | **100 %** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 1.1.1 | Мероприятие. Организация мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) муниципальных служащих и лиц, состоящих в кадровом резерве  |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
| всего | 1589,26 | 1589,26 | 100,00% | 139,980 | 139,980 | 100 % |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| бюджет городского округа | 1589,26 | 1589,26 | 100,00% | 139,980 | 139,980 | 100 % |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Реализация отдельных переданных государственных полномочий на территории городского округа Большой Камень** |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
| **всего** | **82268,11** | **48017,59** | **58,37%** | **11295,683** | **10431,880** | **92,35%** |  |
| **краевой бюджет** | **61185,22** | **33667,36** | **55,03%** | **9090,008** | **8226,205** | **90,50%** |  |
| **бюджет городского округа** | **187,49** | **187,49** | **100,00%** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **федеральный бюджет** | **20895,39** | **14162,75** | **67,78%** | **2205,675** | **2205,675** | **100,00%** |  |
| 1.2.1 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 2шт. |
| всего | 12046,31 | 6735,98 | 55,92% | 1701,776 | 1692,959 | 99,48% |  |
| краевой бюджет | 12046,31 | 6735,98 | 55,92% | 1701,776 | 1692,959 | 99,48% |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2.2 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 2 шт. |
| всего | 8501,68 | 3802,65 | 44,73% | 1233,389 | 378,403 | 30,68% |  |
| краевой бюджет | 8501,68 | 3802,65 | 44,73% | 1233,389 | 378,403 | 30,68% |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2.3 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 2 шт.  |
| всего | 8303,90 | 4553,15 | 54,83% | 1208,033 | 1208,033 | 100% |  |
| краевой бюджет | 8303,90 | 4553,15 | 54,83% | 1208,033 | 1208,033 | 100% |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.2.4 | Мероприятие. Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 2шт.  |
| всего | 26028,08 | 17563,73 | 67,48% | 3278,16 | 3278,16 | 100% |  |
| краевой бюджет | 4945,20 | 3213,49 | 64,98% | 1072,485 | 1072,485 | 100% |  |
| бюджет городского округа | 187,49 | 187,49 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| федеральный бюджет | 20895,39 | 14162,75 | 67,78% | 2205,675 | 2205,675 | 100% |  |
| 1.2.5 | Мероприятие.Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 3 шт.  |
| всего | 27388,14 | 15362,09 | 56,09% | 3874,325 | 3874,325 | 100% |  |
| краевой бюджет | 27388,14 | 15362,09 | 56,09% | 3874,325 | 3874,325 | 100% |  |
| бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.3 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Организация работы, направленной на минимизацию случаев заболевания муниципальных служащих** |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
| **всего** | **93,60** | **93,60** | **100,00%** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **краевой бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **бюджет городского округа** | **93,60** | **93,60** | **100,00%** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 1.3.1 | Мероприятие. Проведение ежегодной диспансеризации муниципальных служащих |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 |
| всего | 93,60 | 93,60 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| бюджет городского округа | 93,60 | 93,60 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 1.4 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение деятельности администрации городского округа Большой Камень** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов:4 шт.** |
| **всего** | **243831,57** | **186877,04** | **76,64%** | **44590,518** | **43645,549** | **97.88 %** |  |
| **краевой бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **бюджет городского округа** | **243831,57** | **186877,04** | **76,64%** | **44590,518** | **43645,549** | **97.88 %** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 1.4.1 | Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба обеспечения» |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 4шт. |
| всего | 243831,57 | 187822,00 | 77,03% | 44590,518 | 43645,549 | 97,88% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,000 |  0,000 |  0,000 | 0,000 |  |
| бюджет городского округа | 243831,57 | 187822,00 | 77,03% | 44590,518 | 43645,549 | 97,88% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2 | **Подпрограмма № 2 «Информационное общество городского округа Большой Камень»** |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 2 шт.  |
| **всего** | **67121,29** | **57180,54** | **85,19%** | **12682,553** | **12616,372** | **99,48%** |  |
| **краевой бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **бюджет городского округа** | **67121,29** | **57180,54** | **85,19%** | **12682,553** | **12616,372** | **99,48%** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2.1 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Повышение качества муниципального управления за счет создания и внедрения современных информационных технологий**  |  |  |  |  |  |  |  |
| **всего** | **23892,31** | **17115,09** | **71,63%** | **3614,153** | **3608,932** | **99,86%** |  |
| **краевой бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **бюджет городского округа** | **23892,31** | **17115,09** | **71,63%** | **3614,153** | **3608,932** | **99,86%** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2.1.1 | Мероприятие. Приобретение неисключительных прав на использование программных комплексов и сопровождение используемых программных комплексов |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | 23892,31 | 17115,09 | 71,63% | 3614,153 | 3608,932 | 99,86% | Заключено контрактов: 15 шт. договоров 1шт.  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| бюджет городского округа | 23892,31 | 17115,09 | 71,63% | 3614,153 | 3608,932 | 99,86% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.2 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления в городском округе Большой Камень**  |  |  |  |  |  |  | Заключено договоров: 1шт. |
| **всего** | **7330,71** | **7862,29** | **107,25%** | **752,092** | **750,812** | **99,83%** |  |
| **краевой бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **бюджет городского округа** | **7330,71** | **7862,29** | **107,25%** | **752,092** | **750,812** | **99,83%** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2.2.1 | Мероприятие. Программно-техническое обслуживание сети доступа в сеть «Интернет», включая оплату трафика по получателю бюджетных средств |  |  |  |  |  |  | Заключено договоров: 1шт.  |
| всего | 614,52 | 614,52 | 100,00% | 129.792 | 129.792 | 100% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| бюджет городского округа | 614,52 | 614,52 | 100,00% | 129.792 | 129.792 | 100% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.2.2 | Мероприятие. Приобретение информационно-коммуникационного оборудования и его техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  | Заключено договоров: 4 шт. |
| всего | 7339,06 | 7247,78 | 98,76% | 622,300 | 621.020 | 99.79% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| бюджет городского округа | 7871,66 | 7247,78 | 92,07% | 622,300 | 621.020 | 99.79% | 1 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.3 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Поддержка социально-значимых проектов** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов: 0 шт.** |
| **всего** | **24283,53** | **24283,53** | **100,00%** | **4943,956** | **4943,956** | **100 %** |  |
| **краевой бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **бюджет городского округа** | **24283,53** | **24283,53** | **100,00%** | **4943,956** | **4943,956** | **100 %** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2.3.1 | Мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности органа местного самоуправления в сфере средств массовой информации  |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 0 шт.  |
| всего | 24283,53 | 24283,53 | 100,00% | 4943,956 | 4943,956 | 100 % |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| бюджет городского округа | 24283,53 | 24283,53 | 100,00% | 4943,956 | 4943,956 | 100 % |  |
| федеральный бюджет | 22664,33 | 0,00 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.4 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Обеспечение защиты информации, содержащей государственную тайну, и информации ограниченного доступа** |  |  |  |  |  |  | **Заключено** **контрактов:1 шт.** |
| **всего** | **6073,55** | **6013,87** | **99,02%** | **1 224,475** | **1164,795** | **95,13%** |  |
| **краевой бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **бюджет городского округа** | **6073,55** | **6013,87** | **99,02%** | **1 224,475** | **1164,795** | **95,13%** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2.4.1 | Мероприятие. Закупка программных средств защиты информации |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 1шт. |
| всего | 2189,58 | 2129,90 | 97,27% | 652,835 | 593,155 | 90.86% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| бюджет городского округа | 2189,58 | 2129,90 | 97,27% | 652,835 | 593,155 | 90.86% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.4.2 | Мероприятие. Закупка аппаратных средств защиты информации |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 14шт. |
| всего | 908,58 | 908,58 | 100,00% | 385,000 | 385,000 | 100% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| бюджет городского округа | 908,58 | 908,58 | 100,00% | 385,000 | 385,000 | 100% |  |
| федеральный бюджет | 523,58 | 0,00 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.4.3 | Мероприятие. Услуги по аттестации объектов информатизации, выделенных помещений и муниципальных информационных систем |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 1шт. |
| всего | 2727,21 | 2727,21 | 100,00% | 186,640 | 186,640 | 100% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| бюджет городского округа | 2727,21 | 2727,21 | 100,00% | 186,640 | 186,640 | 100% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.4.4 | Мероприятие. Услуги по инструментальному контролю объекта информатизации и выделенному помещению |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 1шт  |
| всего | 248,18 | 248,18 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| бюджет городского округа | 248,18 | 248,18 | 100,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.5 | **ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ. Формирование информационной инфраструктуры в муниципальных учреждениях городского округа** |  |  |  |  |  |  | **Заключено контрактов:****28 шт.** |
| **всего** | **4918,32** | **4053,64** | **82,42%** | **2147,877** | **2147,877** | **100%** |  |
| **краевой бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| **бюджет городского округа** | **4918,32** | **4053,64** | **82,42%** | **2147,877** | **2147,877** | **100%** |  |
| **федеральный бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |  |
| 2.5.1 | Мероприятие. Приобретение и сопровождение программного обеспечения |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 14 шт. |
| всего | 3289,87 | 2565,19 | 77,97% | 1380,827 | 1380,827 | 100% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| бюджет городского округа | 3289,87 | 2565,19 | 77,97% | 1380,827 | 1380,827 | 100% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |
| 2.5.2 | Мероприятие. Расходы на приобретение и техническое обслуживание оборудования |  |  |  |  |  |  | Заключено контрактов: 17 шт.  |
| всего | 1628,45 | 1488,45 | 91,40% | 767,050 | 767,050 | 100% |  |
| краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |  |
| бюджет городского округа | 1628,45 | 1488,45 | 91,40% | 767,050 | 767,050 | 100% |  |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0.000 | 0.000 |  |

**ОТЧЕТ**

**о выполнении показателей муниципальных заданий**

**на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы**

**городского округа Большой Камень**

**«Совершенствование муниципального управления
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Расходы бюджета городского округа на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб. |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение нормативных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления в сетевом издании | 1800 Мбайт | 1733,46 Мбайт | 245,00 | 1 994,67 | 1 994,67 |
| 2. | Осуществление издательской деятельности | 1 084 160 723,53 см.2 | 992 750 400 см2 | 2 079,74 | 2 949,28 | 2 949,28 |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Совершенствование муниципального управления
в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы**

**за 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансированияиз бюджета городского округа,тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового актао распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | **Мероприятие.**Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0,00 | 1701,776 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
| 2 | **Мероприятие.**Осуществление отдельных государственных полномочий по созданию административных комиссий | 0,00 | 1233,389 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
| 3 | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда | 0,00 | 1208,033 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
| 4 | **Мероприятие.** Осуществление отдельных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 0,00 | 3278,6 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |
| 5 | **Мероприятие.**Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, социальной поддержки детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц, принявших на воспитание в семью детей, оставшихся без попечения родителей | 0,00 | 3874, 325 | Непрограммные направления деятельности.Соглашения нет. | Закон Приморского края от 22.12.2023 № 495-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» |