**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2026 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Отчетный период |  | январь-сентябрь 2024 года |
| Должность, Ф.И.О., номер  телефона и электронный  адрес непосредственного исполнителя |  | Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации городского округа Большой Камень  Е.А. Чернышева  50495 grad@bkadmin.ru |

И.о. начальника управления Е.А. Чернышева

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к квартальному отчету о реализации муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень»   
на 2018-2027 годы**

**за январь-сентябрь 2024 года**

Реализация мероприятий Программы направлена на обеспечение устойчивого развития городского округа на основе территориального планирования и градостроительного зонирования, на обеспечение сбалансированного учета экологических, экономических, социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятельности в соответствии со стратегическими документами городского округа.

Целью Программы является повышение эффективности управления развитием территорий городского округа и обеспечение рационального использования муниципального имущества.

Общий объем финансирования муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2027 годы (далее – программа) в 2024 году составляет 4868149,18 руб., фактически освоено на реализацию программы 440478,00 руб.   
(9,05 %).

Предоставление субсидий из вышестоящих бюджетов и внебюджетных фондов на реализацию мероприятий программы в 2024 году не предусмотрено.

В рамках подпрограммы № 1 «Градостроительное развитие городского округа» на реализацию мероприятий предусмотрено 2553000,0 рублей, в том числе на разработку, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности 1500000,0 рублей а также на осуществление муниципального земельного контроля 1053000,00 рублей.

В связи с планируемой передачей полномочий по разработке, согласованию, утверждению документов территориального планирования, градостроительного зонирования на уровень Приморского края, использование средств местного бюджета на разработку указанной документации нецелесообразно. Разработку документации по планировке территории планируется осуществить в рамках Приказа Минстроя России от 21.08.2023 № 604/ПР не привлекая средства, предусмотренные муниципальной программой.

Осуществление мероприятий по разработке дизайн-кода городского округа Большой Камень в рамках комплекса процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности» планируется на 4 квартал 2024 года.

В рамках осуществления муниципального земельного контроля заключен муниципальный контракт от 25.09.2024 № 052 на создание цифрового ортофотоплана на сумму 880,0 тыс. рублей.

Осуществление мероприятий в рамках муниципального земельного контроля по проверке геодезического оборудования планируется на 4 квартал 2024 года.

В рамках подпрограммы № 2 «Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень» реализованы мероприятия по обеспечению кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты в целях их дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот и пополнения бюджета городского округа Большой Камень.

На реализацию мероприятий направлено 2315149,18 рублей средств бюджета городского округа. За отчетный период освоено 440478,0 рублей (19,03 % бюджетных ассигнований).

В рамках мероприятий по землеустройству и землепользованию проведены кадастровые работы в отношении следующих объектов:

1. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
   мкр. Ильмовый, в районе д. 13а;
2. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
   ул. Маслакова, в районе д. 18
3. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
   ул. Кравцова, в районе д. 19;
4. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
   ул. Колхозная, в районе д. 63;
5. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
   ул. Заводская, в районе д. 1;
6. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
   ул. Приморского Комсомола, д. 9;
7. Сооружение «Городошная площадка», расположенное по адресу: Приморский край, г. Большой Камень, в районе д. 15   
   по ул. Приморского Комсомола;
8. Автомобильная дорога общего пользования «Заречная»:   
   г. Большой Камень, ул. Заречная, д. 7, д. 9;
9. Автомобильная дорога общего пользования «Подъезд   
   к Православному храму «Церковь Николая Чудотворца»: г. Большой Камень, ул. Академика Курчатова;
10. Здание: дом 4, ул. ДОС, с. Петровка, г. Большой Камень (акт обследования);
11. Здание: дом 5, ул. ДОС, с. Петровка, г. Большой Камень (акт обследования);
12. Сооружение «Участок тепловой сети 2 ДН 89х4,5 L-158 м от секущих задвижек в УТ03-06», г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д. 2, от УТ03-06 до кинотеатра «Октябрь»;
13. Автомобильная дорога общего пользования ул. Чайкина-2,   
    г. Большой Камень, ул. Чайкина – 2;
14. Сооружение «Внеплощадочный участок сети водоотведения»   
    от многоквартирного дома № 19 ул. Степана Лебедева, г. Большой Камень»;
15. Сооружение «Внеплощадочный участок сети водоотведения»   
    от многоквартирного дома № 10 ул. Блюхера, г. Большой Камень»;
16. Сооружение «Внеплощадочный участок сети водоотведения»   
    от многоквартирного дома № 10А ул. Блюхера, г. Большой Камень»;
17. Сооружение «Внеплощадочный участок сети водоотведения»   
    от многоквартирного дома № 41 ул. Блюхера, г. Большой Камень»;
18. Сооружение «Внеплощадочный участок сети водоотведения»   
    от многоквартирного дома № 55 ул. Южная, г. Большой Камень»;
19. Сооружение «Внеплощадочный участок сети водоотведения»   
    от многоквартирного дома № 10 ул. Блюхера, г. Большой Камень»;
20. Сооружение «Внеплощадочный участок сети водоотведения»   
    от многоквартирного дома № 10А ул. Блюхера, г. Большой Камень»;
21. Сооружение «Внеплощадочный участок сети водоотведения»   
    от многоквартирного дома № 41 ул. Блюхера, г. Большой Камень»;
22. Сооружение «Внеплощадочный участок сети водоотведения»   
    от многоквартирного дома № 55 ул. Южная, г. Большой Камень»;
23. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
    ул. Гагарина, в районе д.20, площадью 349 кв. м;
24. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
    ул. Гагарина, в районе д.20, площадью 419 кв. м;
25. Технический план объекта недвижимости с кадастровым номером 25:36:010202:2586, протяженностью 695 м;
26. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
    ул. Зеленая, в районе д.1, площадью 2359 кв. м;
27. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
    в районе ГСК «Маяк-1», площадью 45 кв. м;
28. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
    ул. Пригородная, в районе д.1, площадью 1366 кв. м;
29. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
    ул. Колхозная, в районе д.69, площадью 8736 кв. м;
30. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
    ул. Дзержинского, в районе д.5, площадью 7705 кв. м;
31. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
    ул. Академика Курчатова, 19, площадью 1500 кв. м;
32. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
    ул. Академика Курчатова, 19, площадью 2914 кв. м;
33. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Академика Курчатова, 19, площадью 586 кв. м;
34. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
    ул. Вокзальная, в районе д. 45, площадью 1654 кв. м;
35. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
    ул. Прибрежная, д. 32, 1353, площадью 64 кв. м;
36. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
    ул. Блюхера, д. 35, площадью 1335,88 кв. м;
37. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень, ул. Гагарина, 16/1, 795,25 кв. м;
38. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
    ул. Зеленая, д. 1, площадью 448,48 кв. м;
39. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
    ул. Ольховая, д. 2, площадью 2272,56 кв. м;
40. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
    ул. Гагарина, д. 16/1, ЦТП-5, площадью 536,82 кв. м.;
41. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
    с. Суходол, ул. Чайкина, в районе д. 2, площадью 11219 кв. м.
42. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
    с. Суходол, ул. Приморская, площадью 658 кв. м;
43. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
    с. Петровка, ул. Вокзальная, в районе д. 45, площадью 7835 кв. м;
44. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
    ул. Карла Маркса, в районе д. 30, площадью 273 кв. м;
45. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
    ул. Пушкинская, д.12, площадью 32 кв. м;
46. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
    ул. Приморского Комсомола, в районе д. 10, площадью 40 кв. м;
47. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
    ул. Имени В.А. Маслакова, в районе д. 1, площадью 997 кв. м;
48. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
    ул. Прибрежная, дом 38, площадью 16902 кв. м;
49. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
    ул. Имени В.А. Маслакова, в районе д. 3, площадью 2649 кв. м;
50. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
    ул. Березовая, в районе д. 9, площадью 2000 кв. м;
51. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
    ул. Ленина, дом 3, площадью 9155 кв. м;
52. Земельный участок: Приморский край, г. Большой Камень,   
    ул. Суханова, дом 32, площадью 2000 кв. м.

Заключен муниципальный контракт на сумму 113400,00 руб.   
в отношении следующих объектов:

1. Автомобильная дорога общего пользования ул. Молодежный переулок, г. Большой Камень, ул. Молодежный переулок;
2. Автомобильная дорога общего пользования Авиаторов;
3. Автомобильная дорога общего пользования Суханова – 1;
4. Автомобильная дорога общего пользования Подъезд от а/д к с/о «Заря» до ул. Сахарова;
5. Автомобильная дорога общего пользования Ворошилова - 2;
6. Автомобильная дорога общего пользования Предзаводская-1;
7. Автомобильная дорога общего пользования Береговая, 2;
8. Автомобильная дорога общего пользования Черемуховая – 1;
9. Автомобильная дорога общего пользования Суханова – 3;
10. Автомобильная дорога общего пользования Колхозная – 5;
11. Автомобильная дорога общего пользования Приморского Комсомола – 3;
12. Автомобильная дорога общего пользования Суханова – 4;
13. Автомобильная дорога общего пользования Колхозная – 7;
14. Автомобильная дорога общего пользования Предзаводская -2;
15. Внутриквартальный проезд ул. Академика Курчатова 8 - ул. Академика Крылова 28;
16. Внутриквартальный проезд ул. Гагарина 18-ул. Академика Курчатова;
17. Внутриквартальный проезд ул. Горького - ул. Карла Маркса;
18. Внутриквартальный проезд Маслакова,12 -Маслакова,14;
19. Внутриквартальный проезд Блюхера, 8 – Блюхера,4;
20. Автомобильная дорога общего пользования, ул. Маслакова.

Заключен муниципальный контракт от 26.08.2024 № 33 на подготовку проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ на сумму 120000,0 рублей

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений   
по государственной и муниципальной собственности.:

1. Нежилое помещение, площадью 30,9 кв.м., расположенное   
по адресу: г. Большой Камень, ул. Приморского Комсомола, д. 3, оценка рыночной стоимости;

2. Нежилое помещение, местоположение: г. Большой Камень,   
ул. Гагарина, д. 17; площадь 135,1 кв. м.; оценка права пользования   
на условиях аренды;

3. Нежилые помещения (лит. А1, лит. А2), местоположение:   
г. Большой Камень, ул. Академика Курчатова, д. 8; площадь 92,3 кв. м., оценка права пользования на условиях аренды;

4. Жилое помещение по адресу: г. Большой Камень, ул. Терешковой, д.5, кв. 1, общей площадью 32,4 кв. м., кадастровый номер: 25:36:010202:1812, включая рыночную стоимость жилого помещения, рыночную стоимость общего имущества в многоквартирном доме, в том числе рыночную стоимость земельного участка (площадь – 531,5 кв. м., кадастровый номер: 25:36:010202:523);

5. Нежилое помещение, местоположение: г. Большой Камень,   
ул. Блюхера, д. 29, пом. 8; площадь 35,7 кв. м.; оценка права пользования на условиях аренды;

6. Нежилое помещение, местоположение: г. Большой Камень,   
ул. Блюхера, д. 25; площадь 30,4 кв. м.; оценка права пользования на условиях аренды;

7. Нежилое помещение, местоположение: г. Большой Камень,   
ул. Блюхера, д. 25; площадь 17,8 кв. м.; оценка права пользования на условиях аренды;

8. Нежилое помещение, местоположение: г. Большой Камень,   
ул. Блюхера, д. 25, пом. 8,59,60; площадь 17,6 кв. м.; оценка права пользования на условиях аренды;

9. Нежилое помещение, местоположение: г. Большой Камень, ул. Имени В.А. Маслакова, д. 3, пом. 77; площадь 70,8 кв. м.; оценка права пользования на условиях аренды;

10. Сооружение канализации, протяженность 460 м, расположено по адресу: г. Большой Камень, ул. Ганслеп, 10; кадастровый номер объекта недвижимости 25:36:010205:3732, рыночная стоимость;

11. Нежилое помещение, местоположение: г. Большой Камень,   
ул. Гагарина, д. 45, помещение 75; площадь 16,2 кв. м.; кадастровый номер 25:36:010101:2396, оценка права пользования на условиях аренды;

12. Нежилое помещение, местоположение: г. Большой Камень,   
ул. Блюхера, д. 27, помещение 26 (кабинет); площадь 53,1 кв. м.; кадастровый номер 25:36:010101:1046, оценка права пользования на условиях аренды;

13. Автомобиль ISUZU BIGHORN, легковой универсал, категория В, год изготовления 1996, номер двигателя 4JG2 250539, цвет кузова белый-серый, рыночная стоимость;

Заключены муниципальные контракты на сумму 25280,00 руб.   
в отношении следующих объектов:

1. Нежилое помещение, местоположение: г. Большой Камень,   
   ул. Ганслеп, д. 10, корп. 18, площадь 621,1 кв. м.; кадастровый номер 25:36:010101:1629, рыночная стоимость;
2. Нежилое помещение, местоположение: г. Большой Камень, ул. Карла Маркса, д. 12а, пом. 1; площадь 39, 4 кв. м.; кадастровый номер 25:36:010201:10929, оценка права пользования на условиях аренды.

**Информация о внесенных изменениях в муниципальную программу**

|  |  |
| --- | --- |
| Реквизиты нормативных правовых актов администрации городского округа Большой Камень, утверждающих изменения | Информация о внесенных изменениях |
| 1 | 2 |
| 1825 от 19.05.2024 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень от 16 февраля 2018 года № 173 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2026 годы» | Внесение изменений в Программу обусловлено приведением финансирования программы в соответствие с решением Думы городского округа Большой Камень от 04.04.2024 № 166:  1. В области градостроительства подпрограммы «Градостроительное развитие городского округа» 8920,00,00 тыс. рублей по мероприятиям:  - Комплекс процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности» - оплата работ по подготовке генерального плана и Правил землепользования, разработка документации по планировке территории – 7920,00 тыс. рублей.  - Организация муниципального земельного контроля - для подготовки ортофотопланов территории городского округа – 1000,00 тыс. рублей.  2. В области имущественных отношений подпрограммы «Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень» в размере 1930,0 тыс. рублей по мероприятиям:  - на проведение оценки недвижимости, признание прав и регулирования отношений по государственной и муниципальной собственности -1200,00;  - на мероприятия по землеустройству – 650,00;  - содержание и обслуживание муниципальной казны – 80,00.  3. Показатели финансового обеспечения за 2023 год откорректированы по их фактическому (кассовому) исполнению.  4. Значения показателей муниципальной программы на планируемый период 2024 -2026 годы откорректированы с учетом достигнутых показателей в 2023 году. |
| 2096 от 11.07.2024  «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень от 16 февраля 2018 года № 173 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2026 годы» | Внесение изменений в муниципальную программу «Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2026 годы» проведено  в связи с продлением периода реализации муниципальной программы на 2027 год. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Приложение № 12 | |  |   **ОТЧЕТ**  **о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**  **городского округа на реализацию муниципальной**  **программы городского округа Большой Камень**  **«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2027 годы**  (наименование муниципальной программы)  **за январь-сентябрь 2024 года**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | | | ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Муниципальная программа, всего | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1200000000 | 000 | 10850,0 | 4868,15 | 9,05 | | 1. | Подпрограмма № 1  Градостроительное развитие городского округа | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210000000 | 200 | 8920,0 | 2553,0 | 0 | | 1.1. | Основное мероприятие 1.  Мероприятия в области градостроительства | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0400 | 1210100000 | 200 | 7920,00 | 1500,0 | 0 | | 1.1.1. | Разработка документов градостроительной деятельности | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210120800 |  | 0 | 0 | 0 | | 1.1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности» | Управление архитектуры и градостроительства | 000 | 0000 | 1210121580 | 200 | 7920,00 | 1500,0 | 0 | | 1.1.3 | Разработка документов стратегического планирования | Управление экономики | 902 | 0113 | 1210121540 | 200 | 0 | 0 | 0 | | Управление жизнеобеспечения | 902 | 0502 |  | | 1.2. | Основное мероприятие  Организация муниципального земельного контроля | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0000 | 1210200000 | 000 | 1000,0 | 1053,0 | 0 | | 1.2.1. | Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221560 | 200 | 1000,0 | 1053,0 | 0 | | 1.2.2 | Демонтаж самовольно установленных объектов | Управление архитектуры и градостроительства | 902 | 0412 | 1210221570 | 200 | 0 | 0 | 0 | | 2. | Подпрограмма № 2  Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220000000 | 000 | 1930,0 | 2315,15 | 19,03 | | 2.1. | Основное мероприятие  Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | Управление имущественных отношений | 902 | 0000 | 1220100000 | 000 | 1930,0 | 2315,15 | 19,03 | | 2.1.1. | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121490 | 200 | 1200,0 | 700,0 | 20,31 | | 2.1.2. | Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | Управление имущественных отношений | 902 | 0113 | 1220121500 | 800 | 80,0 | 80,0 | 0 | | 2.1.3. | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Управление имущественных отношений | 902 | 0412 | 1220121770 | 200 | 650,0 | 650,0 | 15,0 | | 2.1.4 | Проведение комплексных кадастровых работ | Управление имущественных отношений | 000 | 0000 | 1220121790 | 000 | 0 | 0 | 0 | | 2.1.5. | Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | Управление имущественных отношений | 902 |  | 1220121510 |  | 650,0 | 1415,15 | 21,08 | | 2.1.6 | Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение межевых работ | Управление имущественных отношений | 000 | 0000 | 12201L5990 |  | 0,0 | 120,0 | 0 |  |  | | --- | | Приложение № 13 | | 39 |   **ОТЧЕТ**  **о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**  **муниципальной программы городского округа Большой Камень**  **«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2027 годы**  (наименование муниципальной программы)  **за январь-сентябрь 2024 года**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина недостижения запланированных результатов | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Подпрограмма 1  Градостроительное развитие городского округа | январь | декабрь | январь | декабрь |  |  |  | | 1.1 | Основное мероприятие 1.1  Мероприятия в области градостроительства | январь | декабрь | январь | - |  |  |  | | 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1  Комплекс процессных мероприятий «Разработка, согласование, утверждение документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории и иных документов градостроительной деятельности» | январь | август | январь | - | Разработка дизайн-кода | Не исполнено | Запланировано заключение контракта в октябре 2024 | | 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2.  Разработка документов стратегического планирования | - | - | - | - | - | - | - | | 1.1.3 | Мероприятие 1.1.3.  Разработка документов градостроительной деятельности: | - | - | - | - | - | - | - | | 1.2. | Основное мероприятие 1.2.  Организация муниципального земельного контроля | апрель | июль | апрель | - |  |  |  | | 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1  Съемка территории с целью установления границ земельных участков в рамках осуществления мероприятий по муниципальному земельному контролю | апрель | июль | сентябрь | декабрь | Создание ортофото-планов | В стадии исполнения |  | |  | Контрольное событие 1  *подготовка цифровых ортофотопланов* | апрель | май | сентябрь | октябрь | Съемка местности | - |  | |  | Контрольное событие 2  *Обработка ортофотопланов* | май | июль | ноябрь | декабрь | Топографический план местности | - |  | | 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2  Демонтаж самовольно установленных объектов | - | - | - | - | - | - | - | | 2. | Подпрограмма 2  Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | январь | декабрь | январь | сентябрь |  |  |  | | 2.1. | Основное мероприятие 2.1  Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | январь | декабрь | январь | сентябрь |  |  |  | | 2.1.1 | Мероприятие 2.1.1  Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности: | январь | декабрь | январь | сентябрь | Проведение оценки рыночной стоимости объектов муниципального имущества, права пользования арендой | Проведена оценка 13 объектов |  | |  | Контрольное событие 1  *Организация работ по оценке рыночной стоимости права пользования на условиях аренды в виде ежемесячной арендной платы в отношении объектов* | январь | декабрь | январь | сентябрь | Заключение контрактов | Заключено 9 контрактов |  | |  | Контрольное событие 2  *Оказание услуг по оценке рыночной стоимости объекта оценки* | февраль | декабрь | февраль | сентябрь | Проведение оценки рыночной стоимости | Проведена оценка 13 объектов |  | | 2.1.2 | Мероприятие 2.1.2  Содержание и обслуживание муниципальной казны городского округа | январь | декабрь | январь | декабрь | Уплата транспортного налога |  |  | | 2.1.3 | Мероприятие 2.1.3  Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Январь | Декабрь | январь | декабрь | Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков | Поставлено на кадастровый учет 52 объекта |  | |  | Контрольное событие 1  *Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков* | январь | декабрь | январь | сентябрь | Формирование участков | Сформировано 32 участка |  | |  | Контрольное событие 2  *Выполнение кадастровых работ по подготовке актов обследований объектов муниципального имущества* | январь | декабрь | январь | сентябрь | Подготовка актов обследования | Подготовлено 2 акта обследования |  | |  | Контрольное событие 3  *Выполнение кадастровых работ по подготовке технических планов объектов муниципального имущества* | январь | декабрь | январь | сентябрь | Подготовка техпланов | Подготовлен1 техплан |  | | 2.1.4 | Проведение комплексных кадастровых работ | - | - | - | - | - | - | - | | 2.1.5 | Мероприятие 2.1.4  Мероприятия по обеспечению приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | - | - | - |  | - | - | - | | 2.1.6 | Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | август | декабрь | август | сентябрь | Постановка земельных участков на кадастровый учет | В стадии исполнения |  | |  | Контрольное событие 1  *Формирование земельных участков* | август | август | август | август | *Формирование земельных участков* | Сформировано три ЗУ |  | |  | Контрольное событие 2  *Подготовка межевых планов* | сентябрь | ноябрь | сентябрь | - | Проведение работ по подготовке межевых планов |  |  | |  | Контрольное событие 3  *Постановка земельных участков на кадастровый учет* | декабрь | декабрь | декабрь | - | Направление межевых планов в Росреестр |  |  |  |  | | --- | | Приложение № 14 | | 396 |   **ОТЧЕТ**  **о финансовом обеспечении и расходовании**  **бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**  **муниципальной программы**  **городского округа Большой Камень**  **«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2027 годы**  (наименование муниципальной программы)  **за январь-сентябрь 2024 года**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | | Объем финансирования по сводной бюджетной росписи на отчетную дату,  тыс. руб. | | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия \* | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 1. | | Программа  Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы | | 42202,93 | | 40428,49 | 95,79 | 4868,15 | | 440,48 | | 9,05 | | 21/440,48 | |  | | Всего | | 42202,93 | | 40428,49 | 95,79 | 4868,15 | | 440,48 | | 9,05 | | 21/440,48 | |  | | бюджет городского округа | | 39657,93 | | 38003,49 | 95,82 | 4748,15 | | 440,48 | | 9,26 | | 21/440,48 | |  | | прочие бюджеты\* | | 2545,0 | | 2425,00 | 95,28 | 120,0 | | - | | - | | 0/0 | |  | | внебюджетные  источники\* | | - | | - | - | - | | - | | - | | - | | 1.2. | | Подпрограмма 1  Градостроительное развитие городского округа | | 30100,07 | | 24831.57 | 82,49 | 2553,00 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | Всего | | 30100,07 | | 24831.57 | 82,49 | 2553,00 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | бюджет городского округа | | 30100,07 | | 24831.57 | 82,49 | 2553,00 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | прочие бюджеты | | - | |  |  | - | |  | |  | |  | |  | | внебюджетные  источники | | - | |  |  | - | |  | |  | |  | | 1.2.1 | | Мероприятие 2.1  Мероприятия в области градостроительства | | 26781,46 | | 23112,96 | 86,30 | 1500,00 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | Всего | | 26781,46 | | 23112,96 | 86,30 | 1500,00 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | бюджет городского округа | | 26781,46 | | 23112,96 | 86,30 | 1500,00 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | прочие бюджеты | | - | |  |  | - | |  | |  | |  | |  | | внебюджетные  источники | | - | |  |  | - | |  | |  | |  | | 1.2.2. | | Мероприятие 2.2  Организация муниципального земельного контроля | | 3318,61 | | 1718,61 | 51,8 | 1053,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | Всего | | 3318,61 | | 1718,61 | 51,8 | 1053,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | бюджет городского округа | | 3318,61 | | 1718,61 | 51,8 | 1053,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | прочие бюджеты | | - | |  |  | - | |  | |  | |  | |  | | внебюджетные  источники | | - | | - |  | - | |  | |  | |  | | 2 | | Подпрограмма 2  Развитие имущественного комплекса городского округа Большой Камень | | 12102,84 | | 9306,90 | 76,89 | 2315,15 | | 440,48 | | 19,03 | | 21/178,33 | |  | | Всего | | 12102,84 | | 9306,90 | 76,89 | 2315,15 | | 440,48 | | 19,03 | | 21/440,48 | |  | | бюджет городского округа | | 9557,84 | | 6881,90 | 72,00 | 2195,15 | | 440,48 | | 20,04 | | 21/440,48 | |  | | прочие бюджеты | | 2545,0 | | 2425,0 | 95,28 | 120,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | внебюджетные  источники | | - | |  |  | - | |  | |  | | - | | 2.1 | | Мероприятие 3.1  Обеспечение кадастрового учета и государственной регистрации прав на объекты | | 12102,84 | | 9306,90 | 76,89 | 2315,15 | | 440,48 | | 19,03 | | 21/440,48  *Договор № 10 от 22.02.2024-7,00 тыс. руб.*  *МК 14 от 01.01.24 - 50,40 тыс. руб.*  *МК 027 от 27.05.24 – 18,90 тыс. руб*  *МК 02 от 28.02.24 – 4,5 тыс. руб*  *МК 010 от 18.03.24 – 5,8 тыс. руб*  *МК 032 от 18.06.24 – 6,58 тыс. руб.*  *МК 19 от 07.05.24 – 12,0 тыс. руб*  *МК 07 от 13.03.24 -19,31 тыс. руб*  *Договор 15 от 05.04.24 – 35,0 тыс. руб*  *Мк 08 от 18.03.24 – 4,4 тыс. руб*  *МК 019 от 22.04.24 – 17,40 тыс. руб*  *МК 020 от 22.04.24 – 14,40 тыс. руб*  *МК 26 от 01.07.24 – 33,60 тыс. руб*  *МК 047 от 23.07.24 – 9,16 тыс. руб*  *МК 053 от 25.09.24 – 3,88 тыс. руб*  *МК 19 от 07.05.24 – 12,00 тыс. руб*  *МК 050 от 13.09.24 – 113,40 тыс. руб*  *МК 27 от 23.07.24 – 84,00 тыс. руб*  *МК 36 от 10.09.24 – 25,00 тыс. руб*  *МК 035 от 01.07.24 – 21,90 тыс. руб*  *МК 048 от 23.07..24 – 88,00 тыс. руб*  *МК 049 от 23.07.24 – 6,90 тыс. руб* | |  | | Всего | | 12102,84 | | 9306,90 | 76,89 | 2315,15 | | 440,48 | | 19,03 | | 21/440,48 | |  | | бюджет городского округа | | 9557,84 | | 6881,90 | 72,00 | 2195,0 | | 440,48 | | 19,03 | | 21/440,48 | |  | | прочие бюджеты | | 2545,00 | | 2425,0 | 95,28 | 120,0 | | 0 | | 0 | | 0 | |  | | внебюджетные  источники | | - | | - | - | - | | - | | - | | - |  |  | | --- | | Приложение № 16 |   **ОТЧЕТ**  **об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**  **из краевого и федерального бюджетов городскому округу**  **Большой Камень в рамках муниципальной программы**  **«Территориальное развитие городского округа Большой Камень» на 2018-2027 годы**  (наименование муниципальной программы)  **за январь-сентябрь 2024 года**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов,  тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |  | Подготовка проектов межевания земельных участков и на проведение кадастровых работ | 120,00 | 120,00 | Государственная программа Приморского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | Распоряжение Министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 28.06.2024 № 35-рс | |