**ОТЧЕТ**

 **о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

 **городского округа на реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования в городском округе Большой Камень
на 2020 – 2027 годы»**

Отчетный период: I квартал 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой | По сводной бюджетнойросписи на отчетную дату\* | Кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020–2027 годы»**  | управление образования | 905 | 0700 | 2000000000 | 000 | 1 110 532,72 | 1 112 079.14 | 160 556,22 |
| 1 | **Подпрограмма № 1 "Развитие системы дошкольного образования"** | управление образования | 905 | 0701 | 2010000000 | 000 | 373 375,60 | 374 025,22 | 98 451,34 |
| 1.1. | **Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования"** | управление образования | 905 | 0701 | 2010100000 | 000 | 26 763,89 | 26 763,89 | 23 956,68 |
| 1.1.1. | Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест ул. Гагарина» | управление образования | 905 | 0701 | 2010140010 | 244414 | 26 378,29 | 26 378,28 | 23 956,68 |
| 1.1.2. | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне "Парковый" (в том числе проектно-изыскательские работы) | управление образования | 902 | 0701 | 2010140400 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | управление образования | 905 | 0701 | 2010170110 | 612 |  135, 19 | 135,19 | 0,00 |
| 1.1.4 | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | управление образования | 905 | 0701 | 2010170500 | 612 | 211, 93 | 211,93 | 0,00 |
| 1.1.5 | Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 0701 | 2010120700 | 612 | 38, 49 | 38,49 | 0,00 |
| 1.2. | **Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного образования"** | управление образования | 905 | 0701 | 2010200000 | 000 | **346 611,71** | 347 261,33 | 74 494.65 |
| 1.2.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 0701 | 2010270050 | 611 | 144 902, 49 | 145 552,11 | 36 225,62 |
| 1.2.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | управление образования | 905 | 0701 | 2010293070 | 612 | 187 672,65 | 187 672,65 | 35 828,58 |
| 1.2.3. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | управление образования | 905 | 1004 | 2010293090 | 244 313 | 14 036,57 | 14 036,57 | 2 440,45 |
| 2 | **Подпрограмма "Развитие системы общего образования"** | управление образования |  905  | 0702 | 2020000000 | 000 | **684 174,87** | 685 044,43 | 52 343,48 |
| 2.1. | **Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций"** | управление образования | 902 905  | 0702 | 2020100000 | 000 | **424 511,17** | 424 572,93 | 100,00 |
| 2.1.1. | Строительство объекта муниципальной собственности "Школа на 600 мест"( в то числе проектно-изыскательские работы) | управление образования | 902 | 0702 | 2020140180 | 244 | 424 277,78 | 1 500,00 | 100,00 |
| 2020155050 | 414 | 422 839,54 | 0,00 |
| 2.1.2. | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне "Парковый" (в том числе проектно-изыскательские работы) | управление образования | 902 | 0702 | 2020140420 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Строительство детского образовательно-оздоровительного центра "Детский город" (с круглогодичным пребыванием детей) на 200 мест (в том числе проектно-изыскательские работы) | управление образования | 902 | 0702 | 2020140430 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги общего образования | управление образования | 905 | 0702 | 2020170110 | 612 | 108, 57 | 108,57 | 0,00 |
| 2.1.5. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги общего образования | управление образования | 905 | 0702 | 2020170100 | 612 | 124, 83 | 124,83 | 0,00 |
| 2.2. | **Основное мероприятие "Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования"** | управление образования | 905 | 0702 | 2020200000 | 000 | **239 165,51** | 239 973,30 | 49 683,47 |
| 2.2.1. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | управление образования | 905 | 0702 | 2020220780 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 0702 | 2020270060 | 611 | 66 985, 45 | 67 793,25 | 17 083,47 |
| 2.2.3. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | управление образования | 905 | 0702 | 2020293060 | 612 | 172 180,05 | 172 180,05 | 32 600,00 |
| 2.3 | **Основное мероприятие "Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования"** | управление образования | 905 | 0702 | 2020300000 | 612 | 20 498,18 | 20 498,18 | 2 560,00 |
| 2.3.1 | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) муниципальных учреждений  | управление образования | 905 | 0702 | 2020320220 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях | управление образования | 905 | 0702 | 2020320200 | 612 | 0.00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования | 905 | 0702 | 2020320700 | 612 | 216, 22 | 216,22 | 0,00 |
| 2.3.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | управление образования | 905 | 0702 | 2020393150 | 612 | 20 281,97 | 20 281,97 | 2 560,00 |
| 3 | **Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень"** | управление образования | 905 | 0703 | 2030000000 | 000 | 18 254, 91 | 18 282,15 | 3 062,00 |
| 3.1 | **Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления"** | управление образования | 905 | 0703 | 203010000 | 000 | 12 080, 68 | 12 107,92 | 3 020,17 |
| 3.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений  | управление образования | 905 | 0703 | 2030170070 | 611 | 12 080, 68 | 12 107,92 | 3 020,17 |
| 3.2 | **Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"** | управление образования | 905 | 0707 | 2030200000 | 612 | 4 605, 23 | 4 605,23 | 41,83 |
| 3.2.1 | Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время | управление образования | 905 | 0707 | 2030220070 | 612 | 277.17 | 277,17 | 0,00 |
| 3.2.2 | Организация и обеспечение оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | управление образования | 905 | 07071004 | 2030293080 | 244313612 | 4 328, 06 | 4 328,06 | 41,83 |
| 3.3 | **Основное мероприятие "Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан "** | управление образования | 905 | 0707 | 2030300000 | 000 | 792, 37 | 792,37 | 0,00 |
| 3.3.1 | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет | управление образования | 905 | 0707 | 2030320130 | 612 | 792, 37 | 792,37 | 0,00 |
| 3.4 | **Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей "** | управление образования | 905 | 0707 | 2030400000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1 | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, туристско-краеведческой, экологической, интеллектуальной и социально-педагогической направленности) | управление образования | 905 | 0707 | 2030420120 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»** | управление образования | 905 | 0703 | 203Е254910 |  | **776,63** | 776,63 | 0,00 |
| 3.5.1 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» | управление образования | 905 | 0703 | 203Е254910 | 612 | 776,63 | 776,63 | 0,00 |
| 4 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы:** | управление образования | 905 | 1006 | 2090000000 |  | 34 727,34 | 34 727,34 | 6 699,41 |
| 4.1 | **Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций"** | управление образования | 905 | 1006 | 209Е593140 | 600 | 3 160,00 | 3 160,00 | 395,93 |
| 4.1.1 | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | управление образования | 905 | 1006 | 209Е593140 | 612 | 3 160,00 | 3 160,00 | 395,93 |
| 4.2 | **Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений"** | управление образования | 905 | 0709 |  2090200000 | 000 | 31 567, 34 | 31 567,34 | 6 303,47 |
|  | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений | управление образования | 905 | 1006 | 2090271590  | 100 | 29 036, 46 | 29 036,46 | 5 890,07 |
| 200 | 2 490, 74 | 2 490,74 | 410,33 |
| 800 | 40, 14 | 40,14 | 3,064 |

\* Решение Думы городского округа Большой Камень от 27 февраля 2020 года № 273 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень от 27 ноября 2019 года № 250 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования в городском округе Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

Отчетный период: январь-март 2020 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия\* | Плановый срок исполнения мероприятия | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срокаи меры по исполнению мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе Большой Камень" на 2020-2027 годы** |   |  |  | 160 556,22 |  |
| 1 | **Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"** |   |  |  | 98 451,34 |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования"** |  |  |  | 23 956,68 |  |
| 1.1.1 | Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест ул. Гагарина» | Оплата выполненных работ в 2019 году. | 31.12.2020 |  | 23 956,68 |  |
| 1.1.2 | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне "Парковый" (в том числе проектно-изыскательские работы) |   |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования |  | 31.12.2020 |  | 0,00 |  |
| 1.1.4 | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования |  | 31.12.2020 |  | 0,00 |  |
| 1.1.5 | Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений |   | 31.12.2020 |  | 0,00 |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного образования"** |  |  |  | 74 494,65 |  |
| 1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  Реализация муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере общедоступного и бесплатного дошкольного образования  | 31.12.2020 |  | 36 225,62 |  |
| 1.2.2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |  Реализация муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере общедоступного и бесплатного дошкольного образования  | 31.12.2020 |  | 35 828,58 |  |
| 1.2.3 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Реализация социального обеспечения и иных выплат населению | 31.12.2020 |  | 2 440,45 |  |
| 2. | **Подпрограмма "Развитие системы общего образования"** |  |  |  | 52 343,48 |  |
|  |  |  |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций"** |  |  |  | 100,00 |  |
| 2.1.1 | Строительство объекта муниципальной собственности "Школа на 600 мест" городского округа Большой Камень( в то числе проектно-изыскательские работы) | Ведение авторского надзора. | 15.09.2021 |  | 100,00 |  |
| 2.1.2 | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне "Парковый" (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.1.3 | Строительство детского образовательно-оздоровительного центра "Детский город" (с круглогодичным пребыванием детей) на 200 мест (в том числе проектно-изыскательские работы) |   |  |  | 0,00 |  |
| 2.1.4 | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги общего образования |  | 31.12.2020 |  | 0,00 |  |
| 2.1.5 | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги общего образования |  | 31.12.2020 |  | 0,00 |  |
| 2.2 | **Основное мероприятие "Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования"** |   |  |  | 49 683.47 |  |
| 2.2.1 | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  | 31.12.2020 |  | 0,00 |  |
| 2.2.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений |  | 31.12.2020 |  | 17 083,47 |  |
| 2.2.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |   | 31.12.2020 |  | 32 600,00 |  |
| 2.3 | **Основное мероприятие "Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования"** |  |  |  | 2 560,00 |  |
| 2.3.1 | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) муниципальных учреждений  |   | 31.12.2020 |  | 0,00 |  |
| 2.3.2 | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях |  | 31.12.2020 |  | 0,00 |  |
| 2.3.3 | Материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций |  | 31.12.2020 |  | 0,00 |  |
| 2.3.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  Осуществление организации и обеспечения оздоровления и отдыха детей  | 31.12.2020 |  | 2 560,00 |  |
| 3 | **Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень"** |  |  |  | 3 062,00 |  |
| 3.1 | **Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления"** |   |  |  | 3 020,17 |  |
| 3.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |  Реализация муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере дополнительного образования в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования - Центр детского творчества городского округа Большой Камень | 31.12.2020 |  | 3 020,17 |  |
| 3.2. | **Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"** |  |  |  | 41,83 |  |
| 3.2.1 | Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время |   | 31.12.2020 |  | 0,00 |  |
| 3.2.2 | Организация и обеспечение оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 31.12.2020 |  | 41,83 |  |
| 3.3 | **Основное мероприятие "Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан "** |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.3.1 | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет |  | 31.12.2020 |  | 0,00 |  |
| 3.4 | **Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей "** |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.4.1 | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, туристско-краеведческой, экологической, интеллектуальной и социально-педагогической направленности) |  | 31.12.2020 |  | 0,00 |  |
| 3.5 | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»** |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.5.1 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» |  | 31.12.2020 |  | 0,00 |  |
| 4 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы:**  |  |  |  | 6 699,40 |  |
| 4.1 | **Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций"** |  |  |  | 395,93 |  |
| 4.1.1 | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |  | 31.12.2020 |  | 395,93 |  |
| 4.2 | **Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений"** |  |  |  | 6 303,47 |  |
| 4.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений |  | 31.12.2020 |  | 6 303,47 |  |
| **Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования на текущий год,\*(тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,\*\*(тыс. руб.) | Оценка исполнения на отчетную дату, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) |
|
|   | Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы» |   |   |   |   |   |   |   |
|   | всего | **8 094 776,85** | 160 556,22 | 1,9% | **1 112 079.14** | 160 556,22 | 14,4% |  |
|   | бюджет городского округа | **2 228 179,84** | 86 689,41 | 3,8% | **291 100,98** | 86 689,41 | 29,7% |  |
|   | краевой бюджет  | **4 016 483,12** | 73 866,79 | 1,8% | **402 428,17** | 73 866,79 | 18,3% |  |
|   | федеральный бюджет  | **1 850 116,07** | 0,00 | 0,0% | **418 550,00** | 0,00 | 0,00% |   |
| 1 | **Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"** |  |   |   |  |   |  |   |
| всего | **3 178 058,81** | 98 451,34 | 3,0% | **374 025.22** | 98 451,34 | 26,4% |  |
| бюджет городского округа | **1 192 415,46** | 60 182,30 | 5,0% | **172 316,00** | 60 182,30 | 35% |  |
| краевой бюджет  | **1 802 216,14** | 38 269,03 | 2,1% | **201 709,22** | 38 269,03 | 19% |  |
| федеральный бюджет  | **183 427,20** | 0,00 | 0,0% | **0,00** |  |  |   |
| 1.1 | **Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования"** |  |   |   |  |   |  |   |
| всего | **405 165,25** | 23 956,68 | 5,9% | **26 763,89** | 23 956,68 | 89,5% |   |
| бюджет городского округа | **33 195,62** | 23 956,68 | 72,1% | **26 763,89** | 23 956,68 | 89,5% |   |
| краевой бюджет  | **188 542,42** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| федеральный бюджет  | **183 427,20** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 1.1.1 | Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест ул. Гагарина» |  |   |   |  |   |   |   |
| всего | **26 378,29** | 23 956,68 | 89,5% | **26 378,29** | 23 956,68 | 90,8% |   |
| бюджет городского округа | **26 378,29** | 23 956,68 | 89,5% | **26 378,29** | 23 956,68 | 90,8% |   |
| краевой бюджет  | **0,00** |  0,00 | 0,0% | **0,00** |  0,00 | 0,0% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** |  0,00 | 0,0% | **0,00** |  0,00 | 0,0% |   |
| 1.1.2 | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне "Парковый" (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |   |   |  |   |   |   |
| всего | **190 740,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| бюджет городского округа | **4 556,92** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| краевой бюджет  | **2 755,88** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| федеральный бюджет  | **183 427,20** |  0,00 | 0,0% | **0,00** |  0,00 | 0,0% |   |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования |  |   |   |  |   |   |   |
| всего | **32 456,03** | 0,00 | 0,0% | **135,19** | 0,00 | 0,0% |   |
| бюджет городского округа | **458,40** | 0,00 | 0,0% | **135,19** | 0,00 | 0,0% |   |
| краевой бюджет  | **31 997,63** |  0,00 | 0,0% | **0,00** |  0,00 | 0,0% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** |  0,00 | 0,0% | **0,00** |  0,00 | 0,0% |   |
| 1.1.4 | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования |  |   |   |  |   |   |   |
| всего | **88 001,99** | 0,00 | 0,0% | **211,93** | 0,00 | 0,0% |   |
| бюджет городского округа | **1 089,83** | 0,00 | 0,0% | **211,93** | 0,00 | 0,0% |   |
| краевой бюджет  | **86 912,17** |  0,00 | 0,0% | **0,00** |  0,00 | 0,0% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** |  0,00 | 0,0% | **0,00** |  0,00 | 0,0% |   |
| 1.1.5 | Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  |   |   |  |   |   |   |
| всего | **67 588,94** | 0,00 | 0,0% | **38,49** | 0,00 | 0,0% |   |
| бюджет городского округа | **712,20** | 0,00 | 0,0% | **38,49** | 0,00 | 0,0% |   |
| краевой бюджет  | **66 876,75** |  0,00 | 0,0% | **0,00** |  0,00 | 0,0% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** |  0,00 | 0,0% | **0,00** |  0,00 | 0,0% |   |
| 1.2 | **Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного образования"** |  |   |   |  |   |   |   |
| всего | **2 772 893,56** | 74 494,65 | 2,6% | **347 261.33** | 74 494,65 | 21,5% |  |
| бюджет городского округа | **1 159 219,84** | 36 225,62 | 3,1% | **145 552.11** | 36 225,62 | 25% |  |
| краевой бюджет  | **1 613 673,72** | 38 269,03 | 2,3% | **201 709,22** | 38 269,03 | 18,9% |  |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  |   |   |  |   |   |   |
| всего | **1 159 219,84** | 36 225,62 | 3,1% | **145 552.11** | 36 225,62 | 25% |  |
| бюджет городского округа | **1 159 219,84** | 36 225,62 | 3,1% | **145 552.11** | 36 225,62 | 25% |  |
| краевой бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 1.2.2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **1 501 381,20** | 35 828,58 | 2,3% | **187 672,65** | 35 828,58 | 19% |  |
| бюджет городского округа | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |  |
| краевой бюджет  | **1 501 381,20** | 35 828,58 | 2,3% | **187 672,65** | 35 828,58 | 19% |  |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 1.2.3 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **112 292,52** | 2 440,45 | 2,1% | **14 036,57** | 2 440,45 | 17,4% |   |
| бюджет городского округа | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| краевой бюджет  | **112 292,52** | 2 440,45 | 2,1% | **14 036,57** | 2 440,45 | 17,4% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 2 | **Подпрограмма "Развитие системы общего образования"** |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **4 492 915,48** | 52 343,47 | 1,1% | **685 044,44** | 52 343,47 | 7,6% |  |
| бюджет городского округа | **676 477,29** | 17 183,47 | 2,5% | **74 032,41** | 17 183,47 | 23,2% |  |
| краевой бюджет  | **2 149 749,32** | 35 160,00 | 1,6% | **192 462,03** | 35 160,00 | 18,2% |  |
| федеральный бюджет  | **1 666 688,87** | 0,00 | 0,0% | **418 550,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 2.1 | **Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций"** |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **2 158 510,44** | 100,00 | 0,0% | **424 572.93** | 100,00 | 0,02% |   |
| бюджет городского округа | **137 879,30** | 100,00 | 0,0% | **6 022,94** | 100,00 | 1,6% |   |
| краевой бюджет  | **353 942,27** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| федеральный бюджет  | **1 666 688,87** | 0,00 | 0,0% | **418 550,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 2.1.1 | Строительство объекта муниципальной собственности "Школа на 600 мест"( в то числе проектно-изыскательские работы) |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **552 622,94** | 100,00 | 0,01% | **424 339.54** | 100,00 | 0,02% |   |
| бюджет городского округа | **134 070,74** | 100,00 | 0,07% | **5 789,54**  | 100,00 | 1,7% |   |
| краевой бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| федеральный бюджет  | **418 552,20** | 0,00 | 0,0% | **418 550,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 2.1.2 | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне "Парковый" (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **501 124,10** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| бюджет городского округа | **143,27** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| краевой бюджет  | **14 183,86** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| федеральный бюджет  | **486 796,97** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 2.1.3 | Строительство детского образовательно-оздоровительного центра "Детский город" (с круглогодичным пребыванием детей) на 200 мест (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **779 850,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| бюджет городского округа | **185,10** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| краевой бюджет  | **18 325,20** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| федеральный бюджет  | **761 339,70** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 2.1.4 | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги общего образования |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **151 500,88** | 0,00 | 0,0% | **108,57** | 0,00 | 0,0% |   |
| бюджет городского округа | **1 622,49** | 0,00 | 0,0% | **108,57** | 0,00 | 0,0% |   |
| краевой бюджет  | **149 878,39** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 2.1.5 | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги общего образования |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **173 412,52** | 0,00 | 0,0% | **124,83** | 0,00 | 0,0% |   |
| бюджет городского округа | **1 857,70** | 0,00 | 0,0% | **124,83** | 0,00 | 0,0% |   |
| краевой бюджет  | **171 554,82** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 2.2 | **Основное мероприятие "Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования"** |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **1 914 524,06** | 49 683,47 | 2,5% | **239 973,30** | 49 683,47 | 20,7% |   |
| бюджет городского округа | **535 883,64** | 17 083,47 | 3,1% | **67 793,25** | 17 083,47 | 25,1% |   |
| краевой бюджет  | **1 378 640,42** | 32 600,00 | 2,3% | **172 180,05** | 32 600,00 | 18,9% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 2.2.1 | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **1 200,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |   |
| бюджет городского округа | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |   |
| краевой бюджет  | **1 200,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 2.2.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **535 883,64** | 17 083,47 | 3,18% | **67 793,25** | 17 083,47 | 25,19% |   |
| бюджет городского округа | **535 883,64** | 17 083,47 | 3,18% | **67 793,25** | 17 083,47 | 25,19% |   |
| краевой бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 2.2.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **1 377 440,42** | 32 600,00 | 2,3% | **172 180,05** | 32 600,00 | 18,9% |  |
| бюджет городского округа | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |  |
| краевой бюджет  | **1 377 440,42** | 32 600,00 | 2,3% | **172 180,05** | 32 600,00 | 18,9% |  |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 2.3 | **Основное мероприятие "Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования"** |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **419 880,98** | 2 560,00 | 0,6% | **20 498,19** | 2 560,00 | 12,4% |  |
| бюджет городского округа | **2 714,35** | 0,00 | 0,0% | **216,22** | 0,00 | 0,0% |  |
| краевой бюджет  | **417 166,63** | 2 560,00 | 0,6% | **20 281,97** | 2 560,00 | 12,4% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 2.3.1 | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) муниципальных учреждений  |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **2 425,54** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| бюджет городского округа | **24,25** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| краевой бюджет  | **2 401,28** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 2.3.2 | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях |  |  |   |  |  |   |  |
| всего | **25 970,53** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 20,9% |  |
| бюджет городского округа | **243,75** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |  |
| краевой бюджет  | **25 726,77** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 20,9% |  |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |  |
| 2.3.3 | Материально-техническое оснащение муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |   |  |  |   |  |
| всего | **229 229,13** | 0,00 | 0,0% | **216,22** | 0,00 | 20,4% |  |
| бюджет городского округа | **2 446,34** | 0,00 | 0,0% | **216,22** | 0,00 | 0,0% |  |
| краевой бюджет  | **226 782,79** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 20,4% |  |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |  |
| 2.3.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |   |  |  |   |  |
| всего | **162 255,78** | 2 560,00 | 0,6% | **20 281,97** | 2 560,00 | 12,6% |  |
| бюджет городского округа | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 12,6% |  |
| краевой бюджет  | **162 255,78** | 2 560,00 | 0,6% | **20 281,97** | 2 560,00 | 0,0% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 3 | **Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень"** |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **145 986,00** | 3 062,00 | 2% | **18 282,15** | 3 062,00 | 16,7% |   |
| бюджет городского округа | **106 748,35** | 3 020,17 | 2,8% | **13 185,23** | 3 020,17 | 22,9% |   |
| краевой бюджет  | **39 237,65** | 41,83 | 0,1% | **5 096,92** | 41,83 | 0,8% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 3.1 | **Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления"** |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **96 645,47** | 3 020,17 | 3,1% | **12 107.92** | 3 020,17 | 25% |   |
| бюджет городского округа | **96 645,47** | 3 020,17 | 3,1% | **12 107.92** | 3 020,17 | 25% |   |
| краевой бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 3.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **12 080,68** | 3 020,17 | 25% | **12 107.92** | 3 020,17 | 25% |  |
| бюджет городского округа | **12 080,68** | 3 020,17 | 25% | **12 107.92** | 3 020,17 | 25% |  |
| краевой бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 3.2 | **Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"** |  |  |   |  |  |   |  |
| всего | **96 645,47** | 41,83 | 0,0% | **4 605,23** | 41,83 | 0,9% |  |
| бюджет городского округа | **96 645,47** | 0,00 | 0,0% | **277,17** | 0,00 | 0,0% |  |
| краевой бюджет  | **0,00** | 41,83 | 0,0% | **4 328,06** | 41,83 | 0,9% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 3.2.1 | Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **36 841,82** | 0,00 | 0,0% | **277,17** | 0,00 | 0,0% |   |
| бюджет городского округа | **2 217,35** | 0,00 | 0,0% | **277,17** | 0,00 | 0,0% |   |
| краевой бюджет  | **34 624,46** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 3.2.2 | Организация и обеспечение оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **34 624,46** | 41,83 | 0,1% | **4 328,06** | 41,83 | 0,9% |   |
| бюджет городского округа | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| краевой бюджет  | **34 624,46** | 41,83 | 0,1% | **4 328,06** | 41,83 | 0,9% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 3.3 | **Основное мероприятие "Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан "** |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **6 338,93** | 0,00 | 0,0% | **792,37** | 0,00 | 0,0% |   |
| бюджет городского округа | **6 338,93** | 0,00 | 0,0% | **792,37** | 0,00 | 0,0% |   |
| краевой бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 3.3.1 | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **6 338,93** | 0,00 | 0,0% | **792,37** | 0,00 | 0,0% |   |
| бюджет городского округа | **6 338,93** | 0,00 | 0,0% | **792,37** | 0,00 | 0,0% |   |
| краевой бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 3.4 | **Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей "** |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **1 500,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| бюджет городского округа | **1 500,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| краевой бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 3.4.1 | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, туристско-краеведческой, экологической, интеллектуальной и социально-педагогической направленности) | **1 500,00** |  |   |  |  |   |   |
| всего | **1 500,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| бюджет городского округа | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| краевой бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| федеральный бюджет  | **1 500,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 3.5 | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»** |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **4 659,79** | 0,00 | 0,0% | **776,63** | 0,00 | 0,0% |   |
| бюджет городского округа | **46,60** | 0,00 | 0,0% | **7,77** | 0,00 | 0,0% |   |
| краевой бюджет  | **4 613,19** | 0,00 | 0,0% | **768,87** | 0,00 | 0,0% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 3.5.1 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **4 659,79** | 0,00 | 0,0% | **776,63** | 0,00 | 0,0% |   |
| бюджет городского округа | **46,60** | 0,00 | 0,0% | **7,77** | 0,00 | 0,0% |   |
| краевой бюджет  | **4 613,19** | 0,00 | 0,0% | **768,87** | 0,00 | 0,0% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 4 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы:**  |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **277 818,74** | 6 699,40 | 2,4% | **34 727,34** | 6 699,40 | 19,2% |   |
| бюджет городского округа | **252 538,74** | 6 303,47 | 2,4% | **31 567,34** | 6 303,47 | 19,9% |   |
| краевой бюджет  | **25 280,00** | 395,93 | 1,5% | **3 160,00** | 395,93 | 12,5% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 4.1 | **Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций"** |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **25 280,00** | 395,93 | 1,5% | **3 160,00** | 395,93 | 12,5% |   |
| бюджет городского округа | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| краевой бюджет  | **25 280,00** | 395,93 | 1,5% | **3 160,00** | 395,93 | 12,5% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 4.1.1 | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **25 280,00** | 395,93 | 1,5% | **3 160,00** | 395,93 | 12,5% |   |
| бюджет городского округа | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| краевой бюджет  | **25 280,00** | 395,93 | 1,5% | **3 160,00** | 395,93 | 12,5% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 4.2 | **Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений"** |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **252 538,74** | 6 303,47 | 2,4% | **31 567,34** | 6 303,47 | 19,9% |   |
| бюджет городского округа | **252 538,74** | 6 303,47 | 2,4% | **31 567,34** | 6 303,47 | 19,9% |   |
| краевой бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| 4.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений |  |  |   |  |  |   |   |
| всего | **252 538,74** | 6 303,47 | 2,4% | **31 567,34** | 6 303,47 | 19,9% |   |
| бюджет городского округа | **252 538,74** | 6 303,47 | 2,4% | **31 567,34** | 6 303,47 | 19,9% |   |
| краевой бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |
| федеральный бюджет  | **0,00** | 0,00 | 0,0% | **0,00** | 0,00 | 0,0% |   |

\* Решение Думы городского округа Большой Камень от 27 февраля 2020 года № 273 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень от 27 ноября 2019 года № 250 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

|  |
| --- |
|  |
|  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Развитие образования в городском округе Большой Камень»**

**на 2020-2027 годы**

 **за январь-март 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы» | **4 297,30** | **820 978,17** | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы | Закон приморского края № 464-КЗ от 19.12.2019 «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 1 | **Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"** | **0,00** | **201 709,22** | ««Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы | Закон приморского края № 464-КЗ от 19.12.2019 «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 1.2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 0,00 | 187 672,65 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы | Закон приморского края № 464-КЗ от 19.12.2019 «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 1.3. | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 0,00 | 14 036,57 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы | Закон приморского края № 464-КЗ от 19.12.2019 «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 2 | **Подпрограмма "Развитие системы общего образования"** | **4 289,54** | **611 012,02** | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы | Закон приморского края № 464-КЗ от 19.12.2019 «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 2.1 | Строительство объекта муниципальной собственности "Школа на 600 мест"( в то числе проектно-изыскательские работы) | 4 289,54 | 418 550,00 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы | Закон приморского края № 464-КЗ от 19.12.2019 «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 2.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 0,00 | 20 281,97 | ««Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы | Закон приморского края № 464-КЗ от 19.12.2019 «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
|  2.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 0,00 | 172 180,05 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы | Закон приморского края № 464-КЗ от 19.12.2019 «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 3 | **Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень"** | **7,76** | **5 096,93** | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы | Закон приморского края № 464-КЗ от 19.12.2019 «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
|  3.1 | Организация и обеспечение оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 0,00 | 4 328,06 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы | Закон приморского края № 464-КЗ от 19.12.2019 «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 3.2 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» | 7,76 | 768,87 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы | Закон приморского края № 464-КЗ от 19.12.2019 «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 4 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы:** | **0,00** | **3 160,00** | ««Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы | Закон приморского края № 464-КЗ от 19.12.2019 «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 4.1 | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 0,00 | 3 160,00 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы | Закон приморского края № 464-КЗ от 19.12.2019 «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» |