**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Большой Камень   
на 2020-2027 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель | Управление образования администрации городского округа Большой Камень |

|  |  |
| --- | --- |
| Отчетный период | 2021 год |
| Должность, Ф.И.О., номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя | Заместитель начальника управления образования администрации городского округа Большой Камень О.В. Апанасова;  40499; bkamen-obr@yandex.ru |

Заместитель начальника

управления образования О.В. Апанасова

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к годовому отчету о ходе реализации и   
оценке эффективности муниципальной программы   
«Развитие образования в городском округе Большой Камень   
на 2020 – 2027 годы»**

**за 2021 год**

Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020 – 2027 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации городского округа Большой Камень 13 марта 2020 года № 416.

Общий объем финансирования, предусмотренный на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 974 549,55 тыс. рублей. Фактически освоено – 959 691,42 тыс. рублей.

**1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период.**

За отчетный период достигнуты результаты, отраженные в таблице 1:

1. Степень удовлетворённости населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг 91,4% (план – 81,3);
2. Количество дополнительных мест в образовательной сети для детей дошкольного возраста – 280 ед. (план – 280);
3. Отношение количества детей в возрасте от 0 до 7 лет, посещающих дошкольные организации, к общему количеству детей, нуждающихся в муниципальной услуге – 100% (план -100);
4. Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых были проведены капитальный ремонт зданий и (или) благоустройство территорий – 4 ед. (план – 5);
5. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве дошкольных учреждений городского округа –   
   97% (план – 96,5);
6. Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных дошкольных организаций и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Приморском крае 103,39 (план – не более 100);
7. Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений – 76,7 (план – 87);
8. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве общеобразовательных учреждений городского округа - 96 (план – 96,5);
9. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений – 1 (план – 1);
10. Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования– 100 (план – 100);
11. Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных организаций и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Приморском крае – 103 (план – 100);
12. Доля учащихся 4-11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников – 83,8 (план – 81,2);
13. Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций – 20,85 (план – 15,5);
14. Доля образовательных организаций муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования, подключенных к сети Интернет – 100 (план – 100);
15. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста – 100 (план – 100);
16. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности – 7 (план – 7);
17. Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых установлены системы видеонаблюдения и ограждения – 7 (план – 7);
18. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых были проведены капитальный ремонт зданий и (или) благоустройство территорий – 2 (план – 3);
19. Доля выпускников 11-х классов, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам (без учета пересдач) – 100% (план – 99);
20. Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием, в организациях сферы образования различной организационно-правовой формы, в общей численности детей данной возрастной категории – 81,6 % (план – 78);
21. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных образовательных программ естественнонаучной и технической направленности – 130 чел. (план – 35);
22. Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет – 48,9 % (план – 46);
23. Число несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных на базе школ городского округа в летний период – 69 чел. (план – 75);
24. Количество предоставленных услуг в сфере поддержки и развития молодежных инициатив, добровольческого движения на территории городского округа Большой Камень – 12 ед. (план – 12);
25. Доля учащихся 9-11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников; других олимпиадах и конкурсах имеющих Всероссийский и международный статус – 83,6 % (план – 81,55);
26. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств – 7,4% (план – 5).

**2. Перечень мероприятий, выполненных и не выполненных в установленные сроки. Причины несоблюдения плановых сроков и меры по исполнению мероприятий.**

В 2021 году выполнены следующие мероприятия:

**По Подпрограмме № 1 «Развитие системы дошкольного образования»** на 2021 год предусмотрено 343 353,59 тыс. рублей, было освоено 342 293,41 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования»** на 2021 год предусмотрено 36 837,52 тыс., было освоено 36 087,40 тыс. рублей.

**Основное мероприятие 2 «Реализация образовательных программ дошкольного образования»** на 2021 год предусмотрено 306 516,06 тыс. рублей, было освоено 306 206,01 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного образования» раздела основного мероприятия «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования» предусмотрены бюджетные ассигнование на «Строительство детского сада на 280 мест ул. Гагарина» на сумму 1 841,46 рублей. Кассовое исполнение по итогам года составило 1 841,46 рублей (100% исполнение).

Заключены муниципальные контракты на:

1. получение услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения;
2. получение услуг по охране объекта;
3. получение электрической энергии;
4. выполнение работ по ремонту наружных сетей водопровода для подключения сети водоснабжения; подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения.

Объект введен в эксплуатацию 24 декабря 2020 года.

Мероприятие «Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования» выделено бюджетных ассигнований 34 996,06 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета – 1 032,64 тыс. руб., средства краевого бюджета – 33 963,42 тыс. руб. Кассовое исполнение по итогам года составило – 34 245,94 тыс. руб., что составило 97,8 % исполнения:

1. Благоустройство территории МБДОУ № 23 «Елочка» (асфальтобетонное покрытие, ограждение территории);

2. Благоустройство территории МБДОУ № 39 «Журавушка» (асфальтобетонное покрытие, ограждение территории);

3. Благоустройство территории МБДОУ № 28 «Кораблик» (асфальтобетонное покрытие, ограждение территории, устройство спортивной площадки);

4. Благоустройство территории МБДОУ № 32 «Снежинка» (асфальтобетонное покрытие, ограждение территории, устройство спортивной площадки).

По мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений» выделено 123 465,41 тыс. рублей, что составляет 100 % исполнения. Оказание муниципальной услуги по реализации основной образовательной программы дошкольного образования, услуги по присмотру и уходу в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Выполнение требований к составу, качеству, объему и результатам оказания муниципальной услуги.

«Обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» выделено 174 008,90 тыс. рублей, что составляет 100 % исполнения. Обеспечение госгарантий, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игрового оборудования, что приобретено в полном объеме.

По мероприятию «Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы, дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность» выделено 9 041,75 тыс. рублей, кассовый расход в размере 8 731,69 тыс. рублей, что составляет 96,57 % исполнения. Неиспользованный остаток образовался в результате снижения посещаемости дошкольных образовательных учреждений детьми.

**Подпрограмма № 2 «Развитие системы общего образования» на 2021 год** предусмотрено 869 934,11 тыс. рублей, освоено 795 776,34 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 «Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций» на 2021 год предусмотрено 557 387,49 тыс. рублей, было освоено 488 805,11 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2 «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» на 2021 год предусмотрено 282 473,62 тыс. рублей, было освоено 279 481,48 тыс. рублей.

Основное мероприятие 3 «Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования» на 2021 год предусмотрено 30 073,00 тыс. рублей, было освоено 27 489,75 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования» раздела основного мероприятия «Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций» предусмотрены бюджетные ассигнование в рамках софинансирования из Федерального бюджета на строительство объекта«Школа на 600 мест по ул. Академика Курчатова» в 2021 году предусмотрено 493 399,72 тыс. рублей, в том числе средства местного бюджета – 4 726,20 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 103 067,02 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 385 606,50 тыс. рублей. Фактические работы выполнены и оплачены из средств городского округа на сумму 424 941,56 тыс. рублей, что составляет 86,12% от предусмотренных бюджетных ассигнований за отчетный период. Отдельно из средств местного бюджета на строительство объекта выделено 4 325,38 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 4 325,38 тыс. рублей, исполнение 100 %.

**Информация об объекте «Строительство школы на 600 мест по ул. Академика Курчатова»:**

Территория объекта огорожена. Паспорт объекта размещен согласно проекту организации строительства. Объект охраняется ООО ОП «Охранный комплекс 1». Оборудовано круглосуточное онлайн – наблюдение в 4 видеокамеры.

Общий процент выполнения строительно-монтажных работ по объекту 91%, кассовое исполнение - 92,088% .

В стадии выполнения:

1. Общестроительные работы – 98,8%;

2. Отделочные работы – 96,5%;

3. Внутренние инженерные сети – 90,0%;

4. Наружные инженерные сети – 98,6%;

5. Благоустройство территории – 46,0%.

Ресурсы: на объекте находятся всего 170 человека, из них рабочих – 152, ИТР – 15, механизаторов – 3; техника: экскаватор – 2 ед., самосвал –1 ед.

На мероприятие «Строительство школы на 550 мест в микрорайоне «Парковый» на оказание услуг по проверке сметной документации объекта выделено из бюджета городского округа ассигнований в размере 1 232,91 тыс. руб., что составило 100 % исполнение. Заключен 2-х годичный контракт с ООО "Омская проектная компания" г. Омск от 07.06.2021г. № 77/мк на сумму 5,508 млн. рублей. Срок завершения работ по контракту - 31.05.2022г. В 2021 году выполнены инженерные изысканий в 100% объеме. Общий процент готовности проектно-сметной документации составляет 40%.

На мероприятие по «Капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений» предусмотрено 55 399,18 тыс., в том числе средства местного бюджета 1 661,97 тыс. рублей, средства краевого бюджета – 53 737,20 тыс. рублей, освоено 55 286,76 тыс. рублей, что составило 99,80 % исполнения. Экономия в размере 112,42 тыс. рублей сложилась в результате оплаты на сумму фактически выполненных работ по соглашению сторон:

1. Благоустройство МБОУ СОШ № 4 (асфальтобетонное покрытие, плоскостное сооружение);

2. Благоустройство МБОУ ООШ № 27 (асфальтобетонное покрытие, плоскостное сооружение).

На мероприятие по «Благоустройству территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги общего образования» выделены бюджетные ассигнования на благоустройство территории МБОУ СОШ № 1 в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» в размере 3 030,30 тыс. рублей, что составило 100 % исполнение.

На мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений» расходы на затраты, связанные с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества, закрепленного за учреждениями, затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения выделено 76 800,45 тыс. рублей, что составило 100% исполнение.

На мероприятие «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» для расходов на обеспечение образовательного процесса, в том числе: на приобретение учебников, учебных пособий; дидактических материалов и другой издательской продукции; на приобретение и обслуживание средств обучения (компьютерного, мультимедийного и иного оборудования, используемого в образовательном процессе); на приобретение оборудования и инвентаря, необходимого для выполнения требований к материально-техническим условиям реализации образовательных программ; на текущие хозяйственные расходы, связанные с организацией и проведением образовательного процесса; на обеспечение повышения квалификации работников выделено 182 858,17 тыс. рублей, что составило 100 % исполнение.

На мероприятие «Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций» выделено 22 815,00 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 19 822,85 тыс. рублей. Исполнение составило 86,89%. Неиспользованный остаток образовался в размере 2 992,14 тыс. рублей.

На мероприятие «Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» выделено 8 367,40 тыс. рублей, кассовый расход в размере 6 282,33 тыс. рублей, что составило 75,08 %. Экономия в размере 2 085,07 тыс. рублей образовалась в результате посещаемости детей общеобразовательных учреждений.

На мероприятие «Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края» выделено 21 705,60 тыс. рублей, израсходовано 21 207,42 тыс. рублей, что составило 97,70% исполнения. Экономия в размере 498,18 тыс. рублей образовалась в результате посещаемости детей общеобразовательных учреждений.

**Подпрограмма № 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень» на 2021 год** предусмотрено 18 177,17 тыс. рублей было освоено 17 805,43 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 «Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления» на 2020 год предусмотрено 12 864,10 тыс. рублей, что составляет 100% исполнение.

На мероприятие «Расходы на обеспечения деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений» предусмотрено 12 864,10 тыс. рублей, освоено 12 864,10 тыс. рублей, что составляет 100 % исполнение. Мероприятие включает затраты на оказание муниципальной услуги (работы) МБУ ДО ЦДТ, в том числе:

- затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (работы), включая страховые взносы;

- затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (работы) с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи);

- иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (работы).

Основное мероприятие 2 «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» на 2021 год предусмотрено 3 820,65 тыс. рублей на выплаты пособий и компенсаций, было освоено 3 448,90 тыс. рублей.

На мероприятие «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» запланировано 242,35 тыс. руб., что составило 100% исполнение.

На мероприятие «Организация и обеспечение отдыха оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)» выделено 3 578,30 тыс. рублей, освоено – 3 206,55 тыс. руб., что составляет 89,61% исполнения. Мероприятие включает организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей осуществляются путем предоставления путевок в организации, основная деятельность которых направлена на реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления.

Основное мероприятие 3 «Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан» на 2021 год предусмотрено 786,15 тыс. рублей, мероприятие реализовано на 100%.

На мероприятие «Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет» выделено 786,15 тыс. рублей, что составляет 100% исполнение.

Основное мероприятие 4 «Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей» на 2021 год предусмотрено 0,00 тыс. рублей, было освоено 0,00 тыс. рублей.

На мероприятие «Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, туристско – краеведческой, экологической и интеллектуальной и социально – педагогической направленности) выделено 0,00 тыс. рублей. Мероприятие не реализуется.

Основное мероприятие 5 «Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» выделено 0,00 тыс. рублей. Мероприятие в 2021 году не реализовывалось.

На основное мероприятие 6 «Создание условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей», мероприятие «Реализация условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» выделено 706,27 тыс. руб., что составляет 100% исполнение.

**На отдельные мероприятия муниципальной программы** в2021 году предусмотрено 47 293,30 тыс. было освоено 47 261,92 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1 «Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» мероприятия мероприятие «Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций» на 2021 год предусмотрено 3 905,00 тыс. руб., мероприятие исполнено на 100%.

Основное мероприятие 2 «Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений» на 2021 год предусмотрено 41 578,35 тыс. рублей было освоено 41 546,87 тыс. рублей.

На мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений выделено 41 578,35 тыс. рублей, кассовый расход в размере 41 546,87 тыс. рублей, что составило 99,92% исполнения. Мероприятие включает расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг (закупка товаров и услуг, оплата труда сотрудников МКУ «РЦО»). Остаток в размере 31,47 тыс. рублей образовался в результате экономии по коммунальным расходам. Выплата заработной платы обеспечена в полном размере. Экономия возвращена в бюджет городского округа.

На мероприятие «Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов» выделено 1 809,94 тыс. рублей, что составило 100 % исполнения. Мероприятие включает работы по благоустройству территории МБОУ СОШ № 1 в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» .

Отчет о ходе реализации муниципальной программы представлен в таблице № 3.

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы.**

Всего в 2021 году было предусмотрено муниципальной программой 1 117 339,34 тыс. рублей, доведено по бюджетной росписи – 1 278 758,18 тыс. рублей. Кассовое исполнение – 1 203 137,00 тысяч рублей, что составляет 94,09%, в том числе:

Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий муниципальной программы приведены в таблицах 2-3.

В результате реализации мероприятий программы образовался остаток неиспользованных бюджетных средств в сумме **75 621,18** тыс. руб., в том числе:

**1. Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования» в объеме 1 060,17 тыс. рублей, в том числе**:

**Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования» в объеме 750,12 тыс. рублей.**

Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования – **750,12** тыс. рублей (экономия сложилась в результате аукционных процедур).

**Основное мероприятие «Реализация образовательных программ дошкольного образования» в объеме 310,05 тыс. рублей.**

Компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность – **310,05** тыс. рублей. Экономия сложилась в результате посещаемости детьми дошкольных учреждений)

**2. Подпрограмма «Развитие системы общего» в объеме 74 157,77 тыс. рублей.**

**Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций» в объеме 68 582,38 тыс. рублей.**

Строительство объекта муниципальной собственности «Школа на 600 мест по ул. Академика Курчатова» - **68 469,96** тыс. рублей (перенесение экономии на 2022 год, выявлены дополнительные работы и заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту № 206/МК от 12.11.2019 года на строительство объекта капитального строительства с ООО «КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ КОММУНИКАЦИЙ И СТРОИТЕЛЬСТВА» от 23 декабря 2021 года № 5, которое увеличивает стоимость и срок выполнения работ по контракту в связи с увеличением объема работ на 30 %).

Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений – **112,42** тыс. рублей (экономия сложилась в результате аукционных процедур).

**Основное мероприятие «Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования» в объеме 2 992,14 тыс. рублей.**

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций – **2 992,14** тыс. рублей (экономия сложилась в результате больничных, отпусков и количества учеников).

**Основное мероприятие «Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования» в объеме 2 583,25 тыс. рублей.**

Обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях – **2 085,07** тыс. рублей (экономия сложилась в результате посещаемости учеников)

Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края – **498,18** тыс. рублей (экономия сложилась в результате посещаемости).

**3. Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень» в объеме 371,75 тыс. рублей**

Основное мероприятие «Организация и обеспечение оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время)» - **371,75** тыс. Выплаты пособий и компенсаций родителям (законным представителям) выплачены в полном объеме. Оплата произведена по фактическим обращениям родителей (законных представителей) для получения компенсаций.

**4. Отдельные мероприятия муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Большой Камена на 2020 – 2027 годы» в объеме 31,47 тыс. рублей.**

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг – **31,47** тыс. рублей (экономия по иным выплатам персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда; экономия при закупке энергетических ресурсов, закупки товаров, работ и услуг).

**4. Оценка эффективности** **муниципальной программы.**

Оценка эффективности Программы проводилась по 25 показателям, установленным программой (результаты достижения показателей сформированы в таблице № 1), достигнуто 23 показателя. Оценка достижения показателей составила 106,6% при освоении денежных средств - 98,48%. При данных результатах реализации, программа оценивается как «эффективная».

Формула расчета оценки эффективности показателей:

(91,4/81,3+280/280+100/100+4/5+97/96,5+103,39/100+76,7/87+96/96,5+1/1+100/100+103/100+83,8/81,2+20,85/15,5+100/100+100/100+7/7+7/7+2/3+100/99+81,6/78+130/35+48,9/46+69/75+12/12+83,6/81,55+7,4/5)/26 = 115%.

**5. Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.**

Изменения в программу внесены Постановлением администрации городского округа Большой Камень от 18 ноября 2021 года № 2848.

Основания для внесении изменений в Программу: Решение Думы городского округа Большой Камень от **16 декабря 2021 года № 510** «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень от 03 декабря 2020 года № 360 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Таблица 1 (форма 7)

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования в городском округе  
Большой Камень» на 2020 - 2027 годы**

**Отчетный период: январь-декабрь 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значения показателей муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при |
| Ожидаемые значения показателей | Фактически достигнутые значения показателей | Отклонение | % исполнения |

|  |  |  | **2021 год** | **2021 год** |  | | |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 |
| 1. | Степень удовлетворённости населения качеством и доступностью предоставления образовательных услуг | % | **81,3** | 91,4 | +10,1 | | | 112,42 |  |
| 2. | Количество дополнительных мест в образовательной сети для детей дошкольного возраста | ед | 280 | 280 | 0 | | | 100 |  |
| 3. | Отношение количества детей в возрасте от 0 до 7 лет, посещающих дошкольные организации, к общему количеству детей, нуждающихся в муниципальной услуге | % | 100 | 100 | 0 | | 100 | |  |
| 4. | Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых были проведены капитальный ремонт зданий и (или) благоустройство территорий | ед./год | 5 | 4 | -1 | | 80 | |  |
| 5. | Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве дошкольных учреждений городского округа | % | 96,5 | 97 | +0,5 | | 100,5 | |  |
| 6. | Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных дошкольных организаций и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Приморском крае | % | 100 | 103,39 | +3,39 | | 103,39 | |  |
| 7. | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений | % | 87 | 76,7 | -10,3 | | 88,16 | | Ср.значение учащихся, обучающихся во 2 смену составило 23,3 . Увеличение количества обучающихся во второй смене обусловлено увеличением общего количества обучающихся дневных школ на 2,5% (1 сентября 2021 года – 4347 человек) и рекомендацией Роспотребнадзора по отмене классно-урочной системы (проведено закрепление учебных кабинетов за каждым классом, что привело к освобождению  специализзированных кабинетов) |
| 8. | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, в общем количестве общеобразовательных учреждений городского округа | % | 96,5 | 96 | -0,5 | | 99,5 | | Отклонение в связи с сохранением двухсменного режима работы в общеобразовательных учреждениях № 1, № 2, №44 городского округа |
| 9. | Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 1,0 | 1,0 | 100 | | |  | В 2021 году все выпускники сдали единый государственный экзамен |
| 10. | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | % | 100 | 100 | 0 | | | 100 | С 01.09.2021 года обучаются по ФГОС с 1 по 11 класс 100 % учащихся (4428 учащихся) |
| 11. | Соотношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных организаций и среднемесячной заработной платы в сфере общего образования в Приморском крае | % | 100 | 103 | +3 | | | 103 | Достижение показателя, ведение платных образовательных услуг. Проведение оптимизации расходов, приведение в соответствие нагрузки учителей путем исключения деления на подгруппы (английский язык, физическая культура, технология) |
| 12. | Доля учащихся 4-11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников | % | 81,2 | 83,8 | +2,6 | | 103,20 | | В школьном этапе ВсОШ приняли участие 102 % от планового показателя. |
| 13. | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | % | 15,5 | 20,85 | +5,35 | | 134,52 | | Из 211 учителей школ городского округа в возрасте до 35 лет – 44 человека (согласно отчету ОО-1) |
| 14. | Доля образовательных организаций муниципальной собственности, реализующих образовательные программы общего образования, подключенных к сети Интернет | % | 100 | 100 | 0 | | 100 | |  |
| 15 | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 0 | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 16 | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | % | 100 | 100 | 0 | | 100 | |  |
| 17 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых проведены мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности | Ед. | 7 | 7 | 0 | | 100 | |  |
| 18 | Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых установлены системы видеонаблюдения и ограждения | Ед. | 7 | 7 | 0 | | 100 | |  |
| 19 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых были проведены капитальный ремонт зданий и (или) благоустройство территорий | Ед. в год | 3 | 2 | -1 | | 66,6 | |  |
| 20 | Доля выпускников 11-х классов, успешно прошедших государственную итоговую аттестацию по обязательным предметам (без учета пересдач) | % | 99 | 100 | +1 | | 101 | | По результатам ГИА 100% выпускников общеобразовательных учреждений получили аттестаты о среднем общем образовании |
| 21 | Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных дополнительным образованием, в организациях сферы образования различной организационно-правовой формы, в общей численности детей данной возрастной категории | % | 78 | 81,6 | +3,6 | 104,6 | | | Показатель достигнут за счет охвата детей в учреждениях дополнительного образования и элективных курсов в старших классах. |
| 22 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных образовательных программ естественнонаучной и технической направленности | Чел. | 35 | 130 | +95 | 371,42 | | | Реализация технического направления в МБУ ДО ЦДТ для 130 учащихся. |
| 23 | Доля детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, от общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет | % | 46 | 48,9 | +2,9 | | | 106,30 | В пришкольных лагерях - 1585 человек. Получили компенсацию - 133.  Итого 1718 человек от 3512 учащихся школ городского округа. |
| 24 | Число несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных на базе школ городского округа в летний период | Чел. | 75 | 69 | -6 | | | 92 | В 2021 году на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних детей выделено 786 151,43 руб., что позволило трудоустроить только 69 несовершеннолетних детей городского округа. |
| 25 | Количество предоставленных услуг в сфере поддержки и развития молодежных инициатив, добровольческого движения на территории городского округа Большой Камень | Ед. | 12 | 12 | 0 | | 100 | | В школах городского округа созданы отряды «Российское движение школьников» , «Волонтеры-медики», «МЧС», «ПДД». |
| 26 | Доля учащихся 9-11 классов, принимающих участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников; других олимпиадах и конкурсах имеющих Всероссийских и международных статус. | % | 81,55 | 83,6 | +2,05 | | 102,5 | | В течение года 83,6% учащихся 9-11 классов (654 чел. от среднесписочного состава 782 чел.) приняли участие в различных мероприятиях, в том числе и онлайн олимпиадах |
| 27 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | % | 5 | 7,4 | +2,4 | | 148 | | 308 детей используют финансируемый сертификат дополнит образования, что составляет 7,4%. От общей численности полученных сертификатов 4161 |

Таблица 2 (форма 9)

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования в городском округе Большой Камень   
на 2020 – 2027 годы»**

Отчетный период: 12 месяцев 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Предусмотренный муниципальной программой | По сводной бюджетной росписи на отчетную дату\* | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | **Муниципальная программа "Развитие образования в городском округе Большой Камень" на 2020-2027 годы** | управление образования | 905 |  | 2000000000 |  | **1 117 339,34** | **1 278 758,17** | **1 203 137,00** |
| 1 | **Подпрограмма №1 "Развитие системы дошкольного образования"** | управление образования | 905 | 0701 | 2010000000 |  | **352 308,35** | **343 353,59** | **342 293,41** |
| 1.1. | **Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования"** | управление образования | 905 | 0701 | 2010100000 |  | **38 906,03** | **36 837,53** | **36 087,40** |
| 1.1.1 | Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест ул. Гагарина» | управление образования | 905 | 0701 | 2010140010 | 244 | 1 879,48 | 1 841,46 | 1 841,46 |
| 414 |
| 1.1.2 | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне "Парковый" (в том числе проектно-изыскательские работы) | управление образования | 902 | 0701 | 2010140400 | 414 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 1.1.3 | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | управление образования | 905 | 0701 | 2010170110 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | управление образования | 905 | 0701 | 20101S2020 2010170500 | 612 | 1 110,80 | 1 032,64 | 1 027,38 |
| 905 | 0701 | 2010192020 | 612 | 35 915,75 | 33 963,42 | 33 218,56 |
| 1.1.5 | Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 0701 | 2010120700 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | **Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного образования"** | управление образования | 905 | 0701 | 2010200000 |  | **313 402,32** | **306 516,07** | **306 206,01** |
| 1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 0701 | 2010270050 | 611 | 126 560,18 | 123 465,41 | 123 465,41 |
| 1.2.2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | управление образования | 905 | 0701 | 2010293070 | 612 | 174 008,90 | 174 008,90 | 174 008,90 |
| 1.2.3 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | управление образования | 905 | 1004 | 2010293090 | 244 313 | 12 833,24 | 9 041,75 | 8 731,70 |
|
| 2 | **Подпрограмма №2 "Развитие системы общего образования"** | управление образования | 905 | 0702 | 2020000000 |  | **698 484,49** | **869 934,11** | **795 776,34** |
| 2.1 | **Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций"** | управление образования | 905 | 0702 | 2020100000 |  | **385 937,87** | **557 387,49** | **488 805,11** |
| 2.1.1 | Строительство объекта муниципальной собственности "Школа на 600 мест"( в то числе проектно-изыскательские работы) | управление образования | **902** | 0702 | 2020140180 | 244 414 | 324 860,01 | 497 725,10 | 429 255,14 |
| 2020155050 | 414 |
| 2.1.2 | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне "Парковый" (в том числе проектно-изыскательские работы) | управление образования | **902** | 0702 | 2020140420 | 414 | 1 232,91 | 1 232,91 | 1 232,91 |
| 2.1.3 | Строительство детского образовательно-оздоровительного центра "Детский город" (с круглогодичным пребыванием детей) на 200 мест (в том числе проектно-изыскательские работы) | управление образования | 902 | 0702 | 2020140430 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 0702 | 20201S2340 | 612 | 1 704,44 | 1 661,98 | 1 658,60 |
| 2020192340 | 612 | 55 110,21 | 53 737,20 | 53 628,16 |
| 2.1.5 | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги общего образования | управление образования | 905 | 0702 | 2020170100 2020192360 20201S2360 | 612 | 3 030,30 | 3 030,30 | 3 030,30 |
| 2.1.6 | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов | управление образования | 905 | 0702 | 2020170110 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | **Основное мероприятие "Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования"** | управление образования | 905 | 0702 | 2020200000 |  | **282 473,62** | **282 473,63** | **279 481,48** |
| 2.2.1 | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | управление образования | 905 | 0702 | 2020220780 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений | управление образования | 905 | 0702 | 2020270060 | 611 | 76 800,45 | 76 800,45 | 76 800,45 |
| 2.2.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | управление образования | 905 | 0702 | 2020293060 | 612 | 182 858,17 | 182 858,17 | 182 858,17 |
| 2.2.4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | управление образования | 905 | 0702 | 2020253030 | 612 | 22 815,00 | 22 815,00 | 19 822,86 |
| 2.3. | **Основное мероприятие "Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования"** | управление образования | 905 | 0702 | 2020300000 |  | **30 073,00** | **30 073,00** | **27 489,75** |
| 2.3.1. | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) муниципальных учреждений | управление образования | 905 | 0702 | 2020320220 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях | управление образования | 905 | 0702 | 2020320200 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | управление образования | 905 | 0702 | 2020393150 | 612 | 8 367,40 | 8 367,40 | 6 282,33 |
| 2.3.4 | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | управление образования | 905 | 0702 | 20203R3041 | 612 | 21 705,60 | 21 705,60 | 21 207,42 |
| 2.3.5 | Мероприятие по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений | управление образования | 905 | 0702 | 2020320700 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | **Подпрограмма №3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень"** | управление образования | 905 | 0703 | 2030000000 |  | **19 635,68** | **18 177,18** | **17 805,43** |
| 3.1 | **Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления"** | управление образования | 905 | 0703 | 203010000 |  | **11 638,81** | **12 864,10** | **12 864,10** |
| 3.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | управление образования | 905 | 0703 | 2030170070 | 611 | 11 638,81 | 12 864,10 | 12 864,10 |
| 3.2. | **Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"** | управление образования | 905 | 0707 | 2030200000 |  | **5 279,16** | **3 820,65** | **3 448,90** |
| 3.2.1 | Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время | управление образования | 905 | 0707 | 2030220070 | 612 | 277,17 | 242,35 | 242,35 |
| 3.2.2. | Организация и обеспечение оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | управление образования | 905 | 0707 1004 | 2030293080 | 244 | 5 001,99 | 3 578,30 | 3 206,55 |
| 313 |
| 612 |
| 3.3. | **Основное мероприятие "Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан "** | управление образования | 905 | 0707 | 2030300000 |  | **786,15** | **786,15** | **786,15** |
| 3.3.1 | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет | управление образования | 905 | 0707 | 2030320130 | 612 | 786,15 | 786,15 | 786,15 |
| 3.4. | **Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей "** | управление образования | 905 | 0707 | 2030400000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1 | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, туристско-краеведческой, экологической, интеллектуальной и социально-педагогической направленности) | управление образования | 905 | 0707 | 2030420120 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»** | управление образования | 905 | 0703 | 203Е254910 |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.5.1 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» | управление образования | 905 | 0703 | 203Е254910 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | **Основное мероприятие: Создание условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"** | управление образования | 905 | 0703 | 2030500000 |  | **1 931,56** | **706,27** | **706,27** |
| 3.6.1 | Реализация условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | управление образования | 905 | 0703 | 2030500000 | 612 | 1 931,56 | 706,27 | 706,27 |
| 4 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы:** | управление образования | 905 | 1006 | 2090000000 |  | **46 910,81** | **47 293,29** | **47 261,82** |
| 4.1 | **Основное мероприятие: Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций** | управление образования | 905 | 1006 | 209Е500000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | управление образования | 905 | 1006 | 209Е593140 | 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | **Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений"** | управление образования | 905 | 0709 | 209020000 |  | **43 495,81** | **43 388,27** | **43 356,82** |
| 4.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений | управление образования | 905 | 1006 | 2090271590 | 100 | 39 152,53 | 39 152,53 | 39 152,29 |
| 200 | 2 490,74 | 2 417,54 | 2 386,30 |
| 800 | 42,60 | 8,26 | 8,28 |
| 4.2.2 | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | управление образования | 905 | 0701 | 2090270490 | 600 | 1 809,94 | 1 809,94 | 1 809,94 |
| 0702 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Современная школа"** | управление образования | 905 | 1006 | 209020000 |  | 3 415,00 | 3 905,00 | 3 905,00 |
| 4.3.1 | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образований | управление образования | 905 | 1006 | 209Е593140 | 612 | 3 415,00 | 3 905,00 | 3 905,00 |

\* Решение Думы городского округа Большой Камень от 16 декабря 2021 года № 510 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень от 03 декабря 2020 года № 360 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

\*\* Изменения по мероприятиям внесены в муниципальную программу постановлением администрации городского округа Большой Камень 18 ноября 2021 года «О внесении изменений в постановление администрации городского округа Большой Камень от 13 марта 2020 года № 416 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в городском округе Большой Камень» на 2020 – 2027 годы, о признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов»

Таблица 3 (форма 10)

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Развитие образования в городском округе Большой Камень»**

**на 2020 – 2027 годы**

Отчетный период: январь-декабрь 2021 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия\* | Плановый срок исполнения мероприятия | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма | Причина несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| 1 | **Подпрограмма №1 "Развитие системы дошкольного образования"** |  |  |  | **342 293,41** |  |
| 1.1. | **Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования"** |  |  |  | **36 087,40** |  |
| 1.1.1 | Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест ул. Гагарина» | Заключение муниципального контракта на получение услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения; заключение муниципального контракта на получение услуг по охране объекта; заключение муниципального контракта на получение электрической энергии; выполнение работ по ремонту наружных сетей водопровода для подключения сети водоснабжения; подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. | 24.12.2021 | 24.12.2021 | 1 841,46 | Остаток денежных средств в результате уточнения НМЦК |
|
| 1.1.2 | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне "Парковый" (в том числе проектно-изыскательские работы) |  | 2023 - 2025 |  | 0,00 | - |
|
| 1.1.3 | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования |  |  |  | 0,00 | - |
| 1.1.4 | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | 1. Благоустройство территории МБДОУ № 23 «Елочка» (асфальтобетонное покрытие, ограждение территории); 2. Благоустройство территории МБДОУ № 39 «Журавушка» (асфальтобетонное покрытие, ограждение территории); 3. Благоустройство территории МБДОУ № 28 «Кораблик» (асфальтобетонное покрытие, ограждение территории, устройство спортивной площадки); 4. Благоустройство территории МБДОУ № 32 «Снежинка» (асфальтобетонное покрытие, ограждение территории, устройство спортивной площадки). | 01.11.2021 | 10.12.2021 | 1 027,38 | Оплата произведена на сумму фактически выполненных работ по соглашению сторон. |
| 33 218,56 |
| 1.1.5 | Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  |  |  | 0,00 | - |
| 1.2. | **Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного образования"** |  |  |  | **306 206,01** |  |
| 1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений | Оказание муниципальной услуги по реализации основной образовательной программы дошкольного образования, услуги по присмотру и уходу в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта дошкольного образования. Выполнение требований к составу, качеству, объему и результатам оказания муниципальной услуги (11 дошкольных образовательных учреждений) | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 123 465,41 | - |
| 1.2.2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | Обеспечение госгарантий, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игрового оборудования (11 дошкольных образовательных учреждений) | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 174 008,90 | - |
| 1.2.3 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | Выплата компенсаций родителям (законным представителям) | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 8 731,70 |  |
|
| 2 | **Подпрограмма №2 "Развитие системы общего образования"** |  |  |  | **795 776,34** |  |
| 2.1 | **Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций"** |  |  |  | **488 805,11** |  |
| 2.1.1 | Строительство объекта муниципальной собственности "Школа на 600 мест"( в то числе проектно-изыскательские работы) | Общий процент выполнения строительно-монтажных работ по объекту 91%, кассовое исполнение - 92,088% .  В стадии выполнения: 1. Общестроительные работы – 98,8%; 2. Отделочные работы – 96,5%; 3. Внутренние инженерные сети – 90,0%; 4. Наружные инженерные сети – 98,6%; 5. Благоустройство территории – 46,0%. Ресурсы: на объекте находятся всего 170 человека, из них рабочих – 152, ИТР – 15, механизаторов – 3; техника: экскаватор – 2 ед., самосвал –1 ед.. | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 429 255,14 | - |
|
| 2.1.2 | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне "Парковый" (в том числе проектно-изыскательские работы) | Заключен 2-х годичный контракт с ООО "Омская проектная компания" г. Омск от 07.06.2021г. № 77/мк на сумму 5,508 млн.рублей. Срок завершения работ по контракту - 31.05.2022г. В 2021 году выполнены инженерные изысканий на сумму 1,23 млн.рублей - 100%. Общий процент готовности проектно-сметной документации составляет 40%. | 06.12.2021 | 06.12.2021 | 1 232,91 | - |
| 2.1.3 | Строительство детского образовательно-оздоровительного центра "Детский город" (с круглогодичным пребыванием детей) на 200 мест (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.1.4 | Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений | 1. Благоустройство МБОУ СОШ № 4 (асфальтобетонное покрытие, плоскостное сооружение); 2. Благоустройство МБОУ ООШ № 27 (асфальтобетонное покрытие, плоскостное сооружение). | 30.11.2021 | 10.12.2021 | 1 658,60 | Оплата произведена на сумму фактически выполненных работ по соглашению сторон. |
| 53 628,16 |
| 2.1.5 | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги общего образования | Благоустройство территории МБОУ СОШ № 1 в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | 27.10.2021 | 27.10.2021 | 3 030,30 |  |
| 2.1.6 | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.2. | **Основное мероприятие "Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования"** |  |  |  | **279 481,48** |  |
| 2.2.1 | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.2.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений | Затраты, связанные с выполнением работ, с учетом затрат на содержание недвижимого имущества, закрепленного за учреждениями, затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 76 800,45 |  |
| 2.2.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Расходы на обеспечение образовательного процесса, в том числе: на приобретение учебников, учебных пособий; дидактических материалов и другой издательской продукции; на приобретение и обслуживание средств обучения (компьютерного, мультимедийного и иного оборудования, используемого в образовательном процессе); на приобретение оборудования и инвентаря, необходимого для выполнения требований к материально-техническим условиям реализации образовательных программ; на текущие хозяйственные расходы, связанные с организацией и проведением образовательного процесса; на обеспечение повышения квалификации работников | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 182 858,17 |  |
| 2.2.4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5000 рублей, выплачиваемое за счет средств, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | 27.12.2021 | 27.12.2021 | 19 822,86 |  |
| 2.3. | **Основное мероприятие "Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования"** |  |  |  | 27 489,75 |  |
| 2.3.1. | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) муниципальных учреждений |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.3.2 | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях |  |  |  | 0,00 |  |
| 2.3.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Организация питания детей, обучающихся в муниципальных образовательных | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 6 282,33 |  |
| 2.3.4 | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | Организация питания детей, обучающихся в муниципальных образовательных | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 21 207,42 |  |
| 2.3.5 | Мероприятие по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений |  |  |  | 0,00 |  |
| 3 | **Подпрограмма №3 "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень"** |  |  |  | **17 805,43** |  |
| 3.1 | **Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления"** |  |  |  | 12 864,10 |  |
| 3.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | Затраты на оказание муниципальной услуги (работы) МБУ ДО ЦДТ, в том числе: - затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги (работы), включая страховые взносы; - затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги (работы) с учетом срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи); - иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги (работы) | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 12 864,10 |  |
| 3.2. | **Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"** |  |  |  | 3 448,90 |  |
| 3.2.1 | Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время | Закупка товаров, работ и услуг для оснащения общеобразовательных учреждений инвентарем, направленного на сохранение и стабилизацию системы детского отдыха и оздоровления во время летних каникул | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 242,35 |  |
| 3.2.2. | Организация и обеспечение оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | Выплаты пособий и компенсаций родителям (законным представителям) | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 3 206,55 |  |
|
|
| 3.3. | **Основное мероприятие "Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан "** |  |  |  | 786,15 |  |
| 3.3.1 | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет | Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 786,15 |  |
| 3.4. | **Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей "** |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.4.1 | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, туристско-краеведческой, экологической, интеллектуальной и социально-педагогической направленности) |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.5 | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»** |  |  |  | **0,00** |  |
| 3.5.1 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.6 | **Основное мероприятие: Создание условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"** |  |  |  | 706,27 |  |
| 3.6.1 | Реализация условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  |  | 706,27 |  |
| 4 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы:** |  |  |  | 47 261,82 |  |
| 4.1 | **Основное мероприятие: Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций** |  |  |  | 0,00 |  |
| 4.1.1 | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 18.12.2018 г. № 619-ПА " О порядке предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского края" Средства краевого бюджета в виде субвенции на социальную поддержку педагогическим работникам в возрасте до 35 лет (количество педагогов - 12 чел., количество наставников - 3 чел.) | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 0,00 |  |
| 4.2 | **Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений"** |  |  |  | 43 356,82 |  |
| 4.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений на выполнение работ, оказание услуг (закупка работ и услуг, оплата труда сотрудников МКУ «РЦО») | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 39 152,29 |  |
| 2 386,30 |
| 8,28 |
| 4.2.2 | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов | Благоустройство территории МБОУ СОШ № 1 в рамках реализации проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 1 809,94 |  |
|  |  |  | 0,00 |  |
| 4.3 | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Современная школа"** |  |  |  | 3 905,00 |  |
| 4.3.1 | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образований | В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 18.12.2018 г. № 619-ПА " О порядке предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского края" Средства краевого бюджета в виде субвенции на социальную поддержку педагогическим работникам в возрасте до 35 лет (количество педагогов - 15 чел.) | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 3 905,00 |  |

Раздел 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Фактически освоено за весь срок реализации программы, (тыс. руб.) | Оценка исполнения, (%) | Объем финансирования на текущий год,\*(тыс. руб.) | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,\*\*(тыс. руб.) | Оценка исполнения на отчетную дату, (%) | Заключено контрактов на отчетную дату (ед./тыс. руб.) |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | всего | **8 693 862,07** | **3 067 746,70** | 173,45% | **1 278 758,18** | **1 203 137,00** | 94,09% | 2506/ 1 203 137,00 |
|  | бюджет городского округа | **2 083 496,79** | **830 641,52** | 262,90% | **277 008,91** | **274 726,17** | 99,18% | 1229/ 274 726,17 |
|  | краевой бюджет | **4 236 181,25** | 1 287 614,21 | 30,40% | **571 622,17** | **501 774,05** | 87,78% | 1145/ 501 774,05 |
|  | федеральный бюджет | **2 374 184,03** | 949 490,97 | 39,99% | **430 127,10** | **426 636,78** | 99,19% | 132/ 426 636,78 |
| 1 | **Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"** |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **3 105 730,57** | **1 036 309,77** | 57,41% | **343 353,59** | **342 293,41** | 99,69% | 1 281/ 342 293,41 |
| бюджет городского округа | **1 144 224,83** | **432 941,69** | 137,89% | **126 339,51** | **126 334,25** | 100,00% | 657/ 126 334,25 |
| краевой бюджет | **1 759 085,74** | **603 368,08** | 61,57% | **217 014,08** | **215 959,16** | 99,51% | 624/ 215 959,16 |
| федеральный бюджет | **202 420,00** | **0,00** | 0,00% | **0,00** | **0,00** | 0,00% |  |
| 1.1 | **Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры организаций дошкольного образования"** |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **448 736,43** | 99 364,79 | 22,14% | **36 837,53** | 36 087,40 | 97,96% | 55/ 36087,40 |
| бюджет городского округа | **45 432,12** | 46 673,32 | 102,73% | **2 874,10** | 2 868,84 | 99,82% | 52/2 868,84 |
| краевой бюджет | **200 884,31** | 52 691,47 | 26,23% | **33 963,42** | 33 218,56 | 97,81% | 3/ 33 218,56 |
| федеральный бюджет | **202 420,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.1 | Строительство дошкольного образовательного учреждения «Детский сад на 280 мест ул. Гагарина» |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **34 104,43** | 36 736,09 | 107,72% | **1 841,46** | 1 841,46 | 100,00% | 5/ 1 841,46 |
| бюджет городского округа | **34 104,43** | 36 736,09 | 107,72% | **1 841,46** | 1 841,46 | 100,00% | 5/ 1 841,46 |
| краевой бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.2 | Строительство детского сада на 120 мест в микрорайоне "Парковый" (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **210 520,57** | 30,57 | 0,01% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | **50,97** | 30,57 | 59,98% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | **8 049,60** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **202 420,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **23 900,21** | 532,97 | 2,23% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | **766,64** | 532,97 | 69,52% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | **23 133,57** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.4 | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования\* |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **114 608,99** | 53 917,18 | 47,04% | **34 996,06** | 34 245,94 | 97,86% | 4/34 245,94 |
| бюджет городского округа | **1 824,38** | 1 225,71 | 67,18% | **1 032,64** | 1 027,38 | 99,49% | 2/ 1 027,38 |
| краевой бюджет | **112 784,61** | 52 691,47 | 46,72% | **33 963,42** | 33 218,56 | 97,81% | 2/ 33 218,56 |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.1.5 | Материально-техническое оснащение муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **65 602,23** | 8 147,99 | 12,42% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | **8 685,70** | 8 147,99 | 93,81% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | **56 916,53** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.2 | **Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного образования"** |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **2 656 994,14** | 936 944,98 | 35,26% | **306 516,07** | 306 206,01 | 99,90% | 1 226/306 206,01 |
| бюджет городского округа | **1 098 792,71** | 386 268,37 | 35,15% | **123 465,41** | 123 465,41 | 100,00% | 605/123 465,41 |
| краевой бюджет | **1 558 201,43** | 550 676,61 | 35,34% | **183 050,65** | 182 740,60 | 99,83% | 621/182 740,60 |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **1 098 792,71** | 386 268,37 | 35,15% | **123 465,41** | 123 465,41 | 100,00% | 605/123 465,41 |
| бюджет городского округа | **1 098 792,71** | 386 268,37 | 35,15% | **123 465,41** | 123 465,41 | 100,00% | 605/123 465,41 |
| краевой бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.2.2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях\* |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **1 470 679,33** | 526 605,49 | 35,81% | **174 008,90** | 174 008,90 | 100,00% | 621/174 008,90 |
| бюджет городского округа | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | **1 470 679,33** | 526 605,49 | 35,81% | **174 008,90** | 174 008,90 | 100,00% | 621/174 008,90 |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 1.2.3 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **87 522,10** | 24 071,13 | 27,50% | **9 041,75** | 8 731,70 | 96,57% | 8 731,70 |
| бюджет городского округа | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | **87 522,10** | 24 071,13 | 27,50% | **9 041,75** | 8 731,70 | 96,57% | 8 731,70 |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 2 | **Подпрограмма "Развитие системы общего образования"** |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **5 183 222,07** | 1 860 736,84 | 35,90% | **869 934,11** | 795 776,34 | 91,48% | 1 065/513 319,36 |
| бюджет городского округа | **587 900,03** | 241 164,43 | 41,02% | **88 777,22** | 86 531,22 | 97,47% | 434/73 922,24 |
| краевой бюджет | **2 423 558,01** | 670 834,85 | 27,68% | **351 029,80** | 282 608,34 | 80,51% | 510/191 676,33 |
| федеральный бюджет | **2 171 764,03** | 948 737,56 | 43,69% | **430 127,10** | 426 636,78 | 99,19% | 121/241 249,24 |
| 2.1 | **Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры общеобразовательных организаций"** |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **2 533 914,01** | 985 850,52 | 38,91% | **557 387,49** | 488 805,11 | 87,70% | 13/488 805,11 |
| бюджет городского округа | **25 691,64** | 19 346,57 | 75,30% | **11 976,77** | 9 730,77 | 81,25% | 11/ 9 730,77 |
| краевой бюджет | **662 636,24** | 105 517,52 | 15,92% | **159 804,22** | 93 467,84 | 58,49% | 1/  93 467,84 |
| федеральный бюджет | **1 845 586,13** | 860 986,43 | 46,65% | **385 606,50** | 385 606,50 | 100,00% | 1/ 385606,50 |
| 2.1.1 | Строительство объекта муниципальной собственности "Школа на 600 мест"( в то числе проектно-изыскательские работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **562 151,80** | 916 635,71 | 163,06% | **497 725,10** | 429 255,14 | 86,24% | 4/ 429 255,14 |
| бюджет городского округа | **8 488,35** | 14 400,45 | 169,65% | **9 051,58** | 6 808,95 | 75,22% | 3/ 6 808,95 |
| краевой бюджет | **103067,02** | 41 248,83 | 0,00% | **103 067,02** | 36 839,69 | 0,00% | 1/36 839,69 |
| федеральный бюджет | **450 596,43** | 860 986,43 | 191,08% | **385 606,50** | 385 606,50 | 100,00% | 1/385 606,50 |
| 2.1.2 | Строительство школы на 550 мест в микрорайоне "Парковый" (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **821 289,89** | 1 263,48 | 0,15% | **1 232,91** | 1 232,91 | 100,00% | 1/ 1 232,91 |
| бюджет городского округа | **8062,39** | 1 263,48 | 15,67% | **1 232,91** | 1 232,91 | 100,00% | 1/ 1 232,91 |
| краевой бюджет | **179 577,50** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **633 650,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.1.3 | Строительство детского образовательно-оздоровительного центра "Детский город" (с круглогодичным пребыванием детей) на 200 мест (в том числе проектно-изыскательские работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **779 850,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | **1 460,94** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | **17 049,36** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **761 339,70** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.1.4 | Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **217 857,61** | 63 004,48 | 28,92% | **55 399,18** | 55 286,76 | 99,80% | 2/ 55 286,76 |
| бюджет городского округа | **2 154,77** | 1 735,78 | 80,56% | **1 661,98** | 1 658,60 | 99,80% | 1/1 658,60 |
| краевой бюджет | **215 702,84** | 61 268,70 | 28,40% | **53 737,20** | 53 628,16 | 99,80% | 1/53 628,16 |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.1.5 | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **113 973,37** | 3 794,79 | 3,33% | **3 030,30** | 3 030,30 | 100,00% | 1/764,49 |
| бюджет городского округа | **3 243,95** | 794,79 | 24,50% | **30,30** | 30,30 | 100,00% | 1/764,49 |
| краевой бюджет | **110 729,42** | 3 000,00 | 2,71% | **3 000,00** | 3 000,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.1.6 | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с капитальным ремонтом нефинансовых активов |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **38 791,34** | 1 152,06 | 2,97% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | **2 281,24** | 1 152,06 | 50,50% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | **36 510,10** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.2 | **Основное мероприятие "Реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования"** |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **2 167 673,35** | 808 152,51 | 37,28% | **282 473,63** | 279 481,48 | 98,94% | 809/279 481,48 |
| бюджет городского округа | **558 335,43** | 221 817,86 | 39,73% | **76 800,45** | 76 800,45 | 100,00% | 420/ 76 800,45 |
| краевой бюджет | **1 443 191,93** | 543 937,08 | 37,69% | **182 858,17** | 182 858,17 | 100,00% | 389/ 182 858,17 |
| федеральный бюджет | **166 145,99** | 42 397,57 | 0,00% | **22 815,00** | 19 822,86 | 0,00% | 1/19 822,86 |
| 2.2.1 | Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **900,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | **900,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.2.2 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **558 335,43** | 221 817,86 | 0,00% | **76 800,45** | 76 800,45 | 100,00% | 420/ 76 800,45 |
| бюджет городского округа | **558 335,43** | 221 817,86 | 0,00% | **76 800,45** | 76 800,45 | 100,00% | 420/ 76 800,45 |
| краевой бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.2.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **1 442 291,93** | 537 496,10 | 37,27% | **182 858,17** | 182 858,17 | 100,00% | 389/182 858,17 |
| бюджет городского округа | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | **1 442 291,93** | 537 496,10 | 37,27% | **182 858,17** | 182 858,17 | 100,00% | 389/182 858,17 |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.2.4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **166 145,99** | 42 397,57 | 25,52% | **22 815,00** | 19 822,86 | 86,89% |  |
| бюджет городского округа | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **166 145,99** | 42 397,57 | 0,00% | **22 815,00** | 19 822,86 | 0,00% |  |
| 2.3 | **Основное мероприятие "Создание комфортных и безопасных условий для получения качественного общего образования"** |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **481 634,71** | 66 733,79 | 13,86% | **30 073,00** | 27 489,75 | 91,41% | 240/27 489,75 |
| бюджет городского округа | **3 872,96** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | **317 729,84** | 21 380,24 | 6,73% | **8 367,40** | 6 282,33 | 75,08% | 120/6 282,33 |
| федеральный бюджет | **160 031,91** | 45 353,55 | 0,00% | **21 705,60** | 21 207,42 | 0,00% | 120/ 21 207,42 |
| 2.3.1 | Обеспечение видеонаблюдения и иные мероприятия, направленные на защищенность объектов (территорий) муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **1 747,36** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | **17,47** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | **1 729,89** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.3.2 | Мероприятия по обеспечению требований пожарной безопасности в муниципальных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **16 532,15** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | **16 532,15** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.3.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **117 213,23** | 21 380,24 | 18,24% | **8 367,40** | 6 282,33 | 75,08% | 230/6 282,33 |
| бюджет городского округа | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | **117 213,23** | 21 380,24 | 18,24% | **8 367,40** | 6 282,33 | 75,08% | 230/6 282,33 |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.3.4 | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **160 031,91** | 45 353,55 | 28,34% | **21 705,60** | 21 207,42 | 97,70% | 120/ 21 207,42 |
| бюджет городского округа | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **160031,91** | 45 353,55 | 28,34% | **21 705,60** | 21 207,42 | 97,70% | 120/ 21 207,42 |
| 2.3.5 | Мероприятие по развитию и укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **186 110,06** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | **3 855,49** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | **182 254,57** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 3 | **Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень"** |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **143 378,93** | 47 216,59 | 32,93% | **18 177,18** | **17 805,43** | 97,95% | 62/17 805,43 |
| бюджет городского округа | **116 997,10** | 40 182,58 | 34,34% | **14 598,88** | **14 598,88** | 100,00% | 40/14 598,88 |
| краевой бюджет | **26 381,83** | 6 280,60 | 23,81% | **3 578,30** | **3 206,55** | 89,61% | 11/3 206,55 |
| федеральный бюджет | **0,00** | 753,41 | 0,00% | **0,00** | **0,00** | 0,00% |  |
| 3.1 | **Основное мероприятие "Реализация дополнительных общеобразовательных программ и обеспечение условий их предоставления"** |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **98 619,95** | 37 411,52 | 37,94% | **12 864,10** | 12 864,10 | 100,00% | 29/12 864,10 |
| бюджет городского округа | **98 619,95** | 37 411,52 | 37,94% | **12 864,10** | 12 864,10 | 100,00% | 29/12 864,10 |
| краевой бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **98 619,95** | 37 411,52 | 37,94% | **12 864,10** | 12 864,10 | 100,00% | 29/12 864,10 |
| бюджет городского округа | **98 619,95** | 37 411,52 | 37,94% | **12 864,10** | 12 864,10 | 100,00% | 29/12 864,10 |
| краевой бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.2 | **Основное мероприятие "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"** |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **24 424,23** | 6 749,93 | 27,64% | **3 820,65** | 3 448,90 | 90,27% | 16/3 448,90 |
| бюджет городского округа | **1 940,18** | 484,70 | 24,98% | **242,35** | 242,35 | 0,00% | 8/242,35 |
| краевой бюджет | **22 484,05** | 6 265,22 | 0,00% | **3 578,30** | 3 206,55 | 89,61% | 8/3206,55 |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.2.1 | Организация и обеспечение отдыха детей в каникулярное время |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **1 940,18** | 242,35 | 12,49% | **242,35** | 242,35 | 0,00% | 8/242,35 |
| бюджет городского округа | **1 940,18** | 242,35 | 12,49% | **242,35** | 242,35 | 0,00% | 8/242,35 |
| краевой бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.2.2 | Организация и обеспечение оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **22 484,05** | 6 265,22 | 27,87% | **3 578,30** | 3 206,55 | 89,61% | 8/3206,55 |
| бюджет городского округа | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | **22 484,05** | 6 265,22 | 27,87% | **3 578,30** | 3 206,55 | 89,61% | 8/3206,55 |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.3 | **Основное мероприятие "Содействие в трудоустройстве несовершеннолетних граждан "** |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **5 540,35** | 786,15 | 14,19% | **786,15** | 786,15 | 0,00% | 7/786,18 |
| бюджет городского округа | **5 540,35** | 786,15 | 14,19% | **786,15** | 786,15 | 0,00% | 7/786,18 |
| краевой бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.3.1 | Организация временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **5 540,35** | 786,15 | 14,19% | **786,15** | 786,15 | 0,00% | 7/786,18 |
| бюджет городского округа | **5 540,35** | 786,15 | 14,19% | **786,15** | 786,15 | 0,00% | 7/786,18 |
| краевой бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.4 | **Основное мероприятие "Реализация мероприятий, направленных на привлечение детей и молодежи к участию в городских и краевых массовых мероприятиях и повышение качества жизни детей "** |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **1 200,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | **1 200,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.4.1 | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи (военно-патриотической, нравственно-эстетической, туристско-краеведческой, экологической, интеллектуальной и социально-педагогической направленности) |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **1 200,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | **1 200,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.5 | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»** |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **3 936,61** | 776,56 | 19,73% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | **38,83** | 7,77 | 20,01% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | **3 897,78** | 15,38 | 0,39% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 753,41 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.5.1 | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **3 936,61** | 776,56 | 19,73% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | **38,83** | 7,77 | 20,01% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | **3 897,78** | 15,38 | 0,39% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 753,41 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.6 | **Основное мероприятие: Создание условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"** |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **9 657,79** | 706,27 | 7,31% | **706,27** | 706,27 | 100,00% | 1/706,27 |
| бюджет городского округа | **9 657,79** | 706,27 | 7,31% | **706,27** | 706,27 | 100,00% | 1/706,27 |
| краевой бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 3.6.1 | Реализация условий для функционирования и обеспечения персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **9 657,79** | 706,27 | 7,31% | **706,27** | 706,27 | 100,00% | 1/706,27 |
| бюджет городского округа | **9657,79** | 706,27 | 7,31% | **706,27** | 706,27 | 100,00% | 1/706,27 |
| краевой бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 4 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы:** |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **261 530,50** | 123 483,51 | 47,22% | **47 293,29** | 47 261,82 | 99,93% | 105/ 47 261,82 |
| бюджет городского округа | **234 374,83** | 116 352,84 | 49,64% | **47 293,29** | 47 261,82 | 99,93% | 105/ 47 261,82 |
| краевой бюджет | **27 155,67** | 7 130,67 | 26,26% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.1 | **Основное мероприятие: Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций** |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **3 250,67** | 17 512,01 | 538,72% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | **3 250,67** | 17 512,01 | 538,72% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.1.1 | Обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **3 250,67** | 10 381,34 | 319,36% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| бюджет городского округа | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| краевой бюджет | **3 250,67** | 10 381,34 | 319,36% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.2 | **Основное мероприятие "Обеспечение функционирования муниципальных образовательных учреждений"** |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **234 374,83** | 112 447,84 | 47,98% | **43 388,29** | 43 356,82 | 99,93% | 98/ 47 261,82 |
| бюджет городского округа | **234 374,83** | 112 447,84 | 47,98% | **43 388,29** | 43 356,82 | 99,93% | 98/ 47 261,82 |
| краевой бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.2.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных казенных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **232 311,14** | 110 384,15 | 47,52% | **41 578,35** | 41 546,88 | 99,92% | 98/ 41 546,88 |
| бюджет городского округа | **232 311,14** | 110 384,15 | 47,52% | **41 578,35** | 41 546,88 | 99,92% | 98/ 41 546,88 |
| краевой бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.2.2 | Расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с ремонтом нефинансовых активов |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **2 063,69** | 2 063,69 | 100,00% | **1 809,94** | 1 809,94 | 100,00% | 1/809,94 |
| бюджет городского округа | **2 063,69** | 2 063,69 | 100,00% | **1 809,94** | 1 809,94 | 100,00% | 1/809,94 |
| краевой бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.3 | **Основное мероприятие: Реализация мероприятий в рамках федерального проекта "Современная школа"** |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **23 905,00** | 3 905,00 | 16,34% | **3 905,00** | 3 905,00 | 100,00% | 6/3 905,00 |
| бюджет городского округа | **0,00** | 3 905,00 | 0,00% | **3 905,00** | 3 905,00 | 100,00% | 6/3 905,00 |
| краевой бюджет | **23 905,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| 4.3.1 | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |
| всего | **23 905,00** | 3 905,00 | 16,34% | **3 905,00** | 3 905,00 | 100,00% | 6/3 905,00 |
| бюджет городского округа | **0,00** | 3 905,00 | 0,00% | **3 905,00** | 3 905,00 | 100,00% | 6/3 905,00 |
| краевой бюджет | **23905,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00% | **0,00** | 0,00 | 0,00% |  |

\* В соответствии со сводной бюджетной росписью на отчетную дату;

\*\* Решение Думы городского округа Большой Камень от 16 декабря 2021 года № 510 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень от 03 декабря 2020 года № 360 «О бюджете городского округа Большой Камень на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Развитие образования в городском округе Большой Камень»**

**на 2020 – 2027 годы**

**за январь-декабрь 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования из бюджета городского округа, тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная программа «Развитие образования в городском округе Большой Камень на 2020-2027 годы» | **4 911,35** | **935 105,95** | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 969-КЗ от 21.12.2020 «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 1 | **Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"** | **1 027,38** | **215 959,16** | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 969-КЗ от 21.12.2020 «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 1.1.4 | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги дошкольного образования | 1 027,38 | 33 218,56 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 969-КЗ от 21.12.2020 «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 1.2.2 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях | 0,00 | 174 008,90 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 969-КЗ от 21.12.2020 «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 1.2.3 | Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность | 0,00 | 8 731,70 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 969-КЗ от 21.12.2020 «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 2 | **Подпрограмма "Развитие системы общего образования"** | **3 883,97** | **711 663,49** | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 969-КЗ от 21.12.2020 «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 2.1.1 | Строительство объекта муниципальной собственности "Школа на 600 мест"( в то числе проектно-изыскательские работы) | 2 225,37 | 422 745,20 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 969-КЗ от 21.12.2020 «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 2.1.4 | Мероприятия по капитальному ремонту зданий муниципальных образовательных учреждений | 1 658,60 | 53 628,15 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 969-КЗ от 21.12.2020 «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 2.1.5 | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций, оказывающих услуги общего образования | 30,3 | 3 000,00 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 969-КЗ от 21.12.2020 «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 2.2.3 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | 0,00 | 182 479,54 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 969-КЗ от 21.12.2020 «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 2.2.4 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 0,00 | 19 822,85 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 969-КЗ от 21.12.2020 «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 2.3.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 0,00 | 6 282,33 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 969-КЗ от 21.12.2020 «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 2.3.4 | Осуществление отдельных полномочий по обеспечению горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Приморского края | 0,00 | 21 705,42 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 969-КЗ от 21.12.2020 «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 3 | **Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования, отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Большой Камень"** | **0,00** | **3 578,30** | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 969-КЗ от 21.12.2020 «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 3.2.2 | Организация и обеспечение оздоровления отдыха детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время) | 0,00 | 3 578,30 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 969-КЗ от 21.12.2020 «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 4 | **Отдельные мероприятия муниципальной программы:** | **0,00** | **3 905,00** | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 969-КЗ от 21.12.2020 «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 4.1.1 | Расходы на обеспечение мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций | 0,00 | 3 905,00 | «Развитие образования в Приморском крае» на 2020-2027 годы» | Закон приморского края  № 969-КЗ от 21.12.2020 «О краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» |