**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень «Дороги городского округа Большой Камень»   
на 2018-2025 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **Дороги городского округа Большой Камень»**  **на 2018-2025 годы** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **за 2 квартал 2023 года** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | начальник отдела благоустройства и дорог управления жизнеобеспечения Фендрикова Ольга Евгеньевна  5-76-32  [gkh@mail.bk.pk.ru](mailto:gkh@mail.bk.pk.ru) |

Заместитель главы администрации –

начальник управления жизнеобеспечения В.И. Штефан

Для реализации мероприятий программы «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018-2025 годы в 2023 году предусмотрено – 197 312,24 тыс. рублей, из них:

- средства бюджета городского округа – 90 077,39 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 107 234,92 тыс. рублей.

1. Основное мероприятие программы «Обеспечение сохранности автомобильных дорог:

*1.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.*

Предусмотрены средства местного бюджета 16 103,28 тыс. рублей, субсидия не предоставлена. Заключено 5 муниципальных контрактов на обустройство светофорных объектов, замену ограждений, ремонт тротуаров входящих в состав автомобильных дорог, обустройство остановочных посадочных площадок на общую сумму 6 231,82 тыс. рублей.

*1.2. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.*

Предусмотрено бюджетной сметой 43 635 тыс. рублей:

- средства бюджета городского округа – 3 635,00 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 40 000,00 тыс. рублей.

Запланирован ремонт 15 внутриквартальных проездов:

1. Внутриквартальный проезд: вдоль дома № 16 по ул. Ганслеп
2. Внутриквартальный проезд: вдоль домов № 5-7 по ул. Академика Крылова
3. Внутриквартальный проезд: вдоль домов № 4 по ул. Аллея Труда
4. Внутриквартальный проезд: вдоль домов № 18-20 по ул. Карла Маркса
5. Внутриквартальный проезд: от дома № 20 по ул. Карла Маркса до дома №11 по ул. Блюхера
6. Внутриквартальный проезд: от дома № 18 по ул. Карла Маркса до дома № 13 по ул. Блюхера
7. Внутриквартальный проезд: вдоль домов № 33,35,39 по ул. Гагарина;
8. Внутриквартальный проезд: вдоль домов №№ 2,4 по ул. Комсомольская, №№ 23,25,29 по ул. Горького;
9. Внутриквартальный проезд: вдоль дома № 2а по ул. Юбилейная;
10. Внутриквартальный проезд: вдоль дома № 25 по ул. Гагарина;
11. Внутриквартальный проезд: вдоль дома № 31,35 по ул. Приморского Комсомола;
12. Внутриквартальный проезд: вдоль дома № 7-9 по ул. Карла Маркса;
13. Внутриквартальный проезд: вдоль дома № 7 по ул. Блюхера;
14. Внутриквартальный проезд: вдоль дома № 4 по ул. Горького;
15. Внутриквартальный проезд: вдоль дома № 3 по ул. Аллея Труда, №4 по ул. Адмирала Макарова.

*1.3. Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них.*

Предусмотрено бюджетной сметой 68 307,47 тыс. рублей.

Заключено 11 муниципальных контрактов на сумму 53 234,82 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 35 788,16 тыс. рублей. Процент исполнения – 52,39%.

2. Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры»

Предусмотрено 69 266,56 тыс. рублей из них:

- средства бюджета городского округа – 2 031,64 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 57 234,92 тыс. рублей;

- средства федерального бюджета – 10 000,00 тыс. рублей.

*2.1. Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей, подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним.*

В 2023 году финансирование не предусмотрено

*2.2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования «Пригородная» Мост № 2.*

Реализация мероприятия в части строительства второго пускового комплекса запанирована на 2024-2025 годы.

2.3. Продолжение работ по разработке проектно-сметной документации, проекта планировки территории, проекта межевания территории на строительство и реконструкцию автомобильных дорог города по заключенным 18 муниципальным контрактам 2020 года.

На нижеследующие объекты:

Проектная организация ООО «МагнусМост» г. Хабаровск:

- «**Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» 2 этап**», ДПТ утверждено распоряжением Минвостокразвития РФ № 250-р от 12.11.2021г., выполнена оплата на сумму 1 083,39 тыс. рублей. ПСД направлено в экспертизу № 195/22/260/21 от 20.12.2022г. и получено положительное заключение гос.экспертизы № 25-1-13-039371 от 10.07.2023 ведется процедура оплаты;

- «**Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская**» - получено положительно заключение экспертизы 25-1-1-3-093651-2022 от 28.12.2022г. Выполнена оплата в полном объеме;

Проектная организация ООО «СпецГеоПроект» г. Белогорск:

- «**Реконструкция автомобильной дороги от Объездной вдоль мкр. «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км**» - ПСД получено положительное заключение экспертизы № 25-1-1-3-010834-2023 от 09.03.2023г. Выполнена оплата в полном объеме;

- «**Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км**» - ПСД направлено в экспертизу № 191/22 от 15.12.2022г., получено положительное заключение экспертизы №25-1-1-3-020143-2023 от 19.04.2023г. Выполнена оплата в полном объеме;

- «**Строительство автомобильной дороги к мкр. «Нагорный» № 1, (0,31 км)**» - ДПТ утверждено распоряжением Минвостокразвития № 44-р от 31.03.2022г. работы оплачены в полном объеме, в целях выполнения ПСД ведутся работы по получению СТУ;

- «**Строительство автомобильной дороги к мкр. «Нагорный» № 2, (0,48 км)**» - ДПТ утверждено постановлением администрации ГО БК № 2874 от 12.12.2022г., в целях выполнения ПСД ведутся работы по получению СТУ;

- «**Реконструкция автомобильной дороги (ул. Маслакова), 1,089 км**» - ПСД получено положительное заключение экспертизы № 25-1-1-3-005890-2023 от 10.02.2023г. Выполнена оплата в полном объеме;

- «**Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км**» - ПСД получено положительное заключение экспертизы № 25-1-1-3-015550-2023 от 30.03.2023г. Выполнена оплата в полном объеме.

«**Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до территории Приморского металлургического завода**» - заключен контракт № 55/мк от 17.04.2023г. с компанией ООО«Прогресс-ДВ» г. Хабаровск, срок завершения работ 15.11.2024г.;

«**Реконструкция автомобильной дороги местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода**» - контракт № 56/мк от 19.04.2023г. с компанией ООО «Дорога» г. Иркутск, срок завершения работ 15.11.2024г.

По объекту *«Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км»,* заключены муниципальные контракта на выполнение строительно-монтажных работ и строительного контроля.

Предусмотрено бюджетной сметой 29 414,44 тыс. рублей:

- средства бюджета городского округа – 235,32 тыс. рублей,

- средства краевого бюджета – 29 179,13 тыс. рублей.

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 - 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2 квартал 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 000 | 0000 | 14 0 00 00000 | 200 | 197 312,24 | 167 686,45 | 83 643,48 |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 00000 | 200 | 128 045,75 | 128 272,00 | 65 678,21 |
| 1.1. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20350 | 200 | 16 103,28 | 16 329,54 | 2 293,90 |
| 14 9 01 92390 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 S2390 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 В5052 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20660 | 200 | 2 397,88 | 2 397,88 | 286,22 |
| 14 9 01 92400 | 200 | 40 000,00 | 40 000,00 | 26 41,50 |
| 14 9 01 S2400 | 200 | 1 237,11 | 1 237,11 | 899,43 |
| 1.3. | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 01 20670 | 200 | 68 307,47 | 68 307,47 | 35 788,16 |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 00000 | 000 | 69 266,49 | 69 266,49 | 17 965,27 |
| *Из них* | | | | *902* | *0409* | *14 9 02 92450* | *400* | *57 234,92* | *57 234,92* | *16 262,44* |
|  | | | | *902* | *0406* | *14 9 02 S2450* | *400* | *461,57* | *461,57* | *132,83* |
|  | | | | *902* | *0409* | *14 9 02 92380* | *400* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | | | | *902* | *0406* | *14 9 02 S2380* | *400* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
|  | | | | *902* | *0406* | *14 9 02 L505A* | *400* | *5 000,00* | *5 000,00* | *0,00* |
|  | | | | *902* | *0406* | *14 9 02 L505D* | *400* | *5 000,00* | *5 000,00* | *0,00* |
| 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 20480 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2380 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 01 92380 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» – 1 этап. Строительство мост № 2 | | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0409 | 14 9 02 40090 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 55058 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 55058 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40390 | 400 | 580,00 | 580,00 | 580,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 9 875,11 | 9 875,11 | 499,36 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 79,64 | 79,64 | 4,03 |
| 2.4. | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40300 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 5 187,39 | 5 187,39 | 5 167,58 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 41,83 | 41,83 | 41,67 |
| 2.5. | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1,6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 403310 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40320 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 3 479,91 | 3 479,91 | 3 472,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 28,06 | 28,06 | 28,00 |
| 2.7. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40330 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 |  | 0,00 | 0,00 |
| 200 |  | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 1 686,40 | 1 686,40 | 1 686,40 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 13,60 | 13,60 | 13,60 |
| 2.8. | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40340 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 29 179,13 | 29 179,13 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 235,32 | 235,32 | 1,68 |
| 2.9. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40350 | 000 | 495,00 | 495,00 | 495,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 1 091,20 | 1 091,20 | 0,00 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 8,80 | 8,80 | 0,00 |
| 2.10. | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40360 | 000 | 495,00 | 495,00 | 495,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 1 686,40 | 1 686,40 | 391,66 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 13,60 | 13,60 | 3,16 |
| 2.11. | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40370 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 2 770,26 | 2 770,26 | 2 770,26 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 22,34 | 22,34 | 22,34 |
| 2.12. | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40380 | 000 | 0,00 | 0,000 | 0,00 |
| 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | 2 279,12 | 2 279,12 | 2 275,17 |
| 14 9 02 S2450 | 400 | 18,38 | 18,38 | 18,35 |
| 2.13. | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40660 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 9 02 92450 | 400 | - | - | - |
| 14 9 02 S2450 | 400 | - | - | - |
| 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 |  | 400 | - | - | - |
| 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 40680 | 400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.20 | Реконструкция автомобильной дороги местного назначения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 L505A | 400 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 2.21 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до территории Приморского металлургического завода | Управление  жизне-обеспечения | | 902 | 0409 | 14 9 02 L505D |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень»**

**на 2018 – 2025 годы**

**за 2 квартал 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование  подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Причина не достижения запланированных результатов | | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Основное мероприятие «Обеспечение сохранности автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  | | 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  | |  | Контрольное событие 1  Разработка технической и сметной документации и проведение аукциона на ремонт автомобильных дорог | 19.02.2023 | 28.06.2023 | 19.02.2023 |  | 5 комплекта документов по муниципальным контрактам | 5 комплектов документов |  | |  | Контрольное событие 2  Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | 03.03.2023 | 28.08.2023 | 03.03.2023 |  | 5 муниципальных контракта | 5 муниципальных контрактов | |  | Контрольное событие 3  Подписание актов приемки выполненных ремонт | 01.05.2023 | 30.08.2023 | 13.04.2023 |  |  |  |  | |  | Контрольное событие 4  Оплата работ за счет средств местного бюджета | 01.06.2023 | 30.11.2023 | 20.04.2023 |  |  |  | | 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  | |  | Контрольное событие 1  Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета Приморского края | 30.12.2022 | 30.01.2023 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашение № 16-11 от 17.01.2023 |  | |  | Контрольное событие 2  Разработка технической и сметной документации и проведение аукциона на ремонт внутриквартальных проездов | 19.01.2023 | 28.04.2023 | 19.01.2023 |  | 15 комплектов документов по муниципальным контрактам | 15 комплектов документов |  | |  | Контрольное событие 3  Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ | 26.02.2023 | 31.08.2023 | 27.02.2023 |  | Заключение 15 контракта | Заключено 15 контрактов |  | |  | Контрольное событие 4  Подписание актов приемки выполненных ремонт | 01.06.2023 | 30.09.2023 | 10.05.2023 |  | КС-2 | КС-2 |  | |  | Контрольное событие 5  Оплата работ за счет средств местного бюджета | 01.06.2023 | 30.09.2023 | 19.05.2023 |  | Платежное поручение | Платежное поручение |  | |  | Контрольное событие 6  Оплата работ за счет средств краевого бюджета | 10.06.2023 | 10.10.2023 | 09.06.2023 |  | платежное поручение | платежное поручение |  | | 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 15.01.2023 | 15.12.2023 | 15.01.2023 |  | Заключение контрактов | 7 муниципальных контрактов |  | | 2 | Основное мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  | | 2.1. | Обеспечение земельных участков, предоставленных на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним |  |  |  |  |  |  | Финансирование не предусмотрено | | 2.3.-2.12. | Контрольное событие 1  Заключение соглашения о предоставлении субсидии из краевого бюджета Приморского края | 30.12.2022 | 30.01.2023 | 17.01.2023 | 17.01.2023 | Соглашение о предоставлении субсидии | Соглашение № 16-20 от 17.01.2023 |  | | 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап. Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 01.01.2020 | - | Положительное заключение государственной экспертизы 7 объектам  Получено 5 положительных заключения государственной экспертизы по объектам 1.«Реконструкция автомобильных дорог по ул. Маслакова» № 25-1-1-3-005890-2023 от 10.02.2023  2.«Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км» № 25-1-1-3-010834-2023 от 09.03.2023  3.«Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км» № 25-1-1-3-015550-2023 от 30.03.2023  4. «Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км» № 25-1-1-3-020143-2023 от 19.04.2023  5. «Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км (2 этап) № 25-1-1-3-039371-2023 от 10.07.2023 |  | Недобросовестность подрядной организации | | 2.4. | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 01.01.2020 | - | | 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 01.01.2020 | - | | 2.7. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 01.01.2020 | - | | 2.8. | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 01.01.2020 | - | | 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 01.01.2020 | - | | 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 01.01.2020 | - | | 2.11. | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Приморского Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 01.01.2020 | - | | 2.12. | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2023 | 30.12.2023 | 01.01.2020 | - | | 2.20 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2023 | 31.12.2024 | 19.04.2023 |  | Заключен контракт № 56/мк от 19.04.2023 ООО «Дорога»  г. Иркутск | Соглашение № 16-24 от 17.04.2023 |  | | 2.21 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы | 01.01.2023 | 31.12.2024 | 17.04.2023 |  | Заключен контракт № 55/мк от 17.04.2023 ООО «Прогресс-ДВ»  г. Хабаровск | Соглашение № 16-25 от 17.04.2023 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ**  **о финансовом обеспечении и расходовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2025 годы**  **за 2 квартал 2023 года** | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятий |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 5 863 345,63 | 1 059 004,55 | 18,06 % | 197 312,31 | 83 643,48 | 42,39 % | 17/71 363,98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 573 904,93 | 352 530,97 | 61,43 % | 90 077,39 | 43 245,71 | 48,01% |  |
|  | краевой бюджет (субсидия) | 5 065 706,20 | 482 739,08 | 9,53 % | 107 234,92 | 40 397,76 | 37,67% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидия) | 223 734,50 | 223 734,50 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1. | Обеспечение сохранности автомобильных дорог | 1 402 519,98 | 838 882,03 | 59,81% | 128 045,75 | 65 678,21 | 51,29% |  |
|  | бюджет городского округа | 511 518,21 | 339 269,76 | 66,33% | 88 045,75 | 39 267,71 | 44,60% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 766 267,27 | 374 877,77 | 48,92% | 40 000,00 | 26 410,50 | 66,03% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидия) | 124 734,50 | 124 734,50 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 799 538,12 | 449 324,53 | 59,20% | 16 103,28 | 2 293,90 | 14,24% | 5/886,36 |
|  | бюджет городского округа | 74 971,70 | 37 558,11 | 50,10% | 16 103,28 | 2,293,90 | 14,24% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 599 831,92 | 287 031,92 | 47,85% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | федеральный бюджет (субсидии) | 124 734,50 | 124 734,50 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 1.2 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 190 010,34 | 105 589,92 | 55,57% | 43 635,00 | 27 596,15 | 63,24% | 8/24 334,03 |
|  | бюджет городского округа | 23 574,99 | 17 744,07 | 75,27% | 3 635,00 | 1 185,65 | 32,62% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 166 435,35 | 87 845,85 | 52,78% | 40 000,00 | 26 410,50 | 66,03% |  |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 412 971,52 | 283 967,59 | 68,76% | 68 307,47 | 35 788,16 | 52,39% | 7/46 143,59 |
|  | бюджет городского округа | 412 971,52 | 248 179,43 | 68,76% | 68 307,47 | 35 788,16 | 52,39% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 |  | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2. | Развитие транспортной инфраструктуры | 4 460 825,66 | 220 122,52 | 4,53% | 69 266,56 | 17 965,27 | 25,94% |  |
|  | бюджет городского округа | 62 386,72 | 13 261,21 | 21,26% | 2 031,64 | 1 702,83 | 83,82% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 4 299 438,93 | 107 861,31 | 2,51% | 67 234,92 | 16 262,44 | 24,19% |  |
|  | федеральный бюджет  (субсидия) | 99 000,00 | 99 000,00 | 100,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 2.1 | Обеспечение земельных участков, предоставляемых на бесплатной основе гражданам, имеющим трех и более детей подъездными автомобильными дорогами, проездами к ним | 126 352,76 | 46 569,61 | 36,86% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 10 766,27 | 7 392,00 | 68,66% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 115 586,49 | 39 177,61 | 33,89% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.2 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 1 этап. Строительство моста № 2 | 259 849,05 | 119 599,05 | 46,03% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 2 873,99 | 1 751,99 | 60,96% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 157 975,06 | 18 847,06 | 11,931% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | федеральный бюджет  (субсидия) | 99 000,00 | 99 000,00 | 100 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |  |
| 2.3 | Реконструкция автомобильной дороги общего назначения «Пригородная» - 2 этап  Реконструкция автомобильной дороги «Пригородная», 4 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 1 188 915,92 | 2 179,36 | 0,18% | 10 534,75 | 1 083,39 | 10,28% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 13 034,09 | 1 680,00 | 12,89% | 659,64 | 584,03 | 88,54% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 1 175 881,83 | 499,36 | 0,04% | 9 875,11 | 499,36 | 5,06% |  |
| 2.4 | Реконструкция автомобильной дороги «Первомайская – Новомировская», в том числе проектно-изыскательские работы | 627 760,09 | 5 734,26 | 0,10% | 5 229,22 | 5 209,26 | 99,62% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 6 241,40 | 48,48 | 0,78% | 41,83 | 41,67 | 99,62% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 621 518,69 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.5 | Строительство автомобильной дороги от строящейся модульно-блочной котельной до Южного мола (1.6 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.6 | Реконструкция автомобильной дороги (от Объездной вдоль микрорайона «Садовый» до строящейся модульно-блочной котельной), 1,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 152 809,29 | 4 179,82 | 2,73% | 3 507,98 | 3 500,00 | 99,77% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 1 592,09 | 120,53 | 7,57% | 28,06 | 28,00 | 99,77% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 151 217,20 | 4 059,29 | 2,68% | 3 479,91 | 3 472,00 | 99,77% |  |
| 2.7 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Садовая, 0,5 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 105 032,61 | 2 234,81 | 2,13% | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 1 122,04 | 102,24 | 9,29% | 13,60 | 13,60 | 100,00% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 103 910,57 | 2 130,57 | 2,05% | 1 686,40 | 1 686,40 | 100,00% |  |
| 2.8 | Строительство автомобильной дороги от Объездной до Приморского Комсомола (через Шестой микрорайон), 0,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 60 898,67 | 31 485,91 | 51,70% | 29 414,44 | 1,68 | 0,01% | 2/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 573,46 | 339,82 | 59,26% | 235,32 | 1,68 | 0,72% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 60 325,21 | 31 146,08 | 51,63% | 29 179,13 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.9 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 1, (0,31 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 113 581,92 | 1 370,81 | 1,21% | 1 595,00 | 495,00 | 31,03% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 2 194,61 | 1 074,70 | 48,97% | 503,80 | 495,00 | 98,25% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 111 387,31 | 296,11 | 0,27% | 1 091,20 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.10 | Строительство автомобильной дороги к микрорайону «Нагорный» № 2, (0,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 113 832,34 | 1 416,05 | 1,24% | 2 195,00 | 889,82 | 40,54% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 2 145,94 | 1 024,39 | 47,74% | 508,60 | 498,16 | 97,95% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 111 686,40 | 391,66 | 0,35% | 1 686,40 | 391,66 | 23,22% |  |
| 2.11 | Реконструкция автомобильных дорог (ул. Лебедева, ул. Гагарина, ул. Прим. Комсомола, ул. Аллея Труда от К.Маркса до ул. Гагарина, ул. Маслакова), 6,54 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 330 639,23 | 3 467,42 | 1,05% | 2 792,67 | 2 792,61 | 100,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 3 341,56 | 114,80 | 3,44% | 22,41 | 22,34 | 99,70% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 327 297,67 | 3 352,62 | 1,02% | 2 770,26 | 2 770,26 | 100,00% |  |
| 2.12 | Реконструкция автомобильной дороги (от микрорайона «Садовый» до пассажирского пирса), 0,68 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 79 984,75 | 2 384,81 | 2,98% | 2 297,50 | 2 293,52 | 99,83% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 885,63 | 109,64 | 12,38% | 18,38 | 18,35 | 100% |  |
|  | краевой бюджет (субсидии) | 79 099,12 | 2 275,17 | 2,88% | 2 279,12 | 2 275,17 | 100% |  |
| 2.13 | Строительство автомобильной дороги от ДВЗ «Звезда» до Северного мола (1,4 км), в том числе проектно-изыскательские работы | 85 973,19 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 842,29 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 85 130,90 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.14 | Строительство кольцевой автомобильной дороги (от ул. Пригородная до ул. Ганслеп), 10,1 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 425 446,39 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 4 206,59 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 421 239,80 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.15 | Строительство автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до микрорайона «Новый» 4,04 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.16 | Строительство автомобильной дороги Зеленая (от ул. Пригородная до микрорайона «Зеленый»), 2,06 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 124 217,97 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 1 221,06 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 122 996,91 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.17 | Реконструкция автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», 1,48 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 3 759,53 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 37,60 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 3 721,93 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.18 | Реконструкция участков автомобильных дорог, входящих в состав автобусного маршрута с. Петровка, 1,8 км, в том числе проектно-изыскательские работы | 4 560,44 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 45,60 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 4 514,84 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.19 | Строительство автомобильной дороги в микрорайоне «Нагорный», в том числе проектно-изыскательские работы | 2 468,29 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | бюджет городского округа | 24,68 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 2 443,61 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.20 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения от с. Петровка до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы | 124 540,29 | 0,00 | 0,00% | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0/00,00 |
|  | бюджет городского округа | 1 041,28 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 123 499,01 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | федеральный бюджет  (субсидия) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5 000,000 | 0,00 | 0,00% |  |
| 2.21 | Реконструкция автомобильной дороги от ул. Маслакова вдоль Судостроительного комплекса «Звезда» до территории Приморского металлургического завода, в том числе проектно-изыскательские работы | 112 639,28 | 0,00 | 0,00% | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0/0,00 |
|  | бюджет городского округа | 1 041,28 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | краевой бюджет  (субсидия) | 111 598,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00% |  |
|  | федеральный бюджет  (субсидия) | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% |  |

**ОТЧЕТ**

**об объемах межбюджетных трансфертов, предоставляемых**

**из краевого и федерального бюджетов городскому округу**

**Большой Камень в рамках муниципальной программы**

**«Дороги городского округа Большой Камень» на 2018 – 2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 1 квартал 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Объем финансирования  из бюджета городского округа,  тыс. руб. | Объем бюджетного трансферта, предоставляемого из краевого и федерального бюджетов, тыс. руб. | Наименование государственной программы, реквизиты соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов (при наличии) | Номер и дата нормативного правового акта  о распределении межбюджетных трансфертов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 1 237,11 | 40 000,00 | Государственная программа Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020- 2027 годы, утвержденная постановлением Администрации Приморского края от 27.12.2019 № 919-па.  Соглашение о предоставлении в 2022 году субсидий за счет средств дорожного фонда Приморского края бюджету муниципального образования  № 16-11 от 17.01.2023  № 16-20 от 17.01.2023  № 16-25 от 17.04.2023  № 16-24 от 17.04.2023 | Закон Приморского края от 20.12.2022 № 253-КЗ  «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» |
| 2 | Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования | 461,57 | 57 234,92 |
| 3 | Мероприятия Плана социального развития центров экономического роста Приморского края |  | 10 000,00 |