**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории**

**городского округа**

**Большой Камень» на 2020 – 2027 годы**

**за 2 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Подпрограмма**  **«Реализация молодежной политики на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Создание благоприятных условий для гражданского становления, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи |  | Отдел по работе с молодежью | январь-декабрь | январь-июнь | освоено  403,0 тыс. руб. |  |
| 1.1.1. | Мероприятие  Совершенствование правового и информационного обеспечения молодежной политики | Информационное обеспечение молодежной политики | Отдел по работе с молодежью | январь-декабрь | январь-июнь | выполнено  177,0 тыс. руб. |  |
| 1.1.2. | Мероприятие  Поддержка и развитие созидательной активности молодежи | Контрольное событие 1. Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью;  Контрольное событие 2.  Развитие и поддержка молодежных общественных объединений, молодежных инициатив и проектов  на территории городского округа. | Отдел по работе с молодежью | январь-декабрь  январь-декабрь | январь-июнь  январь-июнь | выполнено  0 тыс. руб.  выполнено  180, 200 тыс. руб. |  |
| 1.1.3. | Мероприятие  Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи | Контрольное событие Развитие системы мероприятий, способствующих формированию и развитию гражданско- патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, организация акций и мероприятий, относящихся к сфере волонтерского движения | Отдел по работе с молодежью | январь-декабрь | январь-июнь | выполнено  45, 800 тыс. руб. |  |
| 2. | **Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан и поддержка социально-ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы** |  | Отдел по связям с общественностью и взаимодействию с федеральными структурами |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Создание благоприятных условий для патриотического воспитания граждан и развития институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| .1.1. | Мероприятие  Патриотическое воспитание граждан и развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень | Контрольное событие 1.  Информационное обеспечение и  поддержка социально-ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций;  Контрольное событие 2.  Организация и проведение акций и мероприятий, способствующих формированию и развитию гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания населения, волонтерского движения | Отдел по связям с общественностью и взаимодействию с федеральными структурами | январь-декабрь  январь-декабрь | январь-июнь  январь-июнь | выполнено  0 тыс. руб.  выполнено  0 тыс. руб. |  |
| 3. | **«Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы** |  | Управление образования |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности на территории городского округа Большой Камень |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Мероприятие  Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений | Контрольное событие 1.  Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;  Контрольное событие 2. Организация взаимодействия администрации городского округа Большой Камень с субъектами правоохранительной деятельности на территории городского округа Большой камень в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков;  Контрольное событие3.  Формирование общественного мнения, направленного на негативное отношение к распространению и употреблению наркотиков. | Управление образования | январь-декабрь  январь-декабрь  январь-декабрь | январь-июнь  январь-июнь  январь-июнь | выполнено  0 тыс. руб.  выполнено  0 тыс. руб. |  |
| 4. | **Подпрограмма**  **«Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий**  **проявления экстремизма на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы** |  | отдел по связям  с общественностью и взаимодействию с федеральными структурами |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Предупреждение экстремистской деятельности. Формирование общегражданского единства |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1. | Мероприятие  Проведение мероприятий, направленных на развитие межнационального сотрудничества | Контрольное событие 1.  Осуществление противодействия экстремизму;  Контрольное событие 2. Проведение мероприятий, направленных на развитие межнационального сотрудничества. | отдел по связям  с общественностью и взаимодействию с федеральными структурами | август | январь-июнь | выполнено  0 тыс. руб. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Программа «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень»  на 2020 – 2027 годы | 8960,32 | 403,00 | 5% | 1182,54 | 403,00 руб. | 34,08 % | 0 |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 8960,32 | 403,00 | 5% | 1182,54 | 403,00 руб. | 34,08 % |  |
|  | прочие бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Подпрограмма**  **"Реализация молодежной политики на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы** | 6065,52 | 403,00 | 7% | 758,19 | 403,00 руб. | 53,1% | 1 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Создание благоприятных условий для гражданского становления, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | 6065,52 | 453,00 | 7% | 758,19 | 403,00 руб. | 53,1% |  |
| 1.1.1. | Мероприятие  Совершенствование правового и информационного обеспечения молодежной политики | 1234,36 | 177,00 | 14% | 308, 59 | 177,00 руб. | 57,3% |  |
| 1.1.2. | Мероприятие  Поддержка и развитие созидательной активности молодежи | 2 609,60 | 180,2 | 6,9% | 360,00 | 180,2 руб. | 50% |  |
| 1.1.3. | Мероприятие  Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи | 716,80 | 45,800 | 6,3% | 89,60 | 45,800 руб. | 51,1% |  |
| 2. | **Подпрограмма "Патриотическое воспитание граждан и поддержка социально-ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы** | 900,00 | 0 | 0% | 150,00 | 0 руб. | 0% | 0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1  Создание благоприятных условий для патриотического воспитания граждан и развития институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень | 900,0 | 0 | 0% | 150,00 | 0 | 0% |  |
| 2.1.1. | Мероприятие  Патриотическое воспитание граждан и развитие институтов гражданского общества | 900,0 | 0 | 0% | 150,00 | 0 | 0% |  |
| 3. | **Подпрограмма "Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы** | 600,00 | 0 | 0% | 100,00 | 0 | 0% | 0 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1 Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности на территории городского округа Большой Камень | 600,00 | 0 | 0% | 100,00 | 0 | 0% |  |
| 3.1.1 | Мероприятие  Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений | 600,00 | 0 | 0% | 100,00 | 0 | 0% |  |
| 4. | **Подпрограмма**  **"Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы** | 1394,80 | 0 | 0% | 174,35 | 0 | 0% | 0 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1 Предупреждение экстремистской деятельности. Формирование общегражданского единства | 1394,80 | 0 | 0% | 174,35 | 0 | 0% |  |
| 4.1.1. | Мероприятие  Проведение мероприятий, направленных на развитие межнационального сотрудничества | 1394,80 | 0 | 0% | 174,35 | 0 | 0% |  |