**ОТЧЁТ за 9 месяцев (январь – сентябрь) 2021 год**

о ходе реализации муниципальной программы

**«Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень»  на 2020 – 2027 годы |
| Наименование ответственного исполнителя | Управление ФКС, молодежной политики, туризма и связей с общественностью администрации городского округа Большой Камень |
| Отчётная дата | 1 октября 2021 год |
| Должность, Ф.И.О.  номер телефона, электронный адрес исполнителя | начальник управления ФКС, молодежной политики, туризма и связей  с общественностью администрации городского округа Большой Камень  Луценко Екатерина Николаевна  katok19.81@mail.ru |

**ОТЧЕТ  
о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества**

**на территории городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы**

**за счет средств бюджета городского округа Большой Камень**

**за 9 месяцев (январь-сентябрь) 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответствен-ный  Исполнитель,  соисполни-тели | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень»  на 2020 – 2027 годы | управление ФКС, молодежной политики, туризма и связей с общественностью | 902 | 0707 | 24 0 00 00000 | 000 | 504,09 | 504,09 | 504,09 |
| 1. | **Подпрограмма № 1**  **"Реализация молодежной политики на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы** |  | 902 | 0707 | 24 1 00 00000 | 000 | 379,09 | 379,09 | 379,09 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Создание благоприятных условий для гражданского становления, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи |  | 902 | 0707 | 24 1 01 00000 | 000 | 379,09 | 379,09 | 379,09 |
| 1.1.1. | Совершенствование правового и информационного обеспечения молодежной политики | управление ФКС, молодежной политики, туризма и связей с общественностью | 902 | 0707 | 24 1 01 20100 | 630 | 154,29 | 154,30 | 154,30 |
| 1.1.2. | Мероприятие  Поддержка и развитие созидательной активности молодежи | управление ФКС, молодежной политики, туризма и связей с общественностью;  управление культуры; управление образования; общеобразовательные учреждения; ЦДТ; учреждения культуры | 902 | 0707 | 24 1 01 20110 |  | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 1.1.3. | Мероприятие  Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи | управление ФКС, молодежной политики, туризма и связей с общественностью;  управление культуры; управление образования;  общеобразовательные учреждения; ЦДТ, школа искусств; учреждения спорта; культуры | 902 | 0707 | 24 1 01 20120 | 000 | 74,80 | 74,80 | 74,80 |
| 2. | **Подпрограмма № 2**  **"Патриотическое воспитание граждан и поддержка социально-ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы** | управление ФКС, молодежной политики, туризма и связей с общественностью;  управление культуры; управление образования; общеобразовательные учреждения; ЦДТ; учреждения культуры; учреждения спорта | 902 | 0707 | 24 2 00 00000 | 000 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1  Создание благоприятных условий для патриотического воспитания граждан и развития институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень |  | 902 | 0707 | 24 2 01 00000 | 000 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 2.1.1. | Мероприятие  Патриотическое воспитание граждан и развитие институтов гражданского общества | управление ФКС, молодежной политики, туризма и связей с общественностью;  управление культуры; управление образования; общеобразовательные учреждения; ЦДТ; учреждения культуры, учреждения спорта | 902 | 0707 | 24 2 01 20730 | 000 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
| 3. | **Подпрограмма № 3**  **"Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы** | управление образования | 902 | 0707 | 24 3 00 00000 | 000 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности на территории городского округа Большой Камень |  | 902 | 0707 | 24 3 01 00000 | 000 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 3.1.1. | Мероприятие  Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений | управление образования;  управление ФКС, молодежной политики, туризма и связей с общественностью;  управление культуры, общеобразовательные учреждения; ЦДТ; учреждения культуры; учреждения спорта;  НКО | 902 | 0707 | 24 3 01 20740 | 000 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 4. | **Подпрограмма № 4**  **"Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы** | управление ФКС, молодежной политики, туризма и связей с общественностью | 902 | 0314 | 24 4 00 00000 | 000 | 174,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Основное мероприятие 1**.** Предупреждение экстремистской деятельности. Формирование общегражданского единства |  | 902 | 0314 | 24 4 01 00000 | 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. | Мероприятие  Проведение мероприятий, направленных на развитие межнационального сотрудничества | управление ФКС, молодежной политики, туризма и связей с общественностью; управление образования,  управление культуры, общеобразовательные учреждения; ЦДТ; учреждения культуры; учреждения спорта  НКО; объединения | 902 | 0314 | 24 4 01 20750 | 600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы**

**«Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества   
на территории городского округа Большой Камень» на 2020 – 2027 годы**

**за 9 месяцев (январь-сентябрь) 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Раздел 1. Реализация мероприятий муниципальной программы*** | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Подпрограмма № 1**  **«Реализация молодежной политики на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1. Создание благоприятных условий для гражданского становления, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи |  | управление ФКС, молодежной политики, туризма и связей с общественностью | январь-декабрь | январь-июнь | выполнено  379,09 тыс. руб. |  |
| 1.1.1. | Мероприятие  Совершенствование правового и информационного обеспечения молодежной политики | Информационное обеспечение молодежной политики | управление ФКС, молодежной политики, туризма и связей с общественностью | январь-декабрь | январь-июнь | выполнено  154,30 тыс. руб. |  |
| 1.1.2. | Мероприятие  Поддержка и развитие созидательной активности молодежи | Контрольное событие 1. Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью; | управление ФКС, молодежной политики, туризма и связей с общественностью | январь-декабрь | январь-июнь | выполнено  75,00 тыс. руб. |  |
| Контрольное событие 2.  Развитие и поддержка молодежных общественных объединений, молодежных инициатив и проектов  на территории городского округа. |  | январь-декабрь | январь-июнь | выполнено  75,00 тыс. руб. |
| 1.1.3. | Мероприятие  Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи | Контрольное событие Развитие системы мероприятий, способствующих формированию и развитию гражданско- патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи, организация акций и мероприятий, относящихся к сфере волонтерского движения, эко- образования, направленных на профилактику экстремизма, терроризма | управление ФКС, молодежной политики, туризма и связей с общественностью | январь-декабрь | январь-июнь | выполнено  74,80 тыс. руб. |  |
| 2. | **Подпрограмма № 2 «Патриотическое воспитание граждан и поддержка социально-ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Создание благоприятных условий для патриотического воспитания граждан и развития институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень |  |  | январь-декабрь | январь-сентябрь | выполнено  75,00 тыс. руб. |  |
| 2.1.1. | Мероприятие  Патриотическое воспитание граждан и развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень | Контрольное событие 1.  Информационное обеспечение и  поддержка социально-ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций; | управление ФКС, молодежной политики, туризма и связей с общественностью | январь-декабрь | январь-сентябрь | выполнено  20,00 тыс. руб. |  |
| Контрольное событие 2.  Организация и проведение акций и мероприятий, способствующих формированию и развитию гражданского, патриотического, духовно-нравственного воспитания населения, волонтерского движения |  | январь-декабрь | январь-сентябрь | выполнено  55,00 тыс. руб. |
| 3. | **Подпрограмма № 3**  **«Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности на территории городского округа Большой Камень |  |  | январь-декабрь | январь-сентябрь | выполнено  50,00 тыс. руб. |  |
| 3.1.1. | Мероприятие  Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений | Контрольное событие 1.  Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений; | управление образования | январь-декабрь | январь-сентябрь | выполнено  20,00 тыс. руб. |  |
| Контрольное событие 2. Организация взаимодействия администрации городского округа Большой Камень с субъектами правоохранительной деятельности на территории городского округа Большой камень в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков; |  | январь-декабрь | январь-сентябрь | выполнено  5,00 тыс. руб. |
| Контрольное событие3.  Формирование общественного мнения, направленного на негативное отношение к распространению и употреблению наркотиков. |  | январь-декабрь | январь-сентябрь | выполнено  25,00 тыс. руб. |
| 4. | **Подпрограмма № 4**  **«Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий**  **проявления экстремизма на территории городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Предупреждение экстремистской деятельности. Формирование общегражданского единства | **Контрольное событие 1.**  Осуществление противодействия экстремизма.  - распространение листовок;  - размещение на официальном сайте, в сети интернет, газете «ЗАТО», в сетевом издании «ЗАТО.ОНЛАЙН» материалов данной тематики.  **Контрольное событие 2.** Проведение мероприятий, направленных на развитие межнационального сотрудничества и формирование общегражданского единства:  - реализация проекта «Моя Родина – моя ценность»;  - Открытый конкурс-фестиваль «Россия – это мы!»;  - Всероссийская акция «Мы – граждане России» (вручение паспортов гражданам, достигшим 14-лнтнего возраста) День солидарности в борьбе с терроризмом | управление ФКС, молодежной политики, туризма и связей с общественностью | январь-декабрь | 01.05.2021 – 10.09.2021 |  | Мероприятия реализованы без привлечения финансовых средств |
| 4.1.1. | Мероприятие  Проведение мероприятий, направленных на развитие межнационального сотрудничества | январь-декабрь | 12.04.2021  28.05.2021  15.06.2021  05.09.2021 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Раздел 2. Финансовое обеспечение муниципальной программы*** | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполнения (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Программа «Патриотическое воспитание граждан, развитие институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень»  на 2020 – 2027 годы | 8271,875 | 1676,63 | 20,3% | 504,095 | 504,095 | 100 % | 3 согл. – 504,095 |
|  | **Всего** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет городского округа | 8271,875 | 1676,63 | 20,3% | 504,095 | 504,095 | 100 % | 3 согл. – 504,095 |
|  | прочие бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные  источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | **Подпрограмма № 1**  **"Реализация молодежной политики на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы** | 5676,425 | 1127,18 | 19,9% | 379,095 | 379,095 | 100 % | 1 согл. – 379,095 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1  Создание благоприятных условий для гражданского становления, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи | 5676,425 | 1127,18 | 19,9% | 379,095 | 379,095 | 100 % |  |
| 1.1.1. | Мероприятие  Совершенствование правового и информационного обеспечения молодежной политики | 2314,429 | 462,88 | 20% | 154, 295 | 154, 295 | 100 % |  |
| 1.1.2. | Мероприятие  Поддержка и развитие созидательной активности молодежи | 2389,60 | 500,00 | 21% | 150,00 | 150,00 | 100 % |  |
| 1.1.3. | Мероприятие  Патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи | 702,00 | 164,40 | 23,4% | 74,80 | 74,80 | 100 % |  |
| 2. | **Подпрограмма № 2 "Патриотическое воспитание граждан и поддержка социально-ориентированных некоммерческих и иных общественных организаций на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы** | 825,00 | 225,00 | 27,2% | 75,00 | 75,00 | 100 % | 1 согл. – 75,00 |
| 2.1. | Основное мероприятие 1  Создание благоприятных условий для патриотического воспитания граждан и развития институтов гражданского общества на территории городского округа Большой Камень | 825,00 | 225,00 | 27,2% | 75,00 | 75,00 | 100 % |  |
| 2.1.1. | Мероприятие  Патриотическое воспитание граждан и развитие институтов гражданского общества | 825,00 | 225,00 | 27,2% | 75,00 | 75,00 | 100 % |  |
| 3. | **Подпрограмма №3**  **"Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы** | 550,00 | 150,00 | 27,3% | 50,00 | 50,00 | 100 % | 1 согл. – 50,00 |
| 3.1. | Основное мероприятие 1  Организационно-правовое обеспечение антинаркотической деятельности на территории городского округа Большой Камень | 550,00 | 150,00 | 27,3% | 50,00 | 50,00 | 100 % |  |
| 3.1.1 | Мероприятие  Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений | 550,00 | 150,00 | 27,3% | 50,00 | 50,00 | 100 % |  |
| 4. | **Подпрограмма № 4**  **Участие в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления экстремизма на территории городского округа Большой Камень" на 2020-2027 годы** | 1220,45 | 174,35 | 14,3% | 0 | 0 | 0% |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1  Предупреждение экстремистской деятельности. Формирование общегражданского единства | 1220,45 | 174,35 | 14,3% | 0 | 0 | 0% |  |
| 4.1.1. | Мероприятие  Проведение мероприятий, направленных на развитие межнационального сотрудничества | 1220,45 | 174,35 | 14,3% | 0 | 0 | 0% |  |