ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

за 2020 год

Орган контроля: управление культуры администрации городского округа Большой Камень

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного мероприятия/субъект контроля | Вид/форма/метод | Дата прове-дения | Наименование услуги (работы) | Натуральные показателиобъемные/ стоимост-ные),установлен-ные ПФХД/единицы измерения | Натуральные показатели,отраженные в отчете учреждения/единицы измерения | Натуральные показатели, установлен-ные в результате контрольного мероприятия/единицы измерения | Откло-нение  | Иные наруше-ния, установ-ленные в резуль-тате контроль-ного меропри-ятия | Меры, принятые по результа-там контроль--ного мероприя-тия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7 - 6 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение муниципаль-ного заданияза 2020 годМАУ «Дворец Культуры «Звезда» городского округа Большой Камень | Пред-варитель-ный конт-роль, провер-ка, докумен-тарная | Январь, 2021 | Организация мероприятий | 64 ед./9 618 274,11руб. | 80 ед./9 618 274,11руб. | 80 ед./9 618 274,11руб. | 0 | Не выявлено | Меры не принима-лись |
| Организация деятельности клубных формирова-ний и формирований самодеятельно-го народного творчества | 21 950 ед./4 709 450,08 руб. | 21 987 ед./4 709 450,08 руб. | 21 987 ед./4 709 450,08 руб. | 0 |
| Исполнение муниципаль-ного заданияза 2020 годМБУ «Городской Центр культуры» городского округа Большой Камень | Пред-варительный конт-роль, провер-ка, докумен-тарная | Январь, 2021 | Организация мероприятий | 161 ед/7 300 997,75руб. | 187 ед/7 300 997,75руб. | 187 ед/7 300 997,75руб. | 0 | Не выявлено | В связи со сложив-шейся санитар-но-эпидемиологической ситуаци-ей была приобстаноленна деятельноть учреждений с апрел по август.Учреждением перевы-полнены объемы одной из услуг и работ.Меры не принима-лись |
| Организация деятельности клубных формирований и формирова-ний самодеятель-ного народного творчества | 20 740 ед/6 350 518,18руб. | 19 572 ед/6 350 518,18руб. | 19 572 ед/6 350 518,18руб. | 1168 |
| Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок | 25 ед/2 656 514,01руб. | 21 ед/2 656 514,01руб. | 21 ед/2 656 514,01руб. | 4 |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | 3 339 ед/2 028 340,15руб. | 3 442 ед/2 028 340,15руб. | 3 442/2 028 340,15руб. | 0 |
| Исполнение муниципального заданияза 2020 годМБУК «Централизо-ванная библиотечная система» городского округа Большой Камень | Пред-варитель-ный конт-роль, провер-ка, докумен-тарная | Январь, 2021 | Библиотечное, библиографи-ческое и информаци-онное обслуживание пользователей библиотеки | 58 167/7 033 435,10руб. | 54 724/7 033 435,10руб. | 54 724/7 033 435,10руб. | 3443 | Не выявлено | В связи со сложив-шейся санитар-но-эпидемиологической ситуаци-ей была приобстаноленна деятельноть учреждений с апрел по август.Учреждением перевы-полнены объемы одной из работ.Меры не принима-лись |
| Библиографическая обработка документов и создание каталогов | 6230/669 911,90 руб. | 5072/669 911,90 руб. | 5072/669 911,90 руб. | 1158 |
| Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки | 400/416 940,00руб. | 546/416 940,00руб. | 546/416 940,00руб. | 0 |
| Исполнение муниципального заданияза 2018 годМБУДО «Детская школа искусств» городского округа Большой Камень | Пред-варитель-ный конт-роль, провер-ка, докумен-тарная | Январь, 2021 | Реализация дополнитель-ных общеобразова-тельных предпрофес-сиональных программ в области искусств | 102 932 чел.час/16 325 946,71руб. | 101 531чел.час/16 325 946,71руб. | 101 531чел.час/16 325 946,71руб. | 1401 | Не выявлено | В связи со сложив-шейся санитар-но-эпидемиологической ситуаци-ей была приобстаноленна деятельноть учреждений с апрел по август.Меры не принима-лись |

Начальник управления культуры С.В. Березницкая

25.01.2021