ОТЧЕТ

о выполнении Дорожной карты по реализации Стандарта улучшения инвестиционного климата

в городском округе Большой Камень за 1 квартал 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование положения  муниципального стандарта | | Срок реализации | | Ключевой показатель эффективности | | | Комментарий |
| Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания | Наименование | Целевое значение | Текущее значение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Инвестиционный паспорт муниципального образования** | | | | | | | |  |
| 1.1 | Актуализация и  размещение  инвестиционного  паспорта на  официальном  Интернет-ресурсе  муниципального  образования (далее - МО) в разделе об инвестиционной  деятельности МО, а также на Инвестиционном  портале Приморского  края | Наличие  актуальной  информации об  инвестиционном потенциале МО | 01.06.2020 | 20.09.2020 | Инвестиционный паспорт в актуальной редакции  в соответствии с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте городского округа Большой Камень, да/нет | да | да | Планируемая дата исполнения мероприятия 3 квартал  2020 года. |
| **2. Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования** | | | | | | | | |
| 2 | Выступление главы  МО с ежегодным  инвестиционным  посланием | Публичное  подведение итогов  работы ОМСУ по  улучшению  инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Текст выступления, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | да |  | Планируемая дата исполнения:  20.12.2020 года |
| **3. Структурное подразделение, ответственное за реализацию полномочий по обеспечению**  **благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами** | | | | | | | | |
| 3.1 | Мониторинг деятельности Структурного подразделения[[1]](#footnote-1) | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Отчет, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | да | да | Отчет о деятельности администрации городского округа Большой Камень по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами за 1 квартал 2020 года размещен на официальном сайте администрации  <http://www.bk.pk.ru/life-town/investoru/zakonodatelstvo/?login=yes&bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y> |
| **4. Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства** | | | | | | | | |
| 4.1 | Актуализация плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2020-2021 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020 | 15.02.2020 | Утвержденный план, включающий темы обучения, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | да | нет | Процедура мероприятий по актуализации плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2020-2021 годы запущена в работу, через запрос информации по проведению обучающих семинаров в рамках инвестиционной деятельности в АНО «Инвестиционное агентство Приморского края» |
| 4.2 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение  квалификации  муниципальных  служащих,  курирующих  вопросы  инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2020 | 20.05.2020 | Количество должностных лиц и специалистов МО, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, чел. | количество обученных должностных лиц | 0 | Срок исполнения мероприятий май 2020 года.  Мероприятия по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) в 1-ом квартале 2020 года не проводились |
| **5. Коллегиальный совещательный орган по улучшению инвестиционного климата, развитию предпринимательства и рассмотрению вопросов, связанных с контрольно - надзорной деятельностью, в муниципальном образовании при главе муниципального образования (Совет по предпринимательству)** | | | | | | | | |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.2019 | 01.04.2019 | План проведения заседаний Совета  на 2020 год  с обозначением обсуждаемых тем и вопросов, а также с учетом таблицы 2, да/нет | да | да | План работы Координационного Совета размещен на официальном сайте <http://www.bk.pk.ru/head/sovet/>  Постановление главы городского округа Большой Камень от 29.12.2008г. № 5  (в редакции от 01.10.2019г. № 26-ПГ).  Представители молодежи до 35 лет в составе Совета составляет 5 человек.  <http://www.bk.pk.ru/life-town/investoru/sovet-pri-glave/>  В соответствии с протоколом от  14.05.2019 года № 3 сформирована рабочая группа при Координационном совете по малому и среднему предпринимательству для проведения общественных экспертиз мероприятий, установленных «дорожной картой» по улучшению инвестиционного климата в городском округе Большой Камень  <http://www.bk.pk.ru/life-town/investoru/sovet-pri-glave/> |
| 5.2 | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % | не менее 67 | 87 % |
|  |  |  |  |  | Положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты  о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | да | да | <http://www.bk.pk.ru/head/sovet/> |
| 5.3 | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Количество очных заседаний Совета, организованных  и проведенных  в соответствии  с требованиями Стандарта, ед./квартал | Не менее 2 | 2 | 1.Протокол заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при главе городского округа Большой Камень от 18.02.2020 года № 1 <http://www.bk.pk.ru/life-town/investoru/sovet-pri-glave/>  2. 25 марта 2020 проведено расширенное заседание (круглый стол) с предпринимателями городского округа Большой Камень и членами Координационного Совета  <http://bk.pk.ru/city/news/?ELEMENT_ID=27188&clear_cache=Y> |
| 5.4 | Доля выполненных решений Совета  в соответствии  с утвержденными протоколами заседаний, % | Не менее 90 | 90% | Все решения Совета в соответствии с Протоколом от 18.02.2020 года № 1 выполнены |
| 5.5 | 01.12.2020 | 20.12.2020 | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | да | нет | Дата формирования годового отчета 01.12.2020 года |
| 5.6 | Информационное освещение  деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Количество информационных сообщений о заседаниях Совета  в СМИ (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды / ТВ экран  в здании администрации и др.), ед./квартал | не менее 2 | 2 | Публикация в  газете «ЗАТО» №12(1626) от 20 февраля 2020 года,  на сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень;  <http://www.bk.pk.ru/city/news/?ELEMENT_ID=26805>;  <http://bk.pk.ru/city/news/?ELEMENT_ID=27188&clear_cache=Y> |
| **6. Инвестиционный раздел на сайте муниципального образования в сети Интернет** | | | | | | | | |
| 6.1 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности в Инвестиционном разделе на сайте МО | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Количество новостей  в Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. в неделю | не менее 1 | 1 | <http://www.bk.pk.ru/life-town/investoru/novosti/> |
| 6.2 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Прирост посетителей Инвестиционного раздела на сайте МО,  % к 20.12.2019 г. /  к 10.01.2020 г. | не менее 25 |  | Дата исполнения мероприятия - декабрь 2020 года |
| **7. План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры** | | | | | | | | |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в МО | Актуальная версия  утвержденного Плана | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Утвержденный План  в соответствие с требованиями Стандарта, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | да | да | План актуализирован, размещен на сайте органов местного самоуправления в разделе «Инвестиционное развитие»  <http://www.bk.pk.ru/life-town/investoru/investitsionnye-proekty/> |
| 7.2 | Содействие в реализации инвестиционных проектов в МО | Реализация инвестиционных проектов | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Количество инвестиционных проектов на сопровождении в год, ед. | не менее 3 |  | В рамках взаимодействия со специализированными организациями по формированию благоприятного инвестиционного и делового климата, привлечению инвестиций сформирован перечень объектов инвестиций  На 2020-2025гг.  <http://www.bk.pk.ru/life-town/investoru/investitsionnye-proekty/> |
| **8. Обоснованные эффективные ставки земельного налога и арендной платы за земельные участки**  **для приоритетных категорий плательщиков** | | | | | | | | |
| 8.1 | Анализ действующих  ставок земельного  налога и арендной  платы за земельные  участки, а также  получения  экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.02.2020 | 29.02.2020 | Отчет о проведенном  анализе, размещенный в Инвестиционном разделе на сайте МО  да/нет | да | нет | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, утвержденных  Решением Думы городского округа Большой Камень от 21.11.2019 года № 245, планируется провести во втором полугодии 2020 года. |
| 8.2 | Принятие организационных  и финансовых решений об установлении ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории МО | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности, указанных в инвестиционном паспорте МО | 01.03.2020 | 20.03.2020 | Реквизиты и электронные версии МНПА, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | да | да | Принято Решение Думы от 02 апреля 2020 года № 280 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Большой Камень от 21.11.2019 №245 «О земельном налоге на территории городского округа Большой Камень»  http://www.bk.pk.ru/duma/law/solutions/ |
| **9. Реализация проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства** | | | | | | | | |
| 9.1 | Утверждение муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы взаимодействия:  - при рассмотрении предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства (МЧП),  - принятия решения о реализации проекта МЧП,  - при заключении и контроле реализации соглашений о МЧП,  - при рассмотрении предложений о заключении, принятии решений о заключении, при заключении и исполнении концессионных соглашений,  - при формировании перечня объектов концессионных соглашений.  Утверждена дорожная карта по разработке и принятию муниципально-правовых актов | Разработка правовой базы для реализации проектов с использованием механизма концессии, включающей:  - положение о МЧП (224-ФЗ),  - порядок подготовки и принятия решения в сфере МЧП (224-ФЗ),  -уполномоченный орган в сфере МЧП  (224-ФЗ),  - положение о концессии  (115-ФЗ),  уполномоченный орган в сфере концессии  (115-ФЗ),  - порядок формирования перечня объектов концессионных соглашений,  - порядок взаимодействия органов при проведении конкурса на заключение концессионного соглашения,  - порядок рассмотрения частной инициативы  (ст. 37 115-ФЗ),  - порядок предоставления льгот и преференций | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Размещение муниципальных правовых актов в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | да | да | Постановление администрации городского округа Большой Камень от 03.08.2016 года  № 1131  «Об утверждении Положения о заключении концессионных соглашений в отношении муниципального имущества городского округа Большой Камень»;  Постановление Главы городского округа Большой Камень от 03.10.2016 года  № 46-ПГ «Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства»;  Постановление главы городского округа Большой Камень от 25.10.2019 года № 1449 «Об утверждении Положения о муниципально-частном партнерстве в городском округе Большой Камень  <http://www.bk.pk.ru/lifetown/investoru/partnerstvo/> |
| 9.2 | Формирование, утверждение и размещение:  - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений;  - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП в 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе МО в разделе об инвестиционной деятельности | 10.01.2020 | 01.02.2020 | Перечни, размещенные  в Инвестиционном разделе на сайте МО, да/нет | да | нет | 1. 17.05.2019 года главой городского округа Большой Камень утвержден Перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень, в отношении которых заключены концессионные соглашения, а также планируемые к заключению   (далее – Перечень);  Перечень по концессии актуализирован 20.11.2019 года.  2. 20.05.2019 г. главой городского округа Большой Камень актуализирован утвержденный Перечень объектов, находящихся в муниципальной собственности городского округа Большой Камень, в отношении которых предполагается реализация проектов в рамках муниципально-частного партнерства (далее – перечень по МЧП).  Перечень по МЧП актуализирован 20.11.2019 года.  По состоянию на 01.02.2020 года содержание перечней – актуально. <http://www.bk.pk.ru/life-town/investoru/partnerstvo/> |
| **10. Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования** | | | | | | | | |
| 10.1 | Продвижение канала прямой связи инвесторов с главой администрации МО | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 01.06.2020 | 20.06.2020 | Статистический отчет по количеству обращений, размещенный на Инвестиционном разделе на сайте МО за полугодие, да/нет | да |  | [Статистический](http://www.bk.pk.ru/life-town/investoru/) отчет будет сформирован во втором полугодии 2020 года |
| **11. Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов**  **и экспертиза действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности** | | | | | | | | |
| 11.1 | Проведение  процедуры оценки  регулирующего  воздействия  (далее - ОРВ) проектов  муниципальных нормативных правовых актов (далее - МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения,  подготовленные по итогам  проведения  процедуры ОРВ  проектов МНПА и экспертизы  действующих  МНПА | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru), и/или МНПА, прошедших процедуру оценки фактического  воздействия, ед./квартал | не менее 1 | да | Администрацией городского округа проводится процедура ОРВ проектов МНПА. В 1 кв. 2020г. проведена оценка четырех МНПА:  1. проект постановления администрации городского округа Большой Камень «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории) на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории»;   1. 2. проект постановления администрации городского округа Большой Камень «О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией городского округа  Большой Камень  муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденного постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 12 июля 2012 года № 1071»; 2. 3. проект постановления администрации городского округа Большой Камень «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа  Большой Камень» на 2020-2027 годы; 3. 4. проект постановления «Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Большой Камень, производящим и реализующим товары (работы, услуги)».   Информация о проведении ОРВ размещена на официальном сайте органов местного самоуправления:  http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-konsultatsii/ |
| 11.2 | Мониторинг  реализации  института ОРВ в МО | Подготовка и  направление  отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и  экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.2020 | 20.05.2020 | Количество отчетов  о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в министерство экономического развития Приморского края и размещенных на Интернет портале для публичного обсуждения НПА Приморского края и их проектов, МНПА в Приморском крае и их проектов (www.regulation-new.primorsky.ru) и Инвестиционном разделе на сайте МО, ед. | 2 | нет | Дата исполнения мероприятия - май 2020 года |
| **12. Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство** | | | | | | | | |
| 12.1. | Наличие в составе утвержденных документов территориального планирования отображения объектов федерального, регионального, местного значения и обязательным приложением, содержащим сведения  о границах населенных пунктов в соответствии  с требованиями законодательства | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Размещение утвержденных документов территориального планирования во ФГИС ТП, да/нет | да | да | Решение Думы городского округа Большой Камень от 28.06.2007 № 37,  Размещено на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень:  <http://www.bk.pk.ru/life-town/townplanning/genplan/>  в ФГИС ТП  <https://fgistp.economy.gov.ru/> |
| 12.2 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования  соответствующих требованиям  действующего законодательства | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | да | да | Решение Думы городского округа Большой Камень от 28.01.2016 № 392;  размещено на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень:  <http://www.bk.pk.ru/life-town/townplanning/standardproj/>  в ФГИС ТП  <https://fgistp.economy.gov.ru/> |
| 12.3 | Наличие в правилах  землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов подготовленных материалов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) о границах территориальных зон | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | да | нет | Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского округа Большой Камень, утвержденные решением Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 14.01.2010 г. № 420, находится в стадии разработки.  Принятие проекта планируется во 2 квартале 2020 года. |
| 12.4 | Направление в орган регистрации прав утвержденных правил землепользования и застройки для внесения содержащихся в них сведений ЕГРН | Принятие необходимой нормативной документации | 01.04.2020 | 20.12.2020 | Доля  территориальных зон,  сведения о границах  которых внесены в  ЕГРН, % | 80 | 0% | Дата исполнения мероприятия – 20.12.2020 г. |
| 12.5 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте  МО, да/нет | да | да | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры, утверждена решением Думы городского округа Большой Камень от 31.05.2018 г. № 90.  Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры на 2019- 2030 годы, утверждена решением Думы городского округа Большой Камень от 19.12.2019 г. № 253  <http://www.bk.pk.ru/life-town/economy/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-gorodskogo-okruga/kompleksnye-programmy/> |
| 12.6 | Наличие на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ № 5  от 08.08.2017 | Доступность сведений и удобство поиска информации о градостроительной деятельности | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Размещение на сайте МО раздела, посвященному вопросам градостроительной деятельности, соответствующим рекомендациям Минстроя РФ | да | да | <http://www.bk.pk.ru/life-town/townplanning/genplan/> |
| 12.7 | Утверждение типовых административных регламентов предоставления муниципальных услуг  в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации | 10.01.2020 | 20.02.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | да | да | 1. Административный регламент «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию», утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 12.07.2012 г № 1073;  2. Административный регламент «Выдача разрешений на строительство», утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 12.07. 2012 г № 1072;  3. Административный регламент «Выдача градостроительных планов земельных участков», утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 12.07. 2012 г № 1071;  4. Административный регламент «Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов», утвержденный постановлением администрации городского округа Большой Камень от 13.03. 2018 г № 259;  5. Административный регламент «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 12.07. 2012 г № 1075;  6. Административный регламент «Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое», утвержденный постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 12.07. 2012 г № 1074;  7. Административный регламент «Выдача разрешений на вырубку, пересадку или жесткую обрезку деревьев и кустарников  в городском округе Большой Камень», утвержденный постановлением администрации городского округа. ЗАТО Большой Камень от 04.05. 2011 г № 608;  8. Административный регламент «Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства», утвержденный постановлением администрации городского округа Большой Камень от 16.05. 2018 г № 578;  9. Административный регламент «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденный постановлением администрации городского округа Большой Камень от 16.05. 2018 г № 577;  10. Административный регламент «Выдача ордера на производство земляных работ», утвержденный постановлением администрации городского округа Большой Камень от 30.11. 2018 г № 1448;  11. Административный регламент «Заключение договоров о комплексном развитии территории», утвержденный постановлением администрации городского округа Большой Камень от 23.04. 2019 г № 506;  12. Административный регламент «Принятие решения о подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории) на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории», утвержденный постановлением администрации городского округа Большой Камень от 15.01.2020 № 53;  13.Административный регламент « Направление уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности», утвержденный постановлением администрации городского округа Большой Камень от 31.01.2020 № 145;  14. Административный регламент «Принятие решения об утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории)», утвержденный постановлением администрации городского округа Большой Камень от 03.02.2020 № 148;  15. Административный регламент «Направление уведомления о соответствии ( несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости (недопустимости) размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке», утвержденный постановлением администрации городского округа Большой Камень от 05.02.2020 № 180  <http://www.bk.pk.ru/life-town/townplanning/information/?clear_cache=Y> |
| 12.8 | Организация работы в региональной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) | Размещение документов в ИСОГД | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Реквизиты, электронные версии документов, размещенные в ИСОГД, да/нет | да | нет | ИСОГД не установлен |
| 12.9 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования, муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры  во ФГИС ТП  и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Реквизиты и электронные версии документов, размещенные в ФГИС ТП и в разделе, посвященном вопросам градостроительной деятельности на сайте МО, да/нет | да | да | Генеральный план размещен на официальном сайте МО  <http://www.bk.pk.ru/life-town/townplanning/genplan/>  в ФГИС ТП  https://fgistp.economy.gov.ru/  Правила землепользования и застройки размещены на официальном сайте МО  <http://www.bk.pk.ru/life-town/townplanning/landusedev/>  Местные нормативы градостроительного проектирования размещены на официальном сайте МО  <http://www.bk.pk.ru/life-town/townplanning/standardproj/>  в ФГИС ТП  <https://fgistp.economy.gov.ru/>  Программа комплексного развития социальной инфраструктуры, утвержденная решением Думы городского округа Большой Камень от 31.05.2018 г. № 90  размещена в ФГИС ТП  <https://fgistp.economy.gov.ru/>  Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа Большой Камень на 2019-2030 годы, утвержденная решением Думы городского округа Большой Камень от 19.12.2019 г. № 253.  размещена в ФГИС ТП  <https://fgistp.economy.gov.ru/> |
| 12.10 | Предоставление муниципальных услуг в области градостроительной деятельности на основе типовых административных регламентов в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края [www.gosuslugi.primorsky.ru](http://www.gosuslugi.primorsky.ru) | Повышение качества и удобства предоставления муниципальных услуг | 01.02.2020 | 20.06.2020 | Муниципальные услуги предоставляются в электронном виде, да/нет | да |  | Дата исполнения мероприятия 2 кв. 2020 г.  Муниципальная услуга в области градостроительной деятельности на основе типовых административных регламентов в электронном виде через Региональный портал государственных и муниципальных услуг Приморского края в 1 квартале 2020 года не проводилась. |
| **13. Кадастровые и землеустроительные работы** | | | | | | | | |
| 13.1 | Проведение землеустроительных работ и внесение в ЕГРН сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020 | 20.05.2020 | Доля населенных пунктов МО, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | не менее 80 | 100% | Проведена работа по достижению доли населенных пунктов МО, сведения о которых внесены в ЕГРН |
| 13.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020 | 20.05.2020 | Доля площади земельных участков, расположенных на территории МО и учтенных в ЕГРН  с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 45 |  | Срок исполнения мероприятия - май 2020 года |
| 13.3 | Проведение работ  по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков  и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.2020 | 20.05.2020 | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100 | 95% | Проведена работа по достижению доли земельных участков и иных объектов недвижимости. |
| **14. Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества** | | | | | | | | |
| 14.1 | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 | 14 | Фактический срок предоставления услуги  составляет 14 дней  Постановлением администрации городского округа от 04.03.2020 г. № 372  утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»  <http://www.bk.pk.ru/about/admingoroda/law/resolution/> |
| 14.2 | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости  и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 10 | 10 | В стадии согласования находится проект МНПА о внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Присвоение адресов объектам адресации, изменения, аннулирование адресов», в части сокращения срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости до 8 дней  <http://www.bk.pk.ru/about/admingoroda/law/resolution/?ELEMENT_ID=24072&sphrase_id=40205> |
| **15. Регистрация права собственности на земельные участки** | | | | | | | | |
| 15 | Обеспечение  межведомственного  взаимодействия  посредством системы  межведомственного электронного  взаимодействия  (далее - СМЭВ) при осуществлении  государственной регистрации прав | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2020 | 20.03.2020 | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ в течение 2 рабочих дней, % | 95 | 95 | Проведена работа по достижению доли ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ в течение 2 рабочих дней. |
| **16. Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП** | | | | | | | | |
| 16 | Дополнение и актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание  возможностей  аренды  муниципального имущества субъектам МСП | 01.06.2020 | 20.06.2020 | Утверждение Перечня МО, да/нет | да | да | Решение Думы городского округа ЗАТО Большой Камень от 05.04.2012г. № 9 ( в ред. от 14.01.2019)  <http://www.bk.pk.ru/life-town/investoru/perechen/> |
| 01.10.2020 | 01.11.2020 | Дополнение перечня не менее чем на 10 % к 2019 г., да/нет | да |  | Срок исполнения мероприятия - ноябрь 2020 г. Внесение изменений (дополнений) в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП планируется во втором полугодии 2020 года |
| **17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития)** | | | | | | | | |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение:   * перечня и паспортов инвестиционных площадок; * перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о  созданных  условиях для  реализации  инвестиционных проектов | 01.02.2020  01.06.2020 | 20.05.2020  20.11.2020 | Наличие перечня и паспортов инвестиционных площадок, перечня и описания свободных земельных участков и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да | да | Сформированы и размещены в разделе «Инвестиционное развитие»:  - перечень и паспорта инвестиционных площадок;  <http://www.bk.pk.ru/life-town/investoru/invest-ploshchadki/perechen-investitsionnykh-ploshchadok/> |
| 17.2 | 01.02.2020 | 20.05.2020 | Перечень и описание свободных земельных участков, размещенные в Инвестиционном разделе на сайте МО и Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | да | да | - перечень и описание свободных земельных участков.  <http://www.bk.pk.ru/life-town/investoru/invest-ploshchadki/perechen-svobodnykh-zemelnykh-uchastkov/> |
| **18. Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи** | | | | | | | | |
| 18 | Проведение конкурсов, олимпиад, лекций и семинаров по ведению предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе с приглашением успешных предпринимателей | Популяризация ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности среди детей и молодежи, в частности учащихся школ и средне-специальных учебных заведений | 01.02.2020 | 20.11.2020 | Количество проведенных мероприятий, ед./квартал | не менее 1 |  | Проведение мероприятий запланировано на 2 квартал 2020 года |
| **19. Контрольно-надзорная деятельность** | | | | | | | | |
| 19.1 | Реализация программы комплексной профилактики нарушений обязательных требований | Внедрение Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований, снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Стандарт внедрен на территории муниципального образования, да/нет | да | да | 1. Утверждены программы профилактики нарушений обязательных требований:  Программапрофилактики нарушений обязательных требований законодательства в сфере муниципального контроля на 2020 год», постановление администрации №1691 от 13.12.2019 г.;  Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского округа Большой Камень на 2020 год, постановление от 16.12.2019 № 1693  <http://www.bk.pk.ru/life-town/munitsipalnyy-kontrol/> |
| 19.2 | Ведение на сайте МО раздела «Муниципальный контроль» | Снижение административного давления на бизнес | 01.02.2020 | 20.12.2020 | В разделе «Муниципальный контроль» размещена актуальная информация о видах муниципального контроля, да/нет | Да | да | <http://www.bk.pk.ru/life-town/munitsipalnyy-kontrol/> |
| **Дополнительные показатели** | | | | | | | | |
| 20 | Актуализация муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально- экономического развития МО | 01.02.2020 | 15.03.2020 | Муниципальная программа актуализирована, да/нет | да | да | Разработана и утверждена постановлением администрации городского округа Большой Камень от 14.02.2020 г. № 247  Подпрограмма № 1 «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Большой Камень»  муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа Большой Камень» на 2020-2027 годы»,  <http://www.bk.pk.ru/about/municipalprog/econom/> |
| 21. | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления  в аренду земельных участков | 01.02.2020 | 20.05.2020 | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 | 10 | Количество заявлений по оформлению в аренду земельных участков за 1 квартал 2020 года – 8.  Постановлением администрации городского округа от 20.03.2020 № 435 утвержден административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в ведении органов местного самоуправления или собственности городского округа Большой Камень, без проведения торгов».  Фактический срок подготовки договора составляет – не более 10 дней  <http://www.bk.pk.ru/about/admingoroda/law/resolution/?PAGEN_1=5> |
| 22. | Прирост оборота субъектов малого и среднего предпринимательства  в МО | Развитие малого и среднего предпринимательства в МО | 01.02.2020 | 20.12.2020 | Прирост оборота субъектов МСП  в муниципальном образовании, % к 2019 г. | не менее 3 | 4% | срок исполнения -  20.12 2020 г.  По итогам 1 кв 2020 года – прирост составил -133% к установленному значению |

**Проведение общественной экспертизы на заседаниях Совета по предпринимательству   
и улучшению инвестиционного климата**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Положение Стандарта | Рассмотрение положений стандарта |
| 1 квартал  2020 года | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | * 3 | * 7.1 не рассм. | * 12.2 | * 14.1 | | * 4.1 не рассм. | * 8.1 не рассм. | * 12.3 | * 14.2 | | * 5.1 | * 8.2 не рассм. | * 12.5 | * 15 | | * 5.2 | * 9.1 | * 12.6 | * 20 | | * 5.3 | * 9.2 | * 12.7 |  | | * 5.4 | * 11.1 | * 12.8 |  | | * 5.6 | * 12.1 | * 12.9 |  | | 1.Протокол заседания Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при главе городского округа Большой Камень от 18.02.2020 года № 1 <http://www.bk.pk.ru/life-town/investoru/sovet-pri-glave/>  2. Протокол заседания (семинара) с предпринимателями городского округа Большой Камень и членов Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при главе городского округа Большой Камень от 25.03.2020г. №2  <http://www.bk.pk.ru/life-town/investoru/sovet-pri-glave/> |

1. Полномочия, касающиеся улучшения инвестиционного климата осуществляют во взаимодействии отраслевые (функциональные) органы администрации городского округа по направлениям деятельности (образование, культура, физическая культура и спорт, жилищно-коммунальное хозяйство). Учитывая данный факт, реализация мероприятий инвестиционного процесса возложена на соответствующие органы по заведованию. Сводная информация, формируется отделом развития предпринимательства и потребительского рынка товаров и услуг по сведениям, предоставленным отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа. [↑](#footnote-ref-1)