**ОТЧЕТ**

 **о ходе реализации муниципальной программы городского округа Большой Камень «Доступная среда на период 2020-2027 годы»**

**за 4 квартал 2024 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **«Доступная среда на период 2020-2027 годы»**  |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **4 квартал 2024 года** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда Полищук Татьяна Андреевна5-76-32gkh@mail.bk.pk.ru |

Заместитель главы администрации В.И. Штефан

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету о ходе реализации муниципальной программы городского округа**

**Большой Камень «Доступная среда на период 2020-2027 годы»**

**За 4 квартал 2024 года**

Общий объем финансовых средств для реализации программных мероприятий в 2024 году составил 6 640,00 тыс. руб., в том числе:

- из средств бюджета городского округа – 332,00 тыс. руб.

- из средств краевого и федерального бюджета – 6 308,00 тыс. руб.

В целях устранения социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, в 2024 году без привлечения бюджетных финансовых средств общественной организацией «Свобода», при поддержке администрации городского округа Большой Камень проведено общественные мероприятия «День рождения Деда Мороза».

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Доступная среда на период 2020-2027 годы»,**

**за 4 квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,отдельного мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетнойросписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Муниципальная программа | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0000 | 22 0 00 00000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Отдельные мероприятия муниципальной программы | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 04080501050 | 22 9 00 00000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0000 | 22 9 01 00000 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Мероприятие 1**.**Адаптация приоритетных объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 22 9 01 20290 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие 2. Приобретение автобусов, оснащенных специальным оборудованием, обеспечивающим доступность для инвалидов и других маломобильных групп  | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0408 | 22 9 01 70610 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 902 | 0408 | 22901L505I | 244 |
| 1.3. | Мероприятие 3.Приспособление жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и общего имущества многоквартирных домов к беспрепятственному доступу инвалидов | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0501 | 22 9 01 70620 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Мероприятие 4.Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**ОТЧЕТ**

**о степени выполнения подпрограмм, отдельных мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Доступная среда на период 2020-2027 годы»,**

**за 4 квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеподпрограммы, основного мероприятия, контрольного события  | Плановый срок  | Фактический срок  | Результаты | Причина не достижения запланированных результатов |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1Адаптация приоритетных объектов транспортной инженерной и социальной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2 Приобретение автобусов, оснащенных специальным оборудованием, обеспечивающим доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения | 20.11.2023 | 01.02.2024 | 20.11.2023 | 29.03.2024 | Приобретение 2 единиц техники | Приобретение 2 единиц техники |  |
| 1.3 | Мероприятие 3.Приспособление жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и общего имущества многоквартирных домов к беспрепятственному доступу инвалидов | 01.01.2024 | 20.12.2024 | 01.01.2024 | 20.12.2024 | Приспособление жилых помещений 3 | Обследовано 3 помещения |
| 1.4 | Мероприятие 4.Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами |  |  |  |  |  |  |

 |

**ОТЧЕТ**

**о финансовом обеспечении и расходовании**

**бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию**

**муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Доступная среда на период 2020-2027 годы»,**

**за 4 квартал 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год, тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату, тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Сведения об исполнении мероприятия |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 53 952,18  | 53 802,18 | 99,75 | 6 640,00 | 6 640,00 | 100 | - |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | 53 952,18  | 53 802,18 | 99,75 | 6 640,00 | 6 640,00 | 100 | - |
|  | бюджет городского округа | 6 392,13 | 6 242,13 | 99,75 | 332,00 | 332,00 | 100 | - |
|  | краевой бюджет | 15 251,40 | 15 251,40 | 100,00 | 6 308,00 | 6 308,00 | 100 | 0 |
|  |  федеральный бюджет | 32 308,65 | 32 308,65 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | 0 |
| 1.1 | Мероприятие 1Адаптация приоритетных объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения. | 482,55 | 482,55 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | - |
|  | бюджет городского округа | 482,55 | 482,55 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | - |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 | - |
| 1.2 | Мероприятие 2 Приобретение автобусов, оснащенных специальным оборудованием, обеспечивающим доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения | 53 319,63 | 53 319,63 | 100 | 6 640,00 | 6 640,00 | 100 | - |
|  | бюджет городского округа | 5 759,58 | 5 759,58 | 100 | 332,00 | 332,00 | 100 | - |
|  | краевой бюджет | 15 251,40 | 15 251,40 | 100 | 6 308,00 | 6 308,00 | 100 | - |
|  | федеральный бюджет | 32 308,65 | 32 308,65 | 100 | 0,00 | 0,00 | 100 | - |
| 1.3 | Мероприятие 3.Приспособление жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и общего имущества многоквартирных домов к беспрепятственному доступу инвалидов; | 0,00 | 0,00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 100 | - |
|  | бюджет городского округа | 00,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.4. | Мероприятие 4.Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | внебюджетные источники  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |