|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕН |
| распоряжением |
| Правительства Приморского края |

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**проекта Приморского края «Финансовый марафон
«На финансовой волне»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Наименование показателя достижения | Срок реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | В муниципальном образовании Приморского края назначены лица, ответственные за проведение мероприятий проекта Приморского края «Финансовый марафон «На финансовой волне» (далее – марафон) | органы местного самоуправления муниципальных образований Приморского края (далее – ОМСУ) (по согласованию) | лица, ответственные за проведение марафона, назначены | 01.04.2025 – 14.04.2025 |
| 2. | Создание на Портале управления общественными финансами «Открытый бюджет Приморского края» в разделе финансовой грамотности подраздела «Финансовый марафон» | министерство финансов Приморского края | на Портале управления общественными финансами «Открытый бюджет Приморского края» создан подраздел «Финансовый марафон» | 01.04.2025 – 14.04.2025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Подготовка и размещение в социальных сетях администрации муниципального образования Приморского края и/или ОМСУ 20 «вредных» советов по финансовой грамотности | ОМСУ (по согласованию) | в социальных сетях администрации муниципального образования Приморского края и/или ОМСУ размещены 20 «вредных» советов по финансовой грамотности | 01.04.2025 – 30.05.2025 |
| 4. | Освещение в социальных сетях администрации муниципального образования Приморского края и/или ОМСУ вопросов, посвящённых финансовой грамотности, на примере популярных литературных произведений | ОМСУ (по согласованию) | в социальных сетях муниципального образования Приморского края и/или ОМСУ освещены вопросы, посвященные финансовой грамотности, на примере популярных литературных произведений | 01.04.2025 – 30.06.2025 |
| 5. | Размещение информационных материалов по финансовой грамотности в общественных местах в муниципальном образовании Приморского края | ОМСУ (по согласованию) | информационные материалы по финансовой грамотности в общественных местах в муниципальном образовании Приморского края размещены | 01.04.2025 – 31.07.2025 |
| 6. | Подготовка и размещение в социальных сетях администрации муниципального образования Приморского края и/или ОМСУ информации «Топ 10 советов для людей, оформляющих займ» | ОМСУ (по согласованию) | в социальных сетях администрации муниципального образования Приморского края и/или ОМСУ размещена информация «Топ 10 советов для людей, оформляющих займ» | 01.04.2025 – 15.08.2025 |
| 7. | Подготовка и размещение в социальных сетях администрации муниципального образования Приморского края и/или ОМСУ информации для старшего поколения «Как обезопасить себя от мошенников?» | ОМСУ (по согласованию) | в социальных сетях администрации муниципального образования Приморского края и/или ОМСУ размещена информациядля старшего поколения «Как обезопасить себя от мошенников?» | 01.04.2025 – 15.08.2025 |
| 8. | Подготовка и размещение в социальных сетях администрации муниципального образования Приморского края и/или ОМСУ советов «Как накопить на мечту?» | ОМСУ (по согласованию) | в социальных сетях администрации муниципального образования Приморского края и/или ОМСУ размещены советы «Как накопить на мечту?» | 01.04.2025 – 15.08.2025 |
| 9. | Организация и проведение в муниципальном образовании Приморского края творческого мероприятия, направленного на повышение финансовой грамотности | ОМСУ (по согласованию) | творческое мероприятие, направленное на повышение финансовой грамотности, в муниципальном образовании Приморского края проведено | 01.04.2025 – 30.09.2025 |
| 10. | Участие целевой аудитории муниципального образования Приморского края в онлайн-проектах по финансовой грамотности, проводимых Центральным банком Российской Федерации | ОМСУ (по согласованию) | участие целевой аудитории муниципального образования Приморского края в онлайн-проектах по финансовой грамотности, проводимых Центральным банком Российской Федерации, принято | 01.04.2025 – 01.12.2025 |
| 11. | Проведение в муниципальном образовании Приморского края мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности, для участников специальной военной операции и (или) членов их семей | ОМСУ (по согласованию) | в муниципальном образовании Приморского края мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности, для участников специальной военной операции и (или) членов их семей проведены | 01.04.2025 – 01.12.2025 |
| 12. | Содействие в привлечении к участию целевой аудитории муниципального образования Приморского края в образовательном Форуме по повышению финансовой грамотности, организованном министерством финансов Приморского края, для участников специальной военной операции и (или) членов их семей | департамент информационной политики Приморского края; ОМСУ(по согласованию) | обеспечено содействие в привлечении к участию целевой аудитории муниципального образования Приморского края в образовательном Форуме по повышению финансовой грамотности, организованном министерством финансов Приморского края, для участников специальной военной операции и (или) членов их семей | 01.04.2025 – 01.11.2025 |
| 13. | Проведение образовательного Форума по повышению финансовой грамотности для участников специальной военной операции и (или) членов их семей | министерство финансов Приморского края; ОМСУ (по согласованию) | образовательный Форум по повышению финансовой грамотности для участников специальной военной операции и (или) членов их семей проведен | 01.04.2025 – 30.11.2025 |
| 14. | Проведение в муниципальном образовании Приморского края мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности, для трудовых коллективов | ОМСУ (по согласованию); иные заинтересованные структуры | в муниципальном образовании Приморского края мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности, для трудовых коллективов проведены | 01.04.2025 – 01.12.2025 |
| 15. | Организация выездных мероприятий на «Финансово грамотном» автобусе по маршрутам, разработанным для проведения на территориях муниципальных образований Приморского края консультаций и лекций по финансовой грамотности | министерство финансов Приморского края; Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); министерство культуры и архивного дела Приморского края; министерство труда и социальной политики Приморского края; автономная некоммерческая организация «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» (по согласованию); Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю (по согласованию);ОМСУ (по согласованию); иные заинтересованные структуры | консультации и лекции по финансовой грамотности проведены | 01.05.2025 – 30.12.2025 |
| 16.  | Информационное сопровождение мероприятий марафона, в том числе с привлечением средств массовой информации | департамент информационной политики Приморского края; ОМСУ (по согласованию) | информационное сопровождение выполнено | 01.04.2025 – 30.12.2025 |
| 17. | Проведение итогового мероприятия (очной встречи) с представителями муниципальных образований Приморского края по результатам проведения марафона | министерство финансов Приморского края; Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); ОМСУ (по согласованию) | итоговое мероприятие (очная встреча) с представителями муниципальных образований Приморского края проведена | 01.11.2025 – 30.12.2025 |