**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы городского округа Большой Камень «Доступная среда на период 2020-2027 годы»**

**за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы: | **«Доступная среда на период 2020-2027 годы»** |
| Наименование ответственного исполнителя: | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень |
| Отчетная дата (отчетный год): | **2023 год** |
| Должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственных исполнителей: | Главный специалист 1 разряда  Лазарева Ольга Владимировна  5-76-32  [gkh@bkadmin.ru](mailto:gkh@bkadmin.ru) |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации | В.И. Штефан |

***Пояснительная записка***

Предусмотрено муниципальной программой на реализацию мероприятий в 2023 году – 22989,69 тыс.руб.:

- из средств бюджета городского округа – 689,69 тыс. руб.

- из средств краевого бюджета – 22300,00 тыс. руб.

По мероприятиям программы:

Основное мероприятие «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения».

В рамках реализации мероприятия «Приобретение автобусов, оснащенных специальным оборудованием, обеспечивающим доступность для инвалидов и других маломобильных групп» предусмотрено финансирование из средств бюджета городского округа – 689,69 тыс. руб., из средств краевого бюджета – 22300,00 тыс. руб.

Фактически освоено в 2023 году 9220,00 тыс. руб., в том числе средств бюджета городского округа – 276,6 тыс. руб., из средств краевого бюджета – 8943,40 тыс. руб.

В рамках реализации программы, был заключен муниципальный контракт на сумму 15680,00 тыс. руб. для покупки двух пассажирских сертифицированных автобусов. Фактически на данный момент приобретен один автобус на сумму 9220, 00 тыс. руб., второй автобус планируется закупить в 2024 году.

В целях устранения социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, в 2023 году без привлечения бюджетных финансовых средств были проведены следующие общественные мероприятия:

- приуроченное к женскому дню;

- ко дню Победы в Великой Отечественной Войне;

- воспитанница КГКУ «Центр содействия семейному устройству г. Большой Камень» приняла участие в Региональном чемпионате «Абилимпикс»;

- специалистами информационно-ресурсного центра для инвалидов «Опора» в городском округе Большой Камень была организованна встреча, где рассказывалось о мерах социальной поддержки, приморской краевой организации инвалидов «Свобода»;

- были проведены праздники для детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Городском центре культуры – день рождения Деда Мороза;

- новогодний утренник;

- мероприятие в Центре детского творчества городского округа Большой Камень, посвященное декаде инвалидов.

Оценка эффективности реализации мероприятий программы осуществлялась на основании методики, установленной программой.

Увеличение показателей, характеризующих эффективность муниципальной программы «Доступная среда на период 2020-2027 годы» планируется при бюджетном финансировании мероприятий по адаптации объектов.

Для оценки показателя «Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления городского округа к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов» был произведен опрос инвалидов посредством телефонной связи.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы принято решение об увеличении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы.

**ОТЧЕТ**

**о расходовании бюджетных ассигнований бюджета**

**городского округа на реализацию муниципальной**

**программы городского округа Большой Камень**

**«Доступная среда на период 2020-2027 годы»,**

(наименование муниципальной программы)

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,  отдельного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.) | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | предусмотренный муниципальной программой | по сводной бюджетной  росписи на отчетную дату | кассовое исполнение |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0000 | 22 0 00 00000 |  | 22989,69 | 22989,69 | 9220,00 |
|  | Отдельные мероприятия муниципальной программы | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0408  0501  050 | 22 9 00 00000 |  | 22989,69 | 22989,69 | 9220,00 |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0000 | 22 9 01 00000 |  | 22989,69 | 22989,69 | 9220,00 |
| 1.1 | Мероприятие 1**.**  Адаптация приоритетных объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0503 | 22 9 01 20290 | 200 | 22989,69 | 22989,69 | 9220,00 |
| 1.2. | Мероприятие 2.  Приобретение автобусов, оснащенных специальным оборудованием, обеспечивающим доступность для инвалидов и других маломобильных групп | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0408 | 22 9 01 70610 | 200 | 0 | 276,60 | 276,60 |
| 902 | 0408 | 22 901 L505I | 244 | 22989,69 | 8943,40 | 8943,40 |
| 1.3. | Мероприятие 3.  Приспособление жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и общего имущества многоквартирных домов к беспрепятственному доступу инвалидов | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень | 902 | 0501 | 22 9 01 70620 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Форма 10

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации муниципальной программы городского округа Большой Камень**

**«Доступная среда на период 2020-2027 годы»,**

(наименование муниципальной программы)

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Реализация мероприятий муниципальной программы** | | | | | | | |
|  | Наименование  мероприятия | Контрольные события реализации мероприятия \* | Ответственный исполнитель | Плановый срок исполнения | Фактический срок исполнения | Сведения об исполнении мероприятия на отчетную дату, сумма\*\* | Причина несоблюдения планового срока  и меры по исполнению мероприятия \*\*\* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Мероприятие 1  Адаптация приоритетных объектов транспортной инженерной и социальной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения. | - | , | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 2 Приобретение автобусов, оснащенных специальным оборудованием, обеспечивающим доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения | - | Управление жизнеобеспечения администрации городского округа Большой Камень,  МКУ «СЕЗ» городского округа Большой Камень | Ноябрь-декабрь 2023 | - | заключен МК №211/МК на сумму 15680,00 тыс. руб.  реализован на сумму 9220,00 тыс. руб.- | Закуплен 1 автобус из 2х. Причиной является отсутствие необходимой модели автобуса у поставщика. На данный момент ведется работа по закупке автобуса другой модели.  - |
| 1.3 | Мероприятие 3.  Устранение социальной разобщенности инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами | 1. Проведение общественных мероприятий (7 шт.) | Отдел по связям с общественностью и федеральными структурами | 05.03.2023  26.04.2023  01.05.2023  18.07.2023  20.09.2023  19.11.2023  05.12.2023 | 05.03.2023  26.04.2023  01.05.2023  18.07.2023  20.09.2023  19.11.2023  05.12.2023 | Мероприятие реализуется без привлечения финансовых средств |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Финансовое обеспечение муниципальной программы** | | | | | | | | |
|  | Наименование программы (подпрограммы), мероприятия | Объем финансирования на весь срок реализации программы, тыс. руб. | Фактически освоено за весь срок реализации программы, тыс. руб. | Оценка исполне-ния (%) | Объем финансирования на текущий год,  тыс. руб. | Фактически освоено в текущем году на отчетную дату,  тыс. руб. | Оценка исполнения на отчетную дату, % | Заключено контрактов  на отчетную дату  (ед/тыс. руб) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа, всего | 61233,51 | 47162,18 | 77,02 | 22989,69 | 9220,00 | 40,1- | № 211/МК/ 15 860,00 |
| 1. | Основное мероприятие «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | 61233,51 | 47162,18 | 77,02 | 22989,69 | 9220,00 | 40,1 | - |
|  | бюджет городского округа | 6 623,51 | 5427,58 | 81,94 | 0,00 | 276,6 | 0- | - |
|  | краевой бюджет | 22 300,00 | 8943,40 | 40,10 | 8943,40 | 0,00 | 38,9 | - |
|  | федеральный бюджет | 32 310,00 | 32 308,65 | 100 | 0,00 | 0,00 | 100 | - |
| 1.1 | Мероприятие 1  Адаптация приоритетных объектов транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры для обеспечения доступности и получения услуг инвалидами и маломобильными группами населения. | 482,55 | 482,55 | 100 | 0,00 | 0,00 | 100 | - |
|  | бюджет городского округа | 482,55 | 482,55 | 100 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 2 Приобретение автобусов, оснащенных специальным оборудованием, обеспечивающим доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения | 60,450,69 | 41528,65 | 44 | 22989,690 | 9220,00 | 40,1 | № 211/МК/ 15 860,00 |
|  | бюджет городского округа | 5840,69 | 5101,23 | 87,34 | 689,96 | 276,6 | 40,1 | - |
|  | краевой бюджет | 22300,00 | 8943,40 | 40,10 | 22300,00 | 8943,40 | 40,1 | - |
|  | федеральный бюджет | 32310,00 | 32 308,65 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.3 | Мероприятие 3.  Приспособление жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и общего имущества многоквартирных домов к беспрепятственному доступу инвалидов; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | бюджет городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)**

**за отчетный финансовый год и за весь период реализации**

**муниципальной программы «Доступная среда на период 2020-2027 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  показателя муниципальной программы | | Ед. изм. | Значения показателей  муниципальной программы | | | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю, метод сбора информации\* | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| 2022 | 2023 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | | | | | | | | |
| 1 | | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов. | % | 22 | 55,5 | 60 | Отношение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры к общему количеству приоритетных объектов |  |
| 2 | | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры городского округа Большой Камень. | % | 25 | 62,5 | 65 | Отношение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов в сфере культуры к общему количестве приоритетных объектов культуры |  |
| 3 | | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта городского округа Большой Камень | % | 50 | 100 | 100 | Отношение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта к общему количеству приоритетных объектов в сфере физической культуры |  |
| 4 | | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере образования, в общем количестве приоритетных объектов в сфере образования городского округа Большой Камень. | % | 13 | 20,8 | 20,8 | Отношение доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере образования к общему количеству приоритетных объектов в сфере образования |  |
| 5 | | Доля парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава. | % | 50 | 30 | 35 | Отношение парка подвижного состава автомобильного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения к общему числу подвижного состава |  |
| 6 | | Количество приспособленных жилых помещений, в которых проживают инвалиды, и общего имущества многоквартирных домов к беспрепятственному доступу инвалидов. | % | 1 | 0 | 0 |  | Увеличение показателя планируется при бюджетном финансировании мероприятий по адаптации объектов с 2024 по 2027 годы |
| 7 | | Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления городского округа к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов. | % | 5 | 5 | 7 | Отношение числа инвалидов, положительно оценивающих отношение органов местного самоуправления городского округа к проблемам инвалидов к общей численности опрошенных инвалидов | Недостижение планового показателя обусловлено недостаточностью бюджетного финансирования на реализацию мероприятий по адаптации объектов, а также ограничениями, введенными в Приморском крае в связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой. |