|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению администрации городского округа Большой Камень | | | | | |
|  |  | от |  | № |  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ПЛАН**  **мероприятий по организации и проведению сельскохозяйственной ярмарки** |  |

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок  исполнения | Ответственный  за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | | | |
| 1.1. | Организовать участие в ярмарке товаропроизводителей Приморского края (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, «самозанятых») с условием соблюдения санитарно- эпидемиологических норм и правил | До 19 октября 2024 г.  и в период проведения 19 октября 2024 г. | Отдел развития предпринимательства, потребительского рынка товаров, услуг и туризма управления экономики администрации городского округа Большой Камень |
| 1.2. | Уведомить МО МВД России «Большекаменский», ФКГУ СУ ФПС № 25 МЧС России, МУ № 99 ФМБА России, Государственную ветеринарную инспекцию о проведении сельскохозяйственной ярмарки. | До 5 октября 2024 г. | Отдел развития предпринимательства, потребительского рынка товаров, услуг и туризма управления экономики администрации городского округа Большой Камень |
| 1.3. | Организовать информирование населения о проведении ярмарки в СМИ, газете ЗАТО в ближайших номерах, разместив на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Большой Камень в сети «Интернет» информацию о проведении ярмарки, схему размещения торговых мест. | До 12 октября 2024 г. | Отдел развития предпринимательства, потребительского рынка товаров, услуг и туризма управления экономики администрации городского округа Большой Камень, МАУ «Редакция СМИ городского округа Большой Камень» |
| 1.4. | Организовать размещение баннера «Сельскохозяйственная ярмарка» на территории ярмарки (МАУ «Дворец культуры «Звезда» городского округа Большой Камень). | До 16 октября 2024 г. | МАУ «Дворец культуры «Звезда» городского округа Большой Камень |
| 1.5. | Организовать размещение участников ярмарки, согласно  схеме размещения торговых мест на основании выданных разрешений (приглашений) на участие в ярмарке. | До 19 октября 2024 г.  и в период проведения 19 октября 2024 г. | Отдел развития предпринимательства, потребительского рынка товаров, услуг и туризма управления экономики администрации городского округа Большой Камень |
| 1.6. | Оказать содействие в обеспечении безопасности движения автотранспорта, общественной безопасности граждан и охраны общественного порядка  во время проведении ярмарки. | До 19 октября 2024 г.  и в период проведения 19 октября 2024 г. | МО МВД России «Большекаменский» |
| 1.7. | Организовать обследование территории ярмарки на предмет наличия подозрительных предметов, оставленных без присмотра. | До 19 октября 2024 г.  и в период проведения 19 октября 2024 г. | МО МВД России «Большекаменский» |
| 1.8. | Оказать содействие в обеспечении порядка и контроля парковки участников ярмарки, жителей города. | В период проведения 19 октября 2024 г. | МО МВД России «Большекаменский» |
| 1.9 | Обеспечить Отделу федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России» противопожарную безопасность во время проведения ярмарки. | В период проведения 19 октября 2024 г. | Отдел федерального государственного пожарного надзора  ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России» |
| 1.10 | Оказать содействие МКУ «УГО МЧС Большой Камень» по обеспечению противопожарной безопасности во время проведения ярмарки | В период проведения 19 октября 2024 г. | МКУ «УГО МЧС Большой Камень» |
| 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ | | | |
| 2.1. | Организовать уборку территории в границах ярмарочной площадки. | До 19 октября 2024 г.  и в период проведения 19 октября 2024 г. | Управление жизнеобеспечения,  МКУ «Служба единого заказчика» |
| 2.2. | Организовать уборку территории после проведения ярмарки как крупного, так и мелкого мусора на территории проведения ярмарки (ул. Карла Маркса, 47, площадь им В.И. Кушлина), а так же на территории стоянки за МАУ ДК «Звезда» | 19 октября 2024 г. | МКУ «Служба единого заказчика». |
| 2.3. | Организовать установку контейнеров для мусора (4 шт.),  вывоз мусора после проведения ярмарки | В период проведения 19 октября 2024 | МУП «Городское хозяйство» |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_